ПЛАН
основних заходів цивільного захисту виконавчих органів Вінницької міської ради на 2024 рік

( виконання за 1 півріччя)

| Найменування заходу | Відповідальні за виконання | Строк виконання | Показники (індикатори) виконання заходу | Відмітка про виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Заходи з підвищення готовності Вінницької субланки Вінницької районної ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту до дій в умовах правового режиму воєнного стану та ліквідації наслідків збройної агресії Російської Федерації |  |  |  |  |
| - Організація та забезпечення: |  |  |  |  |
| 1) проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, потреба в яких виникла внаслідок можливого вогневого ураження (ракетні удари та/або удари безпілотних літальних апаратів тощо) | Виконавчі органи міської ради | протягом року | забезпечено проведення аварійно- рятувальних та інших невідкладних робіт, потреба в яких виникла внаслідок можливого вогневого ураження (ракетні удари та/або удари безпілотних літальних апаратів тощо) | Виконується в межах компетенції |
| 2) функціонування пунктів незламності | департамент освіти, департамент охорони здоров’я, департамент культури, відділ молодіжної політики, комітет по фізичній культурі та спорту, департамент комунального майна, департамент комунального господарства та благоустрою, департамент адміністративних послуг, департамент міського господарства, КП «Муніципальна варта» | протягом року | розгорнуто та забезпечено функціонування пунктів незламності | Виконується в межах компетенції |
| 3) аварійного електроживлення об’єктів критичної інфраструктури територіальної громади в умовах можливого вогневого ураження | департамент міського господарства, департамент комунального господарства та благоустрою, департамент транспорту та міської мобільності, департамент комунального майна, визначені виконавчі органи. | протягом року | забезпечено аварійним електроживленням об’єкти критичної інфраструктури територіальної громади в умовах можливого вогневого ураження | Виконується в межах компетенції |
| 2. Участь у щоквартальних перевірках стану готовності об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту територіальної громади, що мають стратегічне значення, для забезпечення захисту населення | департамент цивільного захисту, департамент охорони здоров’я, департамент освіти, департамент культури, департамент комунального майна, департамент комунального господарства та благоустрою, департамент транспорту та міської мобільності, департамент міського господарства, відділ молодіжної політики, комітет по фізичній культурі та спорту | щокварталу | забезпечено підвищення рівня стану готовності об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту територіальної громади до укриття населення | Виконано |
| 3. Актуалізація освітніх програм з питань безпеки життєдіяльності та підвищення кваліфікації з безпеки життєдіяльності з урахуванням змін у законодавстві та безпековому середовищі | Департамент освіти | протягом року | актуалізовано освітні програми з питань безпеки життєдіяльності та підвищення кваліфікації з безпеки життєдіяльності з урахуванням змін у законодавстві та безпековому середовищі | Виконується в межах компетенції |
| 4. Маркування об’єктів міжнародного гуманітарного права відповідними розпізнавальними знаками (емблемами); відновлення (утримання та обслуговування) елементів такого маркування | департамент охорони здоров’я, департамент освіти, департамент культури, департамент комунального майна, департамент комунального господарства та благоустрою, департамент транспорту та міської мобільності, департамент міського господарства, відділ молодіжної політики, комітет по фізичній культурі та спорту департамент цивільного захисту | протягом року | Нанесено розпізнавальні знаки (емблеми) на об’єкти міжнародного гуманітарного права відновлено (забезпечено утримання та обслуговування) елементів такого маркування | Виконується в межах компетенції |
| Заходи з удосконалення Вінницької субланки Вінницької районної ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту |  |  |  |  |
| 1. Створення та забезпечення функціонування класів безпеки в закладах загальної середньої освіти комунальної форми власності. | Департамент освіти | до 15 грудня | створено класи безпеки відповідно до вимог наказу Міністерства освіти і науки України від 10 лютого 2023р. № 135 (регіонального плану заходів щодо створення класів безпеки на 2024 рік), забезпечено функціонування класів безпеки. |  |
| 2. Створення та використання матеріальних резервів для запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків | Департамент економіки та інвестицій, департамент фінансів, відділ обліку та звітності апарату міської ради та її виконавчого комітету, департамент цивільного захисту. | протягом року | створено матеріальні резерви для запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків у межах бюджетних видатків | Виконується в межах компетенції |
| 3. Опрацювання та надання пропозицій щодо віднесення території та населених пунктів територіальної громади до відповідних груп цивільного захисту | Департамент цивільного захисту | До 01 квітня | надано пропозиції | Виконано |
| 4. Опрацювання та надання пропозицій щодо віднесення суб’єктів господарювання до відповідних категорій цивільного захисту | Департамент цивільного захисту | До 01 березня | надано пропозиції | Виконано |
| 5. Організація забезпечення утримання в постійній готовності до використання за призначенням об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту територіальної громади, призначених для укриття: персоналу суб’єктів господарювання, віднесених до відповідних категорій цивільного захисту, об’єктів критичної інфраструктури, закладів охорони здоров’я. | Департамент цивільного захисту, департамент охорони здоров’я, департамент освіти, департамент культури, департамент комунального майна, департамент комунального господарства та благоустрою, департамент транспорту та міської мобільності, департамент міського господарства, відділ молодіжної політики, комітет по фізичній культурі та спорту | постійно | забезпечено постійну готовність до використання за призначенням об’єктів захисних споруд цивільного захисту територіальної громади зазначених суб’єктів господарювання. | Виконується в межах компетенції |
| 6. Нарощування фонду захисних споруд цивільного захисту територіальної громади: |  |  |  |  |
| 1) будівництво нових захисних споруд цивільного захисту (протирадіаційних укриттів); | Департамент капітального будівництва | протягом року | забезпечено будівництво захисних споруд цивільного захисту територіальної громади | Виконується в межах компетенції |
| 2) створення об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту, (огляд (обстеження) та взяття на облік як споруд подвійного призначення та найпростіших укриттів об’єктів різного призначення, що експлуатуються, з урахуванням вимог до інклюзивності | Виконавчі органи міської ради | протягом року | забезпечено створення об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту територіальної громади | Виконується в межах компетенції |
| 7. Організація та проведення оцінки стану готовності захисних споруд цивільного захисту яким проведено технічну інвентаризацію | Департамент цивільного захисту | до 01 жовтня | підвищено рівня готовності захисних споруд цивільного захисту до укриття населення |  |
| 8. Проведення інвентаризації захисних споруд цивільного захисту, складення паспорта захисних споруд цивільного захисту, забезпечення постановки їх на облік та отримання облікового номера | Суб’єкти господарювання, на балансі яких обліковуються захисні споруди цивільного захисту (за згодою) | протягом року | забезпечено ведення належного обліку об’єктів фонду захисних споруд | Виконується в межах компетенції |
| 9. Наповнення відомостями про захисні споруди цивільного захисту: системи загальнодержавного електронного обліку об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту | Департамент цивільного захисту | протягом року | забезпечено ведення належного обліку об’єктів фонду захисних споруд | Виконується в межах компетенції |
| 10. Уточнення інформації та в разі потреби здійснення державної реєстрації права власності на захисні споруди цивільного захисту територіальної громади | Департамент комунального майна | протягом року | забезпечено ведення належного обліку об’єктів фонду захисних споруд | Виконується в межах компетенції |
| 11. Прийняття рішень про подальше використання захисних споруд цивільного захисту державної та комунальної власності у разі банкрутства (ліквідації) суб’єкта господарювання, на балансі якого вона перебуває, та безхазяйних захисних споруд | Департамент цивільного захисту | протягом року | забезпечено ведення належного обліку об’єктів фонду захисних споруд | Виконується в межах компетенції |
| 12. Інформування населення про місця розташування захисних споруд цивільного захисту та інших споруд, призначених для його укриття на випадок виникнення надзвичайних ситуацій, порядок їх заповнення та поводження в них з урахуванням доступності таких споруд для маломобільних груп населення. Уточнення та актуалізація інформації на мапі і переліку укриттів та інших приміщень для тимчасового перебування населення під час дії сигналу «Повітряна тривога». | Департамент інформаційних технологій, департамент у справах ЗМІ та зв'язків з громадськістю, департамент цивільного захисту, департамент житлового господарства, відділ по розвитку об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, відділ контролю апарату міської ради та її виконкому. | протягом року | поінформовано населення, розміщено інформацію про визначенні об’єкти фонду захисних споруд цивільного захисту та інших приміщень для тимчасового перебування населення під час дії сигналу «Повітряна тривога» на відповідному сервісі міської ради. | Виконується в межах компетенції |
| 13. Організація забезпечення придбання засобів радіаційного та хімічного захисту для: 1) персоналу хімічно небезпечних об’єктів; 2) працівників підприємств, розташованих у зоні можливого хімічного забруднення; 3) непрацюючого населення, яке проживає в зонах можливого прогнозованого та зонах хімічного забруднення. | Департамент цивільного захисту спільно із суб’єктами господарювання, що віднесенні до хімічно-небезпечних об’єктів (за згодою). Департамент економіки і інвестицій, департамент фінансів. | до 20 грудня | Накопичено засоби хімічного захисту у прогнозованих зонах хімічного забруднення в розмірі: 100 відсотків від потреби - для персоналу хімічно небезпечних об’єктів; не менше 90 відсотків від потреби – для працівників підприємств, розташованих у зоні можливого хімічного забруднення; не менше 60 відсотків від потреби – для непрацюючого населення, яке проживає в зонах можливого прогнозованого та зонах хімічного забруднення. |  |
| 14. Уточнення складу сил цивільного захисту Вінницької субланки Вінницької районної ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту | Департамент цивільного захисту, начальники спеціалізованих служб цивільного захисту. | щокварталу | уточнено склад сил цивільного захисту субланки | Виконується в межах компетенції |
| 15. Оновлення (уточнення): плану проведення заходів з евакуації населення, матеріальних і культурних цінностей у разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій; плану цивільного захисту на особливий період. | Департамент транспорту та міської мобільності, департамент культури, департамент цивільного захисту. | до 31 березня | Поновлено (уточнено та затверджено) плани. | Виконано |
| 16. Здійснення взаємодії із створення суб’єктами господарювання на об’єктах підвищеної небезпеки 1 та 2 класу автоматизованих систем раннього виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій та оповіщення населення в разі їх виникнення в зонах можливого ураження і персоналу таких об’єктів | Департамент цивільного захисту, суб’єкти господарювання, до сфери управління яких належать об’єкти підвищеної небезпеки | здійснення заходу, у разі припинення воєнного стану, до 25 грудня | 20 відсотків об’єктів підвищеної небезпеки 1 та 2 класу обладнано автоматизованими системами раннього виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій та оповіщення населення в разі їх виникнення в зонах можливого ураження і персоналу таких об’єктів |  |
| 17. Опрацювання організаційних і практичних заходів направлених на забезпечення техногенної та природної безпеки в осінньо-зимовий період 2024-2025 років. | Визначені виконавчі органи міської ради спільно із суб’єктами господарювання. | липень- -жовтень | Впроваджено заходи із підготовки до осінньо-зимового періоду. | Виконується в межах компетенції |
| 18. Створення (удосконалення діяльності існуючих) консультаційних пунктів із питань цивільного захисту в старостинських округах, при міських комунальних підприємствах «Управляюча компанія «Замостя», «Управляюча компанія «Територія комфорту», «Управляюча компанія «Господар люкс», «Житло гарант», «Управляюча компанія «Київська» та призначення осіб, відповідальних за організацію їх роботи. | Старости старостинських округів, департамент житлового господарства, департамент цивільного захисту, навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Вінницької області (за згодою) | протягом року | Створено консультаційні пункти, призначено відповідальних працівників, забезпечено діяльність консультаційних пунктів з інформування населення про надзвичайні ситуації та методи реагування в разі їх виникнення. | Виконується в межах компетенції |
| Заходи з підготовки та визначення стану готовності до виконання завдань за призначенням Вінницької субланки Вінницької районної ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту |  |  |  |  |
| 1. Участь у штабному тренуванні органів управління цивільного захисту субланок та ланок Вінницької територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту | Департамент цивільного захисту, визначені виконавчі органи міської ради, міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій | до 15 грудня | Прийнято участь у тренуванні, відкориговано планувальні документи цивільного захисту |  |
| 2. Здійснення комплексу заходів спільно з представниками ДСНС із: |  |  |  |  |
| 1)запобігання виникненню пожеж у природних екосистемах, у сільськогосподарських угіддях, лісових масивах, та інших відкритих ділянках місцевості протягом пожежонебезпечного періоду. | Міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, департамент цивільного захисту, старости старостинських округів. | протягом пожежо-небезпечного періоду | Здійснено профілактичні заходи із забезпечення пожежної безпеки та попередження виникнення пожеж. | Виконується в межах компетенції |
| 2) нещасних випадків із людьми на водних об’єктах | Міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, департамент цивільного захисту, старости старостинських округів. | ІІ квартал | Визначено місця масового відпочинку людей на водних об’єктах розглянуто питання готовності місць масового відпочинку людей на водних об’єктах на засіданнях місцевих комісій із питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій обстежено 100 відсотків дна акваторії пляжів створено рятувальні пости на визначених водних об’єктах, які мають пляжі | Виконано |
| 3) запобігання виникненню надзвичайних ситуацій під час проходження осінньо-зимового періоду на підприємствах житлово-комунального господарства, об’єктах соціальної сфери та інфраструктури. | Департамент цивільного захисту, визначені виконавчі органи міської ради спільно із суб’єктами господарювання житлово-комунального господарства, соціальної сфери та інфраструктури, старости старостинських округів. | жовтень- -грудень | Здійснено профілактичні заходи із сталого функціонування підприємств житлово-комунального господарства, об’єктів соціальної сфери та інфраструктури в умовах осінньо-зимового періоду. |  |
| Заходи з контролю за додержанням та виконанням вимог законодавства у сфері цивільного захисту |  |  |  |  |
| 1. Підготовка та участь у контрольній перевірці Вінницької області з виконання вимог законодавства у сфері цивільного захисту | Департамент цивільного захисту, визначені виконавчі органи міської ради | травень | Вжито заходів, усунено виявлені недоліки | Виконано |
| 2. Участь у перевірках Вінницької міської ради: |  |  |  |  |
| до пропуску льодоходу, повені та паводків; | Департамент цивільного захисту, визначені виконавчі органи міської ради, старости старостинських округів. | лютий-березень | Вжито заходів, усунено виявлені недоліки. | Виконується в межах компетенції |
| місць масового відпочинку населення на водних об’єктах; |  | травень- -червень |  |  |
| комунальних закладів освіти до 2024-2025 навчального року. |  | липень |  |  |
| 3. Участь у перевірці стану готовності територіальної автоматизованої системи централізованого оповіщення населення. | Комунальне підприємство «Муніципальна варта», відділ оперативного реагування «Цілодобова варта», Департамент цивільного захисту. | листопад | Вжито заходів, усунено виявлені недоліки. |  |
| Заходи з підготовки керівного складу і фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією та здійсненням заходів цивільного захисту, та населення до дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій |  |  |  |  |
| 1. Організація навчання керівного складу і фахівців виконавчих органів Вінницької міської ради, діяльність яких пов’язана з організацією заходів цивільного захисту, у навчально-методичному центрі цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Вінницької області. | Департамент цивільного захисту, визначенні виконавчі органи міської ради. | до 20 грудня | Задоволено потребу в навчанні осіб керівного складу і фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією та здійсненням заходів цивільного захисту. |  |
| 2. Участь в організації та проведені Вінницькою обласною військовою адміністрацією показового навчання з питань цивільного захисту на базі одного з підприємств. | Департамент цивільного захисту, визначені виконавчі органи міської ради. | За окремим планом | Досягнуто єдність поглядів щодо методичного здійснення заходу та технології відпрацювання практичних етапів навчання. | Виконано |
| 3. Участь у навчальних зборах із керівниками підрозділів (фахівцями) з питань цивільного захисту органів місцевого самоврядування щодо здійснення заходів із захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій у мирний час та в особливий період. | Департамент цивільного захисту, визначені виконавчі органи міської ради. | За окремим планом | Підвищено рівень знань і вдосконалено навички керівника підрозділу (фахівців) із питань цивільного захисту із захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій у мирний час та в особливий період. |  |
| 4. Організація та проведення Дня цивільного захисту в комунальних закладах загальної середньої та професійно-технічної освіти, Тижня безпеки дитини в закладах дошкільної освіти. | Департамент освіти | до 15 грудня | Здійснено заходи в комунальних закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та дошкільної освіти щодо профілактики дитячого травматизму, популяризації знань правил безпеки в повсякденному житті, здорового та активного способу життя серед учнівської молоді. |  |
| 5. Розроблення, організація та проведення заходів із популяризації культури безпеки життєдіяльності серед дітей і молоді. | Відділ молодіжної політики, департамент освіти, департамент цивільного захисту | до 15 грудня | Розроблено комплекс заходів з формування в дітей і молоді культури безпеки життєдіяльності, здорового способу життя, оволодіння навичками самозахисту і рятування та забезпечено його здійснення. |  |
| 6. Участь у Всеукраїнській акції «Герой-рятувальник року» та громадській акції «Запобігти. Врятувати. Допомогти». | Відділ молодіжної політики, департамент освіти, департамент у справах засобів масової інформації та зв’язків з громадськістю. | до 15 грудня | Висвітлено відповідну інформацію. |  |
| 7. Створення циклу тематичних теле - та радіопередач, соціальної реклами з основ безпеки життєдіяльності, зокрема з урахуванням потреб осіб з інвалідністю. | Департамент у справах засобів масової інформації та зв’язків з громадськістю | до 15 грудня | Створено цикл тематичних теле- та радіопередач, соціальної реклами з основ безпеки життєдіяльності, зокрема з урахуванням потреб осіб з інвалідністю. |  |
| Участь у заходах у відбудовний період після закінчення воєнних дій, проведення відновних робіт |  |  |  |  |
| 1. Організація проведення цільової мобілізації для ліквідації наслідків ведення воєнних дій та надзвичайних ситуацій (за потреби). | Визначені виконавчі органи міської ради. | протягом року | Проведено цільову мобілізацію для ліквідації наслідків ведення воєнних дій та надзвичайних ситуацій (за потреби). | Виконується в межах компетенції |
| 2. Організація забезпечення ліквідації наслідків воєнних дій у населених пунктах та на територіях, що зазнали впливу засобів ураження (за потреби). | Департамент цивільного захисту, визначені виконавчі органи міської ради, комунальні підприємства (заклади, установи). | протягом року | Ліквідовано наслідки воєнних дій, що зазнали впливу засобів ураження (врятовано осіб, деблоковано загиблих, ліквідовано пожеж тощо). | Виконується в межах компетенції |
| 3. Впровадження заходів відновлення об’єктів інфраструктури сфери життєзабезпечення (за потреби). | Визначені виконавчі органи міської ради, комунальні підприємства (заклади, установи). | протягом року | Організовано відновлення об’єктів інфраструктури сфери життєзабезпечення (за потреби). | Виконується в межах компетенції |
| 4. Визначення населених пунктів та територій, що потребують проведення гуманітарного розмінування (за потреби). | Департамент цивільного захисту. | протягом року | Визначено населені пункти та території (за потреби). | Виконується в межах компетенції |
| 5. Залучення до ліквідації наслідків ведення воєнних дій та надзвичайних ситуацій міжнародної допомоги (за потреби). | Департамент економіки та інвестицій, департамент цивільного захисту. | протягом року | Отримано гуманітарну допомогу. |  |

Директор департаменту						Олег ПАРФІЛОВ