Додаток 2

до протоколу міської комісії

з питань ТЕБ та НС від 03.02.2022 № 2

П  Л  А  Н

основних заходів цивільного захисту Вінницької міської ланки територіальної підсистеми

єдиної державної системи цивільного захисту на 2022 рік

| № |  |  | Заходи |  |  | Відповідальні за проведення (виконання) |  |  |  | Залучаються (навчаються) |  |  | Терміни проведення/ відмітка про виконання |  |  |  | Показники (індикатори) виконання заходу |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Участь у заходах з удосконалення Вінницької територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  | Інформування населення про місця розташування найпростіших укриттів, підвальних, цокольних та перших поверхів, призначених для його укриття на випадок виникнення надзвичайних ситуацій, порядок їх заповнення та поводження в них з урахуванням доступності таких споруд для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, а також стан їх готовності до використання за призначенням. |  |  | Територіальний підрозділ ГУ ДСНС України у Вінницькій області, відділ з питань НС міської ради, суб’єкти господарювання державної, комунальної та приватної форми власності |  |  |  | Балансоутримувачі (власники), співвласники об’єктів |  |  | Протягом року |  |  |  | Забезпечено інформування населення. |  |  |
| 2. |  |  | Обстеження найпростіших укриттів, підвальних, цокольних та перших поверхів, призначених для його укриття на випадок виникнення надзвичайних ситуацій, з метою встановлення можливості щодо їх використання для укриття населення. |  |  | Територіальний підрозділ ГУ ДСНС України у Вінницькій області, відділ з питань НС міської ради, суб’єкти господарювання державної, комунальної та приватної форми власності |  |  |  | Балансоутримувачі (власники), співвласники об’єктів |  |  | Протягом року |  |  |  | Забезпечено укриття населення. |  |  |
| 3. |  |  | Упровадження вимог до інженерно-технічних заходів цивільного захисту під час розроблення комплексних планів просторового розвитку території Вінницької МТГ та іншої, пов’язаної з ними містобудівної (просторової) документації |  |  | Директор департаменту містобудування і архітектури міської ради |  |  |  | Департамент містобудування і архітектури міської ради |  |  | Протягом року |  |  |  | Забезпечено розроблення розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту комплексного плану просторового розвитку території Вінницької МТГ та інших видів містобудівної (просторової) документації, розробленої за звітний період |  |  |
| 4. |  |  |  | Здійснення комплексу заходів, спрямованих на приведення захисних споруд у готовність до використання за призначенням |  |  | Територіальний підрозділ ГУ ДСНС України у Вінницькій області, відділ з питань НС міської ради, суб’єкти господарювання державної та комунальної форми власності |  |  |  | Балансоутримувачі (власники) захисних споруд цивільного захисту | Протягом року |  |  |  | Захисні споруди приведено в готовність до використання за призначенням |  |  |
| 5. |  |  |  | Участь у засіданнях обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій |  |  | Голова обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій |  |  |  | Голова міської комісії з питань ТЕБ та НС, начальник відділу з питань НС міської ради (за запрошенням) | За планом роботи обласної комісії з питань ТЕБ та НС |  |  |  | Участь взято |  |  |
| 6. |  |  |  | Участь у проведенні: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. |  |  |  | Штабного тренування з органами управління та силами цивільного захисту територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту щодо дій в умовах паводку, пропуску льодоходу і повені |  |  | Заступник Голови обласної державної адміністрації Здітовецький С. Г. |  |  |  | Міська комісія з питань ТЕБ та НС, відділ з питань НС міської ради, міська ланка територіальної підсистеми єдиної державної системи ЦЗ | 9 лютого |  |  |  | Взято участь у штабному тренуванні. Відпрацьовано взаємодію між органами управління цивільного захисту. |  |  |
| 6.2. |  |  |  | Командно-штабного навчання з органами управління та силами ЦЗ територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту (з визначенням стану готовності до вирішення завдань ЦЗ у мирний час та в особливий період) |  |  | Голова обласної державної адміністрації Борзов С.С. |  |  |  | Міська комісія з питань ТЕБ та НС, відділ з питань НС міської ради, міська ланка територіальної підсистеми єдиної державної системи ЦЗ | травень |  |  |  | Взято участь у командно-штабному навчанні. Відпрацьовано взаємодію між органами управління цивільного захисту. |  |  |
| 6.3. |  |  |  | Штабного тренування з органами управління та силами цивільного захисту територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту щодо дій в складних умовах осінньо-зимового періоду |  |  | Заступник Голови обласної державної адміністрації Здітовецький С. Г. |  |  |  | Міська комісія з питань ТЕБ та НС, відділ з питань НС міської ради, міська ланка територіальної підсистеми єдиної державної системи ЦЗ | 12 жовтня |  |  |  | Взято участь у штабному тренуванні. Відпрацьовано взаємодію між органами управління цивільного захисту |  |  |
| 6.4. |  |  |  | Штабного тренування з органами управління та силами цивільного захисту територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту щодо переведення обласної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту з режиму функціонування в мирний час на режим функціонування в особливий період |  |  | Заступник Голови обласної державної адміністрації Здітовецький С. Г. |  |  |  | Міська комісія з питань ТЕБ та НС, відділ з питань НС міської ради, міська ланка територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту | 23 листопада |  |  |  | Взято участь у штабному тренуванні та визначено стан готовності Вінницької міської ланки територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ до виконання завдань з ЦЗ. Відкориговані відповідні планувальні документи |  |  |
| 6.5. |  |  |  | Показового навчання з органами управління цивільного захисту ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту за темою: «Дії органів управління та сил спеціалізованих служб цивільного захисту Вінницької міської територіальної громади з організації евакуації населення при загрозі або виникненні надзвичайної ситуації на КП «Вінницяоблводоканал» |  |  | Вінницький міський голова |  |  |  | Міська комісія з питань ТЕБ та НС, відділ з питань НС міської ради, керівний склад органів управління ЦЗ і евакооргани, КП «Вінницяоблводоканал» (за згодою), НМЦ ЦЗ та БЖ Вінницької області (за згодою) | 03 листопада |  |  |  | Проведено показове навчання з питань цивільного захисту. Відпрацьовано взаємодію між органами управління цивільного захисту територіальної громади при проведенні евакуаційних заходів |  |  |
| 6.6. |  |  |  | Об’єктових тренувань з питань цивільного захисту в закладах вищої, загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та дошкільної освіти |  |  | Керівники закладів |  |  |  | Департамент освіти, відділ з питань НС міської ради | За окремим планом |  |  |  | Взято участь у тренуваннях |  |  |
| 7. |  |  |  | Участь у здійсненні комплексу заходів із запобігання виникненню: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - пожеж у природних екосистемах, на торфовищах, сільськогосподарських угіддях, у лісових масивах та інших відкритих ділянках місцевості протягом пожежонебезпечного періоду |  |  | Начальник територіального підрозділу ГУ ДСНС у Вінницькій області, |  |  |  | Територіальний підрозділ ГУ ДСНС у Вінницькій області, департамент економіки і інвестицій, Старостинські округи | Лютий-квітень |  |  |  | Здійснено профілактичні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки |  |  |
|  |  |  |  | - Нещасних випадків з людьми на водних об’єктах |  |  | Начальник територіального підрозділу ГУ ДСНС у Вінницькій області, |  |  |  | Територіальний підрозділ ГУ ДСНС у Вінницькій області, КП «Комбінат комунальних підприємств», Старостинські округи | ІІ квартал |  |  |  | Визначено місця масового відпочинку на водних об’єктах. Розглянуто на засіданні міської КТЕБ та НС. Обстежено акваторії пляжів. Створено рятувальні пости на пляжах |  |  |
|  |  |  |  | - Надзвичайних ситуацій на підприємствах під час проходження осінньо-зимового періоду: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Житлово-комунального господарства та об’єктах соціальної сфери та інфраструктури |  |  | Начальник територіального підрозділу ГУ ДСНС у Вінницькій області, |  |  |  | Департамент міського господарства, департамент енергетики, транспорту та зв’язку | Жовтень-грудень |  |  |  | Здійснено профілактичні заходи щодо сталого функціонування житлово-комунального господарства та об’єктах соціальної сфери та інфраструктури |  |  |
| 8. |  |  |  | Участь у перевірці місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, щодо стану готовності: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. 8.2. 8.3. 8.4. |  |  |  | до пропуску льодоходу, повені та паводків |  |  | Начальник територіального підрозділу Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Вінницькій області |  |  |  | Територіальний підрозділ ГУ Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Вінницькій області, міські служби ЦЗ, підприємства, установи та організації Вінницької ТГ | Лютий – березень |  |  |  | Участь взято |  |  |
|  |  |  |  | місць масового відпочинку населення на водних об’єктах |  |  | Начальник територіального підрозділу Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Вінницькій області |  |  |  | Територіальний підрозділ ГУ Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Вінницькій області, міські служби ЦЗ, підприємства, установи та організації Вінницької ТГ | Травень –червень |  |  |  | Участь взято |  |  |
|  |  |  |  | закладів освіти щодо підготовки до 2022-2023 навчального року |  |  | Начальник територіального підрозділу ГУ ДСНС у Вінницькій області |  |  |  | Департамент освіти міської ради | липень |  |  |  | Оцінено діяльність щодо підготовки до 2022-2023 навчального року. |  |  |
|  |  |  |  | підприємств, що належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади, комунальних та інших підприємств, установ, організацій, що мають у віданні ліси і сільськогосподарські угіддя, до їх протипожежного захисту в пожежонебезпечний період |  |  | Начальник територіального підрозділу Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Вінницькій області, начальник Вінницького обласного управління лісового та мисливського господарства |  |  |  | Департамент економіки і інвестицій, Старости старостинських округів | Березень– червень |  |  |  | Проведено спільні рейди щодо виявлення порушників Правил пожежної безпеки |  |  |
| 9. |  |  |  | Участь у повірці засобів радіаційної розвідки і дозиметричного контролю об’єктів господарської діяльності |  |  | Директор Департаменту з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами ОДА |  |  |  | Відділ з питань НС міської ради, начальники ЦЗ об’єктів | За планом Державного підприємства «Білоцерківсь-кий центр стандартизації, метрології та сертифікації» |  |  |  | Здійснена повірка засобів радіаційної розвідки і дозиметричного контролю об’єктів господарської діяльності |  |  |
| 10. |  |  |  | Участь у забезпеченні навчання керівного складу і фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією заходів цивільного захисту в навчально-методичному центрі цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Вінницької області |  |  | Начальник ГУ ДСНС у Вінницькій області, Директор Департаменту з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами ОДА, начальник НМЦ ЦЗ та БЖД Вінницької області |  |  |  | Відділ з питань НС міської ради, спеціалізовані служби ЦЗ, підприємства, установи, організації | До 25 грудня |  |  |  | Забезпечено потребу у навчанні осіб керівного складу і фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань ЦЗ |  |  |
| 11. |  |  |  | Участь у навчально-методичному зборі з уповноваженими представниками місцевих органів виконавчої влади, територіальних органів ДСНС щодо планування, підготовки та проведення евакуаційних заходів у Вінницькій області |  |  | Заступник Голови обласної державної адміністрації Здітовецький С. Г. |  |  |  | Відділ з питань НС міської ради, | травень |  |  |  | Взято участь у навчально-методичному зборі |  |  |
| 12. |  |  |  | Участь у проведенні навчально-методичних зборів: |  |  | Директор Департаменту з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами ОДА |  |  |  | Відділ з питань НС |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | щодо підсумків роботи з підготовки цивільного захисту області у 2021 році та визначення основних завдань у зазначеній сфері на 2022 рік та реалізації заходів із захисту населення і територій від НС у мирний час та в особливий період; |  |  |  |  |  |  |  | 23-24 лютого |  |  |  | Затверджено план проведення зборів. Заходи, передбачені планом, виконано |  |  |
|  |  |  |  | щодо підсумків роботи з підготовки цивільного захисту області за перше півріччя і визначення завдань на друге півріччя 2022 року; |  |  |  |  |  |  |  | 06-07 липня |  |  |  | Затверджено план проведення зборів. Заходи, передбачені планом, виконано |  |  |
|  |  |  |  | щодо планування заходів з підготовки цивільного захисту області у 2023 році |  |  |  |  |  |  |  | 02-03 листопада |  |  |  | Затверджено план проведення зборів. Заходи виконано |  |  |
| 13. |  |  |  | Участь у проведенні Місячника цивільного захисту |  |  | Директор Департаменту з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами ОДА, начальник НМЦ ЦЗ та БЖД Вінницької області |  |  |  | Начальники ЦЗ об’єктів, департамент освіти міської ради, НМЦ ЦЗ та БЖД, установи і підприємства, населення | 17 вересня– 17 жовтня |  |  |  | Участь взято |  |  |
| 14. |  |  |  | Участь у проведенні оглядів-конкурсів навчально-матеріальної бази цивільного захисту: міський обласний |  |  | Директор Департаменту з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами ОДА, директор Департаменту освіти і науки ОДА |  |  |  | Департамент освіти міської ради, навчальні заклади, відділ з питань НС міської ради, НМЦ ЦЗ та БЖД Вінницької області | 26-30 вересня 10-13 жовтня |  |  |  | Проведено заходи, підведені підсумки |  |  |
| 15. |  |  |  | Участь у проведенні Дня цивільного захисту, Тижня знань з основ безпеки життєдіяльності, Тижня безпеки дитини у закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та дошкільної освіти |  |  | Директор Департаменту освіти і науки ОДА, Директор Департаменту охорони здоров’я та реабілітації ОДА, начальник ГУ ДСНС у Вінницькій області |  |  |  | Департамент освіти міської ради, відділ з питань НС міської ради, Територіальний підрозділ ГУ ДСНС у Вінницькій області, НМЦ БЖД | Квітень– травень, жовтень– листопад |  |  |  | Проведено заходи у закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та дошкільної освіти |  |  |
| 16. |  |  |  | Участь у проведенні серед населення просвітницької роботи із запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, пов’язаних з небезпечними інфекційними захворюваннями, масовими неінфекційними захворюваннями (отруєннями), пожеж в екосистемах |  |  | Директор Департаменту охорони здоров’я та реабілітації ОДА, Директор Департаменту освіти і науки ОДА, Начальник ГУ Держпродспоживслужби у Вінницькій області |  |  |  | Департамент охорони здоров'я міської ради, департамент у справах ЗМІ та зв’язків з громадськістю, відділ з питань НС, Територіальний підрозділ ГУ ДСНС у Вінницькій області, ВМУ ГУ Держпродспоживслужби у Вінницькій області | До 15 грудня |  |  |  | Відповідно до затверджених планів проведено просвітницьку роботу серед населення щодо запобігання захворювання небезпечними інфекційними захворюваннями |  |  |
| 17. |  |  |  | Участь у проведенні заходів з популяризації культури безпеки життєдіяльності серед дітей і молоді |  |  | Департамент освіти і науки, управління фізичної культури та спорту ОДА, ГУ ДСНС у Вінницькій області, НМЦ ЦЗ та БЖД Вінницької області |  |  |  | Департамент освіти, відділ молодіжної політики, комітет по фізичній культурі і спорту, Територіальний підрозділ ГУ ДСНС у Вінницькій області | До 15 грудня |  |  |  | Проведено заходи з популяризації культури безпеки життєдіяльності серед дітей і молоді |  |  |
| 18. |  |  |  | Сприяння у проведенні громадських акцій «Запобігти. Врятувати. Допомогти» та «Герой-рятувальник року» |  |  | Начальник ГУ ДСНС у Вінницькій області |  |  |  | Територіальний підрозділ ГУ ДСНС у Вінницькій області, Департамент освіти, комітет по фізичній культурі і спорту | До 15 грудня |  |  |  | Участь прийнято |  |  |
| 19. |  |  |  | Сприяння в організації трансляції в ефірі телеканалу «ВІТА» роликів соціальної реклами з основних вимог безпеки життєдіяльності з урахуванням потреб осіб з інвалідністю, сприяння у висвітленні в засобах масової інформації відповідних матеріалів. |  |  | Начальник ГУ ДСНС у Вінницькій області, начальник НМЦ ЦЗ та БЖД Вінницької області, директор Департаменту з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами |  |  |  | Департамент у справах ЗМІ та зв’язків з громадськістю міської ради, Територіальний підрозділ ГУ ДМНМ у Вінницькій області, НМЦ ЦЗ та БЖД Вінницької області | Протягом року |  |  |  | Проведено |  |  |
| Заходи, що проводяться відділом з питань надзвичайних ситуацій, мобілізаційної і оборонної роботи та режиму секретності міської ради |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Уточнення складу сил і засобів цивільного захисту, призначених для виконання аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт при ліквідації надзвичайних ситуацій та їх наслідків. |  |  |  | Начальник відділу з питань НС |  |  | Відділ з питань НС міської ради, служби ЦЗ |  |  |  | І квартал |  |  |  | Внесені зміни до керівних документів |  |  |
| 21. | Засідання міської комісії з питань ТЕБ та НС. |  |  |  | Голова комісії |  |  | Відділ з питань НС, члени комісії |  |  |  | За окремим планом |  |  |  | Виконано заходи плану роботи комісії |  |  |
| 22. | Засідання міської евакуаційної комісії. |  |  |  | Голова комісії |  |  | Відділ з питань НС, члени комісії |  |  |  | За окремим планом |  |  |  | Виконано заходи плану роботи |  |  |
| 23. | Участь у проведенні інших заходів по планам міського голови та його заступників. |  |  |  | Міський голова та його заступники |  |  | Відділ з питань НС міської ради |  |  |  | Постійно |  |  |  | Участь прийнято |  |  |
| 24. | Уточнення переліку підприємств, що мають спеціальну техніку, яка застосовується під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. |  |  |  | Начальник відділу з питань НС |  |  | Відділ з питань НС міської ради, служби ЦЗ міста |  |  |  | Постійно |  |  |  | Перелік уточнений та внесені відповідні зміни |  |  |
| 25. | Уточнення переліку потенційно небезпечних об’єктів. |  |  |  | Начальник відділу з питань НС |  |  | Відділ з питань НС, Територіальний підрозділ ГУ ДСНС України у Вінницькій області |  |  |  | Протягом року |  |  |  | Перелік уточнений та внесені відповідні зміни |  |  |
| 26. | Підтримання у готовності цифрової радіомережі Вінницької міської ради. |  |  |  | Начальник відділу з питань НС |  |  | Відділ з питань НС, департамент інформаційних технологій, відділ оперативного реагування |  |  |  | Протягом року |  |  |  | Стале функціонування цифрової мережі міської ради |  |  |
| 27. |  |  |  | Коригування плану реагування на надзвичайні ситуації Вінницької МТГ |  |  | Міський голова |  |  |  | Відділ з питань НС, Територіальний підрозділ ГУ ДСНС України у Вінницькій області |  |  | ІІ квартал |  | Уточнено план реагування на надзвичайні ситуації Вінницької ТГ |  |  |
|  |  |  |  | Коригування плану цивільного захисту на особливий період |  |  | Міський голова |  |  |  | Відділ з питань НС міської ради |  |  | ІІІ квартал |  | Уточнено план ЦЗ на особливий період |  |  |
| 28. |  |  |  | Реконструкція територіальної автоматизованої системи централізованого оповіщення населення м. Вінниця. |  |  | Начальник відділу з питань НС |  |  |  | Відділ з питань НС, департамент інформаційних технологій, відділ оперативного реагування міської ради |  |  | Протягом року |  | Проведено заходи в межах фінансування |  |  |
| 29. |  | Участь у технічних перевірках працездатності системи оповіщення області, міста. |  |  | Директор департаменту з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Вінницької ОДА |  |  |  | а) квартальні: б) річні: |  |  | 30 березня 29 червня 28 вересня 28 грудня 30 листопада |  |  | Стале функціонування системи оповіщення |  |  |
| 30. |  | Контроль та щомісячна перевірка працездатності міської системи оповіщення. |  |  | Начальник відділу з питань НС |  |  |  | Підприємство, що здійснює технічне обслуговування, спеціаліст відділу оперативного реагування |  |  | Згідно регламенту обслуговування |  |  | Стале функціонування міської системи оповіщення |  |  |
| 31. |  | Здійснення інформаційного забезпечення керівного складу, міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. |  |  | Начальник відділу з питань НС |  |  |  | Відділ з питань НС міської ради |  |  | Постійно |  |  | Стале отримання якісної інформації керівництвом міста та членами комісії |  |  |
| 32. |  | Проведення щоденного аналізу надзвичайних та небезпечних подій, які виникли на території Вінницької міської територіальної громади та підготовка доповідей міському голові. |  |  | Начальник відділу з питань НС |  |  |  | Відділ з питань НС міської ради |  |  | щоденно |  |  | Оперативне інформування керівництва міста |  |  |

Секретар комісії 		Олена ОСАДЧУК