ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

Від __24.11.2023__№_1979                         		     39 сесія 8 скликання	                     м. Вінниця

Про затвердження Програми

«Місто молодих» на 2024-2026 роки

З метою створення комфортного середовища для самореалізації, активного залучення до суспільно-громадського життя молоді, яка постійно мешкає або навчається у населених пунктах, що входять до Вінницької міської територіальної громади, керуючись пунктом 22 частини 1 статті 26 та частиною 1 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

- Затвердити Програму «Місто молодих» на 2024-2026 роки згідно з додатком до цього рішення.

- Рішення Вінницької міської ради від 24.12.2020 р. №114, зі змінами, яким затверджено «Програму «Місто молодих» на 2021-2023 роки» втрачає чинність з 01.01.2024 року.

- Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії міської ради з питань освіти, культури, молоді, фізичної культури і спорту (В.Малінін) та планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку (С.Ярова).

Міський голова						Сергій МОРГУНОВ

Додаток

до рішення міської ради

від _______________ № _________

ПРОГРАМА

«Місто молодих» на 2024-2026 роки

- ПАСПОРТ

Програми «Місто молодих» на 2024-2026 роки

(далі – Програма)

| 1 | Дата, номер і назва розпорядчого документу про розроблення Програми |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Ініціатор Програми | Відділ молодіжної політики Вінницької міської ради |
| 3 | Розробник Програми | Відділ молодіжної політики Вінницької міської ради |
| 4 | Співрозробники Програми | Комунальний заклад «Центр підліткових клубів за місцем проживання» |
| 5 | Відповідальний виконавець програми | Відділ молодіжної політики Вінницької міської ради |
| 6 | Організації – співвиконавці Програми | Вінницька молодіжна рада. Навчальні і культурно-просвітницькі заклади, молодіжні громадські організації |
| 7 | Мета Програми | Створення комфортного середовища для самореалізації, активного залучення до суспільно-громадського життя молоді, яка постійно мешкає або навчається у населених пунктах, що входять до Вінницької міської ТГ (далі - Вінницька міська ТГ) |
| 8 | Терміни реалізації програми | 2024-2026 роки |
| 9 | Зв’язок зі Стратегією 3.0 та/або КІРМ 2030, назва стратегічного проекту(ів), якщо такі є | Стратегія 3.0: Стратегічний пріоритет 1. Цифровізація муніципального простору: Ціль 1.3. Цифрова участь та поінформованість. 1.3.3. Цифровізація систем інформування та взаємодії із жителями, туристами та інвесторами (сайти, боти, соціальні мережі, електронні кабінети). Стратегічний пріоритет 2. Інтегрована громада: якісні та доступні муніципальні послуги для всіх: Ціль 2.1. Здорова громада. 2.1.5.Сприяння свідомому ставленню громадян до власного життя, здоров’я та фізичної активності. Ціль 2.2. Якісна та інклюзивна освіта, посилення зв'язку системи освіти з потребами бізнесу. 2.2.1.Забезпечення права дітей та молоді на доступність до якісної дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти. Ціль 2.3 Піклування про дітей та самореалізація молоді. 2.3.2.Залучення дітей та молоді до заходів і рішень, що стосуються розвитку громади. 2.3.3.Налагодження співпраці із закладами вищої освіти для підтримки реалізації проектів випускників. 2.3.4.Створення інтернет-платформи з інформацією про працевлаштування та практику. 2.3.5.Проведення відкритих ярмарків вакансій. Концепція інтегрованого розвитку Вінницької міської територіальної громади 2030: Візія 1. Комфортна, культурна та соціально відповідальна громада. Стратегічна ціль 7. Комфортне середовище для самореалізації молоді та її активного залучення до суспільно-громадського життя громади. Галузь життєдіяльності громади: Економіка, зайнятість і конкурентоспроможність, маркетинг, туризм. Ціль 3. Розвиток людського капіталу і трансферу технологій. 3.4.Сприяння ґендерно-збалансованій та інклюзивній зайнятості. Галузь життєдіяльності міста: Освіта, піклування про дітей та молодь. Ціль 3. Комфортне середовище для самореалізації молоді та її активного залучення до суспільно-громадського життя громади. 3.1. Розвиток міжнародного молодіжного співробітництва. 3.2. Підвищення рівня інформованості молоді громади про можливість працевлаштування. 3.3. Підвищення рівня патріотичної свідомості молоді громади. |
| 10 | Питання пом'якшення та адаптації до змін клімату відповідно до Декларації про Зелений курс Вінниці | Програма дотична до реалізації Дорожньої карти заходів Вінницької міської територіальної громади для реалізації Зеленого курсу Вінниці до 2030 року: Напрям 9. Освітній та інформаційний компоненти. Завдання. Популяризація споживання органічної продукції та здорового способу життя мешканців міста. |
| 11 | Загальний обсяг фінансування, необхідного для реалізації Програми, всього, грн | 59 181 323 |
|  | в тому числі: |  |
| 11.1 | - кошти бюджету Вінницької міської ТГ, грн | 59 181 323 |
| 11.2 | - коштів державного бюджету, грн | - |
| 11.3 | - кошти інших джерел фінансування, грн | - |
| 12 | Очікувані результати виконання Програми | Забезпечення нового рівня інформованості та обізнаності молоді з суспільно-значущих питань. Залучення до молодіжних заходів громади молодих людей з числа ветеранів війни, які брали участь у заходах необхідних для забезпечення оборони України. Створення умов для інтеграції молоді з числа внутрішньо переміщених осіб в життя Вінницької міської ТГ. Створення умов для збереження та відновлення психологічного здоров’я дітей, підлітків, молоді і їх батьків. Створення умов для активної участі молоді у протидії поширення в молодіжному середовищі різних форм агресивної та антисоціальної поведінки. Підвищення зацікавленості молоді до здобуття освіти, яка б задовольняла потреби економічного та соціального розвитку населених пунктів, що входять до Вінницької міської ТГ. Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді Вінницької міської ТГ, залучення молодих громадян з інвалідностю до повноцінного громадського життя у територіальній громаді, з урахуванням потреб чоловіків та жінок, хлопчиків і дівчаток на принципах рівноправної участі, а також створення умов для їх самореалізації. Формування високого рівня позитивного світогляду молоді на основі почуття національної самосвідомості, духовно-моральних, культурних, загальнолюдських цінностей. Охоплення молодіжними заходами соціально-незахищених категорій молоді і молоді з особливими потребами. Сприяння вибору майбутньої професії, отримання практичних навичок, стажування молоді громади, з урахуванням потреб хлопців і дівчат на принципах рівноправної участі. Створення умов для змістовного дозвілля дітей та молоді за місцем проживання. Підтримка творчих ініціатив та сприяння розвитку змістовного дозвілля, з урахуванням потреб хлопців і дівчат на принципах рівноправної участі. Створення умов для широкого залучення молоді до здорового і безпечного способу життя. |

- Визначення проблеми,

на розв'язання якої спрямована Програма

  - Аналіз інформації та статистичних даних.

Молодь – це люди, що переходять від дитинства до дорослості. Цей перехід супроводжується змінами в процесі дорослішання, здобуттям самостійності та відчуттям відповідальності, зміною оточення та контексту, формуванням цінностей, зростанням включеності у суспільне життя. Молодь є важливою складовою сучасного українського суспільства, носієм інтелектуального потенціалу, визначальним фактором соціально-економічного прогресу. Від свідомості та активності молоді значною мірою залежить процес державотворення.

Згідно з нормами Закону України «Про основні засади молодіжної політики» (зі змінами) до молоді належать громадяни віком від 14 до 35 років.

Війна змінила українську молодь набагато сильніше, аніж пандемія коронавірусу, яка сколихнула світ. Згідно з дослідженням, яке було проведено наприкінці 2022 року, аналітичним центром Cedos і дослідницькою агенцією Info Sapiens (за ініціативи, а також технічної та організаційної підтримки Представництва Фонду ООН у галузі народонаселення в Україні, Програми розвитку ООН в Україні та Міністерства молоді та спорту України, за фінансової підтримки МЗС Данії) 82% молодих людей зазначили втрати через війну. Можна припустити, що 18% респондентів, які не зазначили втрат від війни, їх не усвідомлюють або вважають свої втрати незначними порівняно з втратами інших людей, адже стресові та економічні фактори, ймовірно, торкнулися всіх. Серед найпоширеніших втрат від війни – це зниження або втрата доходу (36%) та погіршення психічного здоров’я (28%). Крім того, 18% зазначили розрив стосунків і стільки ж – розлуку з сім’єю, 16% – переміщення в інші населені пункти України (власне або членів сім’ї), 14% – смерть друзів або членів сім’ї, 6% – пошкодження житла і стільки ж – отримання травм, пов’язаних з воєнними діями (особисто або членами сім’ї).

На відміну від 2021 року суттєво зросла стурбованість здоров’ям (власним або близьких) – 50% проти 35% у 2021 році; а також стурбованість психічним здоров’ям – 22% проти 11% у 2021 році.

Але, попри величезні втрати від війни зміцненню стабільності українського суспільства сприяють такі тенденції серед молоді:

- зростання громадської активності. Частка молоді, що займається волонтерством, зросла до 42% у 2022 році проти 20% 2021 року. Разом з тим, кількість молоді, які вперше долучилися до волонтерської діяльності                                         у 2022 році збільшилася до 30%. Також значно збільшилась частка молодих людей, які серед життєвих цілей зазначили – бути корисними своїй країні: з 6% у попередній хвилі до 37% цього року;

- зростання частки тих, хто не хоче виїжджати з України з 49% у 2021 році до 66% у 2022 році. Це може пояснюватись як посиленням патріотичних настроїв та соціальної згуртованості, так і виїздом частини молоді за кордон (тоді як ті, хто не хотів виїжджати, частіше залишались в Україні або повертались з-за кордону);

- бажання 76% молодих людей, які виїхали через війну за кордон, повернутись в Україну. Зокрема, 64% планують повернутися до свого населеного пункту, в якому раніше проживали, і тільки 2% – вже до іншого (решта не визначились). Прикметно, що 57% молоді за кордоном серед найважливіших цілей в житті зазначили бути корисними Україні;

- єдність у баченні умов миру і майбутнього України. Молодь одностайно підтримує територіальну цілісність України: 86% респондентів визначили як абсолютно неприйнятний варіант «Україна претендує лише на ту територію, яка підконтрольна їй станом на сьогодні», а 71% так само відкинули варіант встановлення миру, за якого Україна контролюватиме територію станом на 23 лютого 2022 року. Також порівняно з 2021 роком суттєво зросла підтримка вступу до НАТО (з 59% до 80%) та ЄС (з 57% до 85%).

На жаль, зберігаються негативні тенденції соціально-демографічних характеристик молоді: продовжується процес зменшення чисельності молодих людей та зниження їхньої питомої ваги в загальній кількості населення Вінницької міської ТГ. Це обумовлено спадом народжуваності у період               1990–2000 рр., також, частина населення громади (у тому числі учні, студенти та їхні батьки) рятуючись від війни була вимушена  переміщатися до інших, безпечніших регіонів країни, а також за кордон задля збереження власного життя й здоров’я. На початок 2023 року, за даними реєстру Вінницької міської ТГ, кількість молодих людей громади віком  від 14 до 35 років становила              100,0 тис. осіб.

У нових реаліях опинилися й заклади професійно-технічної, фахової передвищої та вищої освіти, студенти й викладачі яких масово вступали до лав Збройних сил України та територіальної оборони. Деякі викладачі продовжували навчати студентів навіть із лінії фронту.

Заклади освіти стали штабами допомоги населенню й військовим. Учасники освітнього процесу та науковці працювали як волонтери, збирали й передавали кошти Збройним силам України, записували відеозвернення до міжнародних засобів масової інформації, у яких розповідали про реалії російської агресії. Студенти масово долучилися до розроблення сайтів, створення телеграм-каналів з інформування населення щодо перебігу військових дій та інших важливих питань. Студенти технічних закладів вищої освіти організовувалися з метою кіберпідтримки країни.

Разом з тим, зменшується загальна кількість молоді, що навчається у закладах фахової передвищої, вищої та профтехосвіти на території м.Вінниці.

Кількість молоді, яка навчається у закладах фахової передвищої, вищої освіти та профтехосвіти на території м. Вінниці

| Дані по м. Вінниці | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кількість студентів, які навчаються у закладах фахової передвищої та вищої освіти | 43900 | 41400 | 38600 | 39213 | 35144 |
| Кількість учнів, які навчаються у закладах профтехосвіти | 4600 | 4499 | 4600 | 4584 | 4579 |
| Загальна кількість молоді, що навчається у закладах фахової передвищої, вищої освіти та профтехосвіти на території м. Вінниці | 48500 | 45899 | 43200 | 43797 | 39723 |

Джерело інформації: дані Департаменту гуманітарної політики Вінницької обласної військової адміністрації.

Програма направлена на вирішення проблем, які  існують в сучасних умовах молодіжного середовища на території Вінницької міської ТГ, а саме:

- Підвищення психологічного та фізичного здоров’я молоді.

За даними Департаменту охорони здоров’я та реабілітації Вінницької обласної військової адміністрації за 2022 рік:

- кількість вперше зареєстрованих випадків психічних розладів у віці 15-24 роки на території Вінницької міської ТГ становило –                  84 випадки;

- кількість молодих людей у віці 15-24 роки, яким вперше в житті встановлений діагноз ВІЛ-інфекції становило 2 особи (показник на 100 тис. населення на території Вінницької міської ТГ- 0,5).

- Зменшення рівня соціального відхилення.

За даними Головного управління національної поліції у Вінницькій області за 2022 рік:

- кількість скоєних правопорушень відносно неповнолітніх осіб, які надалі внесені до ЄРДР становило 87 випадків;

- кількість випадків самогубств у віці 15-24 роки на території Вінницької міської ТГ було вчинено 14 самогубств, з них 7 спроб;

- кількість смертей внаслідок дорожньо-транспортних пригод у віці 15-24 роки на території Вінницької міської ТГ становило 3 особи.

- Зменшення рівня молодіжного безробіття.

За даними Вінницького обласного центру зайнятості у Вінницькій області за 2022 рік:

- чисельність осіб на території Вінницької міської ТГ, що протягом року перебували на обліку центру зайнятості та мали статус безробітного у віці 19-35 років становило 1766 осіб.

А також важливими питаннями та проблемами сучасної молоді залишаються:

- потреба розвитку молодіжного житлового будівництва у зв'язку з недостатньою забезпеченістю молодих людей власним житлом, що є однією з причин міграції молоді;

- несинхронізованість потреб міста з напрямками підготовки фахівців у закладах фахової передвищої, вищої освіти та профтехосвіти – велика кількість молодих людей здобувають вищу освіту, але не працевлаштовуються за фахом;

- інтернет і комп'ютерна залежність;

- пасивність молоді;

- булінг.

  - Аналіз нормативно-правової бази.

Сфера молодіжної політики в Україні регламентується такими основними нормативними актами:

- Закон України «Про основні засади молодіжної політики» (зі змінами)                                           від 27 квітня 2021р., визначає мету, завдання, основні засади, напрями та механізми реалізації молодіжної політики в Україні, гарантії участі молоді у її формуванні та реалізації, особливості організаційних і правових засад утворення та діяльності молодіжних та дитячих громадських об’єднань.

Програма розроблена з врахуванням завдань і пріоритетів викладених у:

- «Національна молодіжна Стратегії до 2030 року», основною метою якої є забезпечення створення додаткових можливостей для становлення, розвитку та підвищення рівня конкурентоспроможності молоді, реалізації її конституційних прав і свобод, утвердження у молодіжному середовищі здорового способу життя, сприяння ініціативі та активності молодих громадян в усіх сферах життєдіяльності суспільства й держави;

- Концепції Державної цільової соціальної програми «Молодь України» на 2021-2025 роки, відповідно до якої передбачається ряд нових концепцій та завдань, зокрема, участь молоді, роботу з молоддю, функцію/професію молодіжного працівника, створення молодіжних центрів та активне громадянство;

- Концепції інтегрованого розвитку Вінницької міської територіальної громади 2030, відповідно до якої передбачається створення комфортного середовища для самореалізації молоді та її активне залучення до суспільно-громадського життя міста;

- Стратегії розвитку 3.0, відповідно до якої передбачається підтримка можливостей самореалізації молоді, забезпечення її участі в активному житті громади, підтримка проєктів і створення умов для працевлаштування молодих людей за тісної співпраці з навчальними закладами та підприємствами міста;

- Дорожньої карти заходів Вінницької міської територіальної громади для реалізації Зеленого курсу Вінниці до 2030 року, відповідно до якої передбачається популяризація споживання органічної продукції та здорового способу життя молоді громади.

  - Опис успішних прикладів.

Навчання молоді

Студент у Німеччині в середньому витрачає близько 800 євро на місяць. При цьому, за даними дослідницького інституту Allensbach Forschungsinstitut, дві третини учнів стикаються з грошовими проблемами під час навчання у Німеччині надалі шукаючи програми для отримання стипендії. Саме з такою метою була заснована інтернет-платформа для пошуку стипендій MyStipendium.de. Дану ініціативу підтримали багато відомих політиків і громадських діячів. Проєкт був відзначений кількома нагородами - в конкурсі «Німеччина - країна ідей» (Deutschland Land der Ideen) і «Вузівська перлина» (Hochschulperle). Актуальність потреби студентів, доводить і число відвідувачів порталу: близько 50 тисяч на місяць.

MyStipendium.de - найбільша німецька база даних стипендій для студентів і аспірантів німецьких ВНЗ, які перебувають на різних стадіях навчання. Стипендії тут можуть знайти і ті, хто збираються пройти практику за кордоном або провести семестр з обміну у закордонному університеті.

Користування порталом абсолютно безоплатне. Головна вимога - знання німецької мови. Оптимальний підбір забезпечує спеціально розроблений алгоритм. Користувач має заповнити анкету і завести свій профіль. Чим більше відомостей про себе він розміщує, тим більше шансів знайти відповідну стипендію.

Тим, хто збирається їхати на навчання до Німеччини, важливо точно знати, в який навчальний заклад і на яку спеціальність їм хотілося б вступити. Без цих відомостей пошук стипендій на порталі неможливий. В цілому, сайт пропонує близько 30 критеріїв пошуку. Результат з'являється вже через кілька хвилин.

Працевлаштування молоді

У Франції діє національна мережа «Місцевої служби», утворена                            з 100 локальних центрів і спрямована на професійний та соціально-культурний розвиток молоді, що не працює. Концепція роботи центру ґрунтується на оптимальному поєднанні професійного навчання, задоволення соціальних потреб молоді та дозвіллєвих запитів і бажань. Засадничим принципом діяльності «Місцевої служби» є інтеграція молоді в соціально-культурну політику місцевого рівня, а тому Служба тісно співпрацює з дозвіллєвими установами та об’єднаннями. В закордонних країнах створюється ряд програм для професійної орієнтації молоді, у формуванні й реалізації яких беруть участь державні організації, заклади клубного типу, представники ділових, культурно-мистецьких і наукових кіл. У м.Оберхаузен (Німеччина) з ініціативи місцевих органів влади створено мережу центрів для підготовки й працевлаштування молоді «Вербундсистем», метою яких є: надання послуг для поглиблення професійної підготовки, набуття необхідних професійних знань, умінь, навичок для пошуку роботи. Дозвіллєва робота з різними категоріями населення складається з таких базових елементів, як школа, місцевий комітет з працевлаштування, молодіжна служба, система навчання на виробництві.

Дозвілля молоді

Серед багатьох закордонних дозвіллєвих установ вирізняються своєю діяльністю клуби при навчальних закладах Франції. Найпоширенішими серед них є:

- «Батьківські клуби», мета яких полягає у наданні допомоги дітям у засвоєнні різноманітних знань, у набутті вмінь і навичок, в ефективному опануванні шкільної програми, налагодженні взаєморозуміння між поколіннями;

- клуби «Преса в школі», головним завданням яких є формування об’єктивної інформації для самоосвіти та поглиблення знань;

- клуби профорієнтаційного спрямування, що знайомлять з історією певного фаху, його вагомістю для суспільства, з характером та умовами роботи, з професійними вимогами, можливостями професійного зростання, попитом на ту чи іншу спеціальність на ринку праці, інформують про позитивні й негативні особливості роботи. Головною метою таких клубів є інформаційна допомога, розв’язання професійно-орієнтаційних проблем молоді та сприяння в працевлаштуванні;

- клуби «Молодий лідер», що становлять систему соціалізації підлітків з організаторськими здібностями та навчають їх культурі та психологічним основам управління, поглиблюють політичні знання;

- спортивні клуби (тенісні, акробатики, легкої атлетики, ігрових видів спорту), головним завданням яких є підвищення престижу здорового способу життя для молодого покоління. Дозвіллєва спортивна діяльність в шкільних клубах координується шкільними асоціаціями з різних видів спорту: шкільна футбольна асоціація, шкільна асоціація крикету, шкільна парусна асоціація.

Підліткові й молодіжні клуби створюються як автономні громадські організації та установи при місцевих органах влади, соціальних службах, освітніх закладах, релігійних організаціях, окремих підприємствах.

2.4. Визначення напряму.

У 2018 році Міністерством молоді та спорту України разом із представниками державного та громадського секторів, місцевого самоврядування, експертами, молодіжними лідерами напрацьована модель реалізації молодіжної політики в умовах децентралізації. Модель описує мету, цілі, основні принципи участі молоді, суб’єкти, функції, рівні участі, інструменти реалізації та оцінювання. Новий підхід організації діяльності – від «роботи з молоддю» до «молодіжної участі», ґрунтується на міжсекторній взаємодії та враховує територіальні особливості молодіжної роботи відповідно до конкретних потреб молоді.

Також, у переглянутій Європейській хартії про участь молоді в громадському житті на місцевому та регіональному рівні, яка була прийнята у 2003 році Конгресом місцевих та регіональних влад Ради Європи, зазначається, що важливим є питання щодо активного залучення молоді до ухвалення рішень, а також процесу формування та реалізації молодіжної політики на місцевому рівні. Визначене Хартією поняття участі також свідчить про зміну підходу до молодих людей та до залучення молоді до громадського життя. Молодь не розглядається як група, яка потребує захисту та допомоги (проблемний підхід), або як об’єкт втручання дорослих, або об’єкт молодіжної політики. Під поняттям «молодь» розуміються активні учасники життя суспільства чи організацій, партнери з великим потенціалом, сповнені сил й талантів.

Сучасна модель молодіжної політики територіальної громади в умовах розширення міжнародного співробітництва як основа формування відповідних механізмів має ґрунтуватися на принципах, на основі яких будується поширена у світі модель партнерства. Серед таких принципів слід вказати наступні:

- безпосередня участь (залучення молоді до формування і реалізації політики, що стосується інтересів самої молоді);

- проблемо орієнтованість і ситуативність (перехід до гнучких локальних проєктів, що максимально наближені до конкретних потреб і проблем молоді певної території);

- диференційованість (забезпечення різноманітності підходів до різних груп молоді в межах єдиної системи соціальних гарантій для всіх категорій молоді);

- обмежене втручання (підтримка недержавних молодіжних організацій, підвищення активності яких передбачає зменшення втручання держави у процес реалізації державної молодіжної політики).

Для створення належних умов задля розвитку молодіжного осередку необхідно включати програму обмінів досвідом між студентством та молоддю громади, як у межах нашої країни, так і поза її межами. Обмін досвідом є найрезультативнішим способом переходу вітчизняної молодіжної політики на якісно-новий рівень, що тільки зміцнює розвиток співробітництва між нашою країною та державами-членами Європейського Союзу.

Програма ґрунтується на аналізі стану і проблем розвитку молоді, результатах виконання попередніх міських програм роботи з молоддю, визначає проблемні питання, окреслює цілі, завдання та комплекс заходів щодо їх реалізації. Заходи Програми спрямовані на:

- активну участь молоді Вінницької міської ТГ у розбудові громадянського суспільства та прийнятті рішень, залучення молоді до реалізації державної молодіжної політики;

- підвищення молодіжних ініціатив у різних сферах життєдіяльності суспільства;

- активізацію діяльності молодіжних громадських організацій територіальної громади;

- підвищення якості роботи органів студентського самоврядування;

- створення умов для повноцінної самореалізації молоді, її творчого потенціалу;

- популяризацію волонтерського руху;

- інтеграцію молоді з числа внутрішньо переміщених осіб в життя громади;

- залучення до молодіжних заходів громади молодих людей з числа ветеранів війни, які брали участь у заходах необхідних для забезпечення оборони України;

- підвищення національної гідності та патріотичної свідомості, популяризацію національної культури;

- зменшення негативних явищ у молодіжному середовищі;

- інтеграцію молоді до світової та європейської молодіжної спільноти, обміну досвідом молоді на місцевому, обласному та всеукраїнському рівнях;

- створення та функціонування молодіжного інформаційного простору;

- створення умов для змістовного дозвілля дітей та молоді за місцем проживання.

- Мета Програми

Створення комфортного середовища для самореалізації, активного залучення до суспільно-громадського життя молоді, яка постійно мешкає або навчається у населених пунктах, що входять до Вінницької міської ТГ.

- Пріоритетні завдання Програми

  - Здоровий та безпечний спосіб життя.

  - Забезпечення умов для самореалізації молоді з особливими потребами.

  - Зайнятість молоді (сприяння вибору майбутньої професії, отримання практичних навичок стажування).

  - Громадянськість (здійснення заходів, спрямованих на утвердження громадянської свідомості й активної громадянської позиції молоді; розвиток молодіжного руху, студентського та учнівського самоврядування).

  - Підтримка творчих ініціатив та сприяння розвитку змістовного дозвілля молоді.

- Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми, строки та етапи виконання Програми

Основними шляхами і засобами розв’язання проблеми реалізації молодіжної політики територіальної громади є:

- реалізація заходів щодо підвищення рівня здоров’я молоді, популяризація та утвердження здорового і безпечного способу життя;

- здійснення заходів щодо залучення до молодіжних заходів громади молодих людей з числа ветеранів війни, які брали участь у заходах необхідних для забезпечення оборони України;

- створення умов для інтеграції молоді з числа внутрішньо переміщених осіб в життя Вінницької міської ТГ;

- організація студентських наукових та культурно-просвітницьких обмінів між профільними навчальними закладами країн Європи (Міжнародні студентські обміни); розробка програми обмінів студентами між містами-побратимами Вінниці (програми міжнародного студентського обміну) та культурно-просвітницьких обмінів між профільними навчальними закладами країн Європи з метою їх працевлаштування у територіальній громаді та використання набутого досвіду для потреб громади;

- проведення відкритих «ярмарків вакансій» для студентів навчальних закладів спільно з центрами зайнятості (ярмарки вакансій для студентів);

- здійснення заходів спрямованих на утвердження громадянської свідомості й активної громадянської позиції молоді; розвиток молодіжного та волонтерського руху, студентського та учнівського самоврядування;

- розширення мережі клубів за місцем проживання в районах територіальної громади, які недостатньо охоплені мережею таких клубів для організації дозвілля молоді;

- забезпечення функціонування відділу психологічної підтримки на базі комунального закладу «Центр підліткових клубів за місцем проживання» з метою збереження та відновлення психологічного здоров’я дітей, підлітків, молоді і їх батьків в умовах воєнного стану;

- формування системи постійного навчання та безперервного самовдосконалення із залученням найкращих експертів і менторів. Проведення бізнес-івентів, а саме: форумів, семінарів, тренінгів. Створення освітніх платформ для місцевого бізнесу, бізнес-школи. Проведення наукових, культурних, мистецьких виставок, конкурсів і фестивалів;

- організація культурно-масових, освітньо-просвітницьких та спортивно-оздоровчих молодіжних заходів.

Орієнтовні обсяги фінансування заходів, строки та етапи виконання пріоритетних завдань програми викладені в розділі 7 «Напрями діяльності та заходи Програми».

- Зв’язок із стратегічними документами розвитку Вінницької міської ТГ, Вінницької області і держави.

Стратегія 3.0:

Стратегічний пріоритет 1. Цифровізація муніципального простору:

Ціль 1.3. Цифрова участь та поінформованість.

1.3.3. Цифровізація систем інформування та взаємодії із жителями, туристами та інвесторами (сайти, боти, соціальні мережі, електронні кабінети).

Стратегічний пріоритет 2. Інтегрована громада: якісні та доступні муніципальні послуги для всіх:

Ціль 2.1. Здорова громада.

2.1.5. Сприяння свідомому ставленню громадян до власного життя, здоров’я та фізичної активності.

Ціль 2.2. Якісна та інклюзивна освіта, посилення зв'язку системи освіти з потребами бізнесу.

2.2.1. Забезпечення права дітей та молоді на доступність до якісної дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти.

Ціль 2.3. Піклування про дітей та самореалізація молоді.

2.3.2. Залучення дітей та молоді до заходів і рішень, що стосуються розвитку громади.

2.3.3. Налагодження співпраці із закладами вищої освіти для підтримки реалізації проєктів випускників.

2.3.4. Створення інтернет-платформи з інформацією про працевлаштування та практику.

2.3.5. Проведення відкритих ярмарків вакансій.

Концепція інтегрованого розвитку Вінницької міської ТГ 2030:

Візія 1. Комфортна, культурна та соціально відповідальна громада.

Стратегічна ціль 7. Комфортне середовище для самореалізації молоді та її активного залучення до суспільно-громадського життя громади.

Галузь життєдіяльності громади: Економіка, зайнятість і конкурентоспроможність, маркетинг, туризм.

Ціль 3. Розвиток людського капіталу і трансферу технологій.

3.4. Сприяння ґендерно-збалансованій та інклюзивній зайнятості.

Галузь життєдіяльності громади: Освіта, піклування про дітей та молодь

Ціль 3. Комфортне середовище для самореалізації молоді та її активного залучення до суспільно-громадського життя громади.

3.1. Розвиток міжнародного молодіжного співробітництва.

3.2. Підвищення рівня інформованості молоді громади про можливість працевлаштування.

3.3. Підвищення рівня патріотичної свідомості молоді громади.

Дорожня карта заходів Вінницької міської територіальної громади для реалізації Зеленого курсу Вінниці до 2030 року:

Напрям 9. Освітній та інформаційний компоненти.

Завдання. Популяризація споживання органічної продукції та здорового способу життя мешканців міста.

- Напрями діяльності та заходи Програми

| № | Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) | Перелік заходів Програми | Термін виконання заходу, з розбивкою по роках | Виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовані обсяги фінансування, всього, тис. грн | Орієнтовані обсяги фінансування в розрізі років реалізації програми, тис.грн |  |  | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 1-й рік | 2-й рік | 3-й рік |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 7.1 | Здоровий та безпечний спосіб життя |  |  |  |  | 610,313 | 190,600 | 203,942 | 215,771 | Створено умови для активної участі молоді (у тому числі молоді з числа внутрішньо переміщених осіб та молодих людей з числа ветеранів війни, які брали участь у заходах необхідних для забезпечення оборони України) у протидії поширення в молодіжному середовищі різних форм агресивної та антисоціальної поведінки. Залучено молодь громади до здорового і безпечного способу життя. Масове інформування молоді щодо наслідків впливу негативних звичок |
| 7.1.1 |  | Проводити інформаційно-профілактичні та просвітницькі лекції, бесіди, тренінги, круглі столи, семінари, туристичні походи, виїзні акції, інформаційно-освітні та молодіжні форуми, зустрічі з відомими особистостями, тематичні шоу-програми, фестивалі, чемпіонати, конкурси, турніри, командні ігри щодо попередження й профілактики негативних явищ та популяризації здорового способу життя у молодіжному середовищі | 2024-2026 рр. | Відділ молодіжної політики міської ради, КЗ «Центр підліткових клубів за місцем проживання», Вінницька молодіжна рада, навчальні заклади (за згодою), органи учнівського та студентського самоврядування (за згодою), громадські організації (за згодою), Вінницький обласний клінічний центр профілактики та боротьби зі СНІДом (за згодою), КНП «Центр терапії залежностей «Соціотерапія» Вінницької обласної ради (за згодою) та ін. | Бюджет Вінницької міської ТГ |  |  |  |  |  |
| 7.1.2 |  | Проводити заходи до Всесвітнього дня боротьби з тютюнопалінням, Всесвітнього дня боротьби зі зловживанням наркотиками й їхнім незаконним обігом, Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом, Всесвітнього дня тверезості й боротьби з алкоголізмом, Всесвітнього дня боротьби проти туберкульозу та ін. із залученням учнівської та студентської молоді (у тому числі іноземних студентів), активу національних спільнот, громадських організацій, установ, навчальних закладів та підприємств | 2024-2026 рр. | Відділ молодіжної політики міської ради, КЗ «Центр підліткових клубів за місцем проживання», Вінницька молодіжна рада, навчальні заклади (за згодою), органи учнівського та студентського самоврядування (за згодою), громадські організації (за згодою), представники національних спільнот (за згодою), Вінницький обласний клінічний центр профілактики та боротьби зі СНІДом (за згодою), КНП «Центр терапії залежностей «Соціотерапія» Вінницької обласної ради (за згодою) та ін. | Бюджет Вінницької міської ТГ |  |  |  |  |  |
| 7.1.3 |  | Сприяти громадським організаціям у проведенні заходів з питань профілактики негативних явищ (ВІЛ/СНІДу, туберкульозу, гепатиту, наркоманії, алкоголізму тощо), а також формування здорового способу життя та правової освіти молоді | 2024-2026 рр. | Відділ молодіжної політики міської ради, КЗ «Центр підліткових клубів за місцем проживання», Вінницька молодіжна рада, громадські організації (за згодою) та ін. | Інші джерела фінансування |  |  |  |  |  |
| 7.1.4 |  | Забезпечити видання поліграфічної продукції щодо здорового способу життя, профілактики ВІЛ/СНІДу, туберкульозу, гепатиту, наркоманії, алкоголізму, з формування навичок відповідальної безпечної поведінки, попередження можливих негативних дій відносно здоров'я | 2024-2026 рр. | Відділ молодіжної політики міської ради, КЗ «Центр підліткових клубів за місцем проживання», Вінницька молодіжна рада | Бюджет Вінницької міської ТГ |  |  |  |  |  |
| 7.1.5 |  | Організовувати заходи з пропаганди безпечної поведінки, безпеки життєдіяльності, знання правил дорожнього руху, безпеки поводження у місті, в т.ч.: акції, семінари, практичні заняття, тренінги в підліткових клубах за місцем проживання, навчальних закладах, місцях масового відпочинку, парках, площах тощо | 2024-2026 рр. | Відділ молодіжної політики міської ради, КЗ «Центр підліткових клубів за місцем проживання» | Бюджет Вінницької міської ТГ |  |  |  |  |  |
| 7.1.6 |  | Організовувати заходи щодо адаптації до корисного використання сучасних інформаційних технологій, профілактики негативного впливу Інтернету на підлітків та молоді | 2024-2026 рр. | Відділ молодіжної політики міської ради, КЗ «Центр підліткових клубів за місцем проживання» | Бюджет Вінницької міської ТГ |  |  |  |  |  |
| 7.1.7 |  | Проведення промоційної кампанії «Соціологічне дослідження на тему здорового способу життя дітей та молоді» | 2024-2026 рр. | Відділ молодіжної політики міської ради | Бюджет Вінницької міської ТГ |  |  |  |  |  |
| 7.2 | Забезпечення умов для самореалізації молоді з особливими потребами |  |  |  |  | 32,021 | 10,000 | 10,700 | 11,321 | Створено сприятливі умови для соціального становлення та розвитку молоді Вінницької міської ТГ, залучено молодих громадян з інвалідністю до повноцінного громадського життя у громаді та створено умови для їх самореалізації, в тому числі молодих людей з числа інвалідності внаслідок війни, які брали участь у заходах необхідних для забезпечення оборони України |
| 7.2.1 |  | Організовувати та проводити для дітей та молоді з інвалідністю культурно-масові, спортивно-оздоровчі, освітньо-просвітницькі заходи, фестивалі, флешмоби, квести, круглі столи, дебати, бесіди, семінари тощо | 2024-2026 рр. | Відділ молодіжної політики міської ради, КЗ «Міський центр соціально – психологічної реабілітації дітей та молоді з обмеженими фізичними можливостями «Гармонія» імені Раїси Панасюк, Громадські організації (за згодою) | Бюджет Вінницької міської ТГ |  |  |  |  |  |
| 7.2.2 |  | Інформувати молодь територіальної громади про волонтерський рух, залучати молодь з інвалідністю до участі у волонтерській діяльності | 2024-2026 рр. | Відділ молодіжної політики міської ради, КЗ «Міський центр соціально – психологічної реабілітації дітей та молоді з обмеженими фізичними можливостями «Гармонія» імені Раїси Панасюк, громадські організації (за згодою) | Не потребує фінансування |  |  |  |  |  |
| 7.2.3 |  | Сприяти організації доступного середовища для осіб з інвалідністю | 2024-2026 рр. | Відділ молодіжної політики міської ради, КЗ «Міський центр соціально – психологічної реабілітації дітей та молоді з обмеженими фізичними можливостями «Гармонія» імені Раїси Панасюк, громадські організації (за згодою) | Не потребує фінансування |  |  |  |  |  |
| 7.2.4 |  | Сприяти створенню в клубах комунального закладу «Центр підліткових клубів за місцем проживання» умов для позашкільної освіти дітей, підлітків та молоді з інвалідністю з урахуванням їх індивідуальних потреб, можливостей, здібностей та інтересів. Забезпечувати системну організаційно - методичну, консультативно- роз’яснювальну роботу серед педагогів, батьків та гуртківців щодо важливості соціалізації дітей, підлітків та молоді з інвалідністю. Поступово оснащувати приміщення підліткових клубів пристосованими для осіб з інвалідністю меблями та обладнанням | 2024-2026 рр. | Відділ молодіжної політики міської ради, КЗ «Центр підліткових клубів за місцем проживання» | Бюджет Вінницької міської ТГ |  |  |  |  |  |
| 7.3 | Зайнятість молоді (сприяння вибору майбутньої професії, отримання практичних навичок стажування) |  |  |  |  | 128,082 | 40,000 | 42,800 | 45,282 | Підвищено зацікавленість молоді громади до здобуття освіти, що задовольняє потреби економічного та соціального розвитку населених пунктів, що входять до Вінницької міської ТГ, в тому числі молодих людей з числа ветеранів війни, які брали участь у заходах необхідних для забезпечення оборони України. Обрано майбутню професію та отримано практичні навички стажування. |
| 7.3.1 |  | Проводити інформаційні загальноміські заходи, наради, круглі столи, форуми, тренінги, семінари, акції, обговорення з питань працевлаштування, побудови власної кар’єри, вибору майбутньої професії, отримання теоретичних знань та практичних навичок стажування, підвищення цифрової грамотності молоді | 2024-2026 рр. | Відділ молодіжної політики міської ради, Вінницький міський центр зайнятості (за згодою) | Бюджет Вінницької міської ТГ, інші джерела фінансування |  |  |  |  |  |
| 7.3.2 |  | Проводити профорієнтаційні експедиції та екскурсії для молоді на підприємства, які розташовані на території, що входить до Вінницької міської ТГ | 2024-2026 рр. | Відділ молодіжної політики міської ради, Вінницький міський центр зайнятості (за згодою) | Бюджет Вінницької міської ТГ, інші джерела фінансування |  |  |  |  |  |
| 7.3.3 |  | Організовувати інформування молоді щодо послуг державної служби зайнятості | 2024-2026 рр. | Відділ молодіжної політики міської ради, Вінницький міський центр зайнятості (за згодою) | Бюджет Вінницької міської ТГ |  |  |  |  |  |

| 7.3.4 |  | Проводити профорієнтаційні зустрічі між студентами ВНЗ та роботодавцями, фахівцями підприємств, установ та організацій різних форм власності для ознайомлення з кваліфікаційними та практичними вимогами до професій і потребам ринку праці | 2024-2026 рр. | Відділ молодіжної політики міської ради, Вінницький міський центр зайнятості (за згодою) | Бюджет Вінницької міської ТГ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.3.5 |  | Організовувати заходи щодо популяризації професій, які є особливо дефіцитними на ринку праці | 2024-2026 рр. | Відділ молодіжної політики міської ради, професійно-технічні училища (за згодою), Вінницький міський центр зайнятості (за згодою) | Бюджет Вінницької міської ТГ |  |  |  |  |  |
| 7.3.6 |  | Готувати матеріали для молоді Вінницької міської ТГ (в т.ч. в друкованій та електронній формах) з інформацією про можливості працевлаштування | 2024-2026 рр. | Відділ молодіжної політики міської ради, Вінницький міський центр зайнятості (за згодою) | Бюджет Вінницької міської ТГ, інші джерела фінансування |  |  |  |  |  |
| 7.4 | Громадянськість (здійснення заходів, спрямованих на утвердження громадянської свідомості й активної громадянської позиції молоді; розвиток молодіжного руху, студентського та учнівського самоврядування) |  |  |  |  | 192,124 | 60,000 | 64,200 | 67,924 | Сформовано високий рівень позитивного світогляду молоді громади (у тому числі молоді з числа внутрішньо переміщених осіб) на основі почуття національної самосвідомості, духовно-маральних, культурних, загальнолюдських цінностей. Забезпечено активну участь у заходах молодих людей з числа ветеранів війни, які брали участь у заходах необхідних для забезпечення оборони України. |
| 7.4.1 |  | З метою ефективного врахування думки молоді при реалізації молодіжної політики забезпечити діяльність Вінницької молодіжної ради | 2024-2026 рр. | Відділ молодіжної політики міської ради | Бюджет Вінницької міської ТГ |  |  |  |  |  |
| 7.4.2 |  | Створити єдину базу діючих молодіжних об’єднань з щорічним оновленням та з вільним доступом до неї в мережі Інтернет | 2024-2026 рр. | Відділ молодіжної політики міської ради, Вінницька молодіжна рада | Бюджет Вінницької міської ТГ |  |  |  |  |  |
| 7.4.3 |  | З метою налагодження співпраці з вищими навчальними закладами м. Вінниці, а саме сприяння інтеграції іноземних студентів у життя громади, забезпечити діяльність Ради іноземних студентів | 2024-2026 рр. | Відділ молодіжної політики міської ради, Рада іноземних студентів | Бюджет Вінницької міської ТГ |  |  |  |  |  |
| 7.3.4 |  | Проводити молодіжні заходи до державних свят України у т.ч. до Дня молодi, Дня студента, що сприяють пiдвищенню iнтересу молодi до участi у реалiзацiї державної молодiжної полiтики | 2024-2026 рр. | Відділ молодіжної політики міської ради, КЗ «Центр підліткових клубів за місцем проживання», Вінницька молодіжна рада | Бюджет Вінницької міської ТГ |  |  |  |  |  |
| 7.4.5 |  | Сприяти створенню та діяльності органiв студентського самоврядування, студентських рад; здійснювати моніторинг їх діяльності; розробляти методичні рекомендації, поліграфічну продукцію; створювати умови для їх розвитку (щорічно організовувати та проводи студентський талант-шоу «Студенти мають талант» та ін.) | 2024-2026 рр. | Відділ молодіжної політики міської ради, Вінницька молодіжна рада | Бюджет Вінницької міської ТГ |  |  |  |  |  |
| 7.4.6 |  | Сприяти створенню молодіжних та інших громадських організацій, спрямованих на представництво інтересів та розвиток різноманітних категорій молоді Вінницької міської ТГ | 2024-2026 рр. | Відділ молодіжної політики міської ради | Не потребує фінансування |  |  |  |  |  |
| 7.4.7 |  | Організовувати заходи та проводити конкурси зі сприяння громадянському вихованню молоді (у тому числі молоді з числа внутрішньо переміщених осіб) до своєї країни і міста, найкращих практик та європейських стандартів в т.ч. - «Я-українець!», «Я-люблю Вінницю!», «Це-моє місто!», «Вінницькі євро стандарти», «День ввічливості», «Будь європейцем!», «Вінниця – європейське місто», ін. | 2024-2026 рр. | Відділ молодіжної політики міської ради, КЗ «Центр підліткових клубів за місцем проживання» | Бюджет Вінницької міської ТГ |  |  |  |  |  |
| 7.4.8 |  | Проводити нагородження грамотами, стипендіями, грантами, подарунками талановиту молодь, що бере активну участь у розв’язанні актуальних соціально-економічних проблем Вінницької міської ТГ, залучається до волонтерського руху | 2024-2026 рр. | Відділ молодіжної політики міської ради | Бюджет Вінницької міської ТГ |  |  |  |  |  |
| 7.4.9 |  | Забезпечувати підготовку довідкової інформації (в т.ч. на друкованих та електронних носіях) для лідерів молодіжних організацій, щодо розвитку молодіжного руху, розвитку студентського та учнівського самоврядування | 2024-2026 рр. | Відділ молодіжної політики міської ради | Бюджет Вінницької міської ТГ |  |  |  |  |  |
| 7.4.10 |  | Забезпечити співпрацю з громадськими організаціями, які реалізують суспільно-корисні проєкти для підлітків і молоді у населених пунктах, що входять до Вінницької міської ТГ, в т.ч.: організовувати навчальні семінари, круглі столи, консультації. Готувати й розповсюджувати інформаційні буклети, брошури щодо зазначених проєктів. Надавати для реалізації зазначених проєктів, в оренду приміщення КЗ «Центр підліткових клубів за місцем проживання» для організації роботи з підлітками та молоддю | 2024-2026 рр. | Відділ молодіжної політики міської ради, КЗ «Центр підліткових клубів за місцем проживання» | Бюджет Вінницької міської ТГ |  |  |  |  |  |
| 7.4.11 |  | Проведення акції «Студентська молодь Вінниці – за чисте довкілля» | 2024-2026 рр. | Відділ молодіжної політики міської ради, КП «Муніципальна варта» ВМР | Бюджет Вінницької міської ТГ |  |  |  |  |  |
| 7.5 | Підтримка творчих ініціатив та сприяння розвитку змістовного дозвілля молоді |  |  |  |  | 58218,784 | 18113,678 | 19599,335 | 20505,770 | Забезпечено змістовне дозвілля дітей та молоді за місцем проживання. Залучено молодь громади, у тому числі молодь з числа внутрішньо переміщених осіб до змістовного дозвілля. Забезпечено активну участь у заходах молодих людей з числа ветеранів війни, які брали участь у заходах необхідних для забезпечення оборони України. Підтримано творчу активність молоді на території Вінницької міської ТГ. |
| 7.5.1 |  | З метою забезпечення змістовного дозвілля дітей та молоді за місцем проживання забезпечити функціонування комунального закладу «Центр підліткових клубів за місцем проживання» | 2024-2026 рр. | Відділ молодіжної політики міської ради, КЗ «Центр підліткових клубів за місцем проживання» | Бюджет Вінницької міської ТГ |  |  |  |  |  |
| 7.5.2 |  | З метою об’єднання студентської молоді за спільними інтересами забезпечити діяльність молодіжного центру «Level 80», який створено на базі комунального закладу «Центр підліткових клубів за місцем проживання» | 2024-2026 рр. | Відділ молодіжної політики міської ради, КЗ «Центр підліткових клубів за місцем проживання», Вінницька молодіжна рада | Бюджет Вінницької міської ТГ |  |  |  |  |  |
| 7.5.3 |  | З метою збереження та відновлення психологічного здоров’я дітей, підлітків, молоді і їх батьків в умовах воєнного стану, забезпечити функціонування на базі комунального закладу «Центр підліткових клубів за місцем проживання» - відділу психологічної підтримки. Послуги у відділі психологічної підтримки для дітей, підлітків, молоді і їх батьків надаються на безоплатній основі | 2024-2026 рр. | Відділ молодіжної політики міської ради, КЗ «Центр підліткових клубів за місцем проживання» | Бюджет Вінницької міської ТГ |  |  |  |  |  |
| 7.5.4 |  | Проводити молодіжні творчі заходи до відзначення державних свят, зокрема Дня молоді України, Міжнародного дня студентів тощо. | 2024-2026 рр. | Відділ молодіжної політики міської ради, КЗ «Центр підліткових клубів за місцем проживання», Вінницька молодіжна рада | Бюджет Вінницької міської ТГ |  |  |  |  |  |
| 7.5.5 |  | Проводити молодіжні заходи до відзначення свят, зокрема, Нового року та Різдва Христового, Великодніх свят, Івана Купала, Дня Святого Миколая, Дня закоханих (Дня Святого Валентина) тощо | 2024-2026 рр. | Відділ молодіжної політики міської ради, КЗ «Центр підліткових клубів за місцем проживання», Вінницька молодіжна рада | Бюджет Вінницької міської ТГ |  |  |  |  |  |
| 7.5.6 |  | Організовувати та проводити культурно-масові та суспільно корисні заходи для молоді громади з популяризації молодіжної творчості, зокрема, літературні вечори, фотовиставки, рок-концерти, фестивалі для молоді, танцювальні майстер-класи, флешмоби, творчі форуми, акції, квести та інше для підлітків та молоді (у тому числі з числа внутрішньо переміщених осіб та молодих осіб з числа ветеранів війни, які брали участь у заходах необхідних для забезпечення оборони України) в місцях масового відпочинку жителів Вінницької міської ТГ та за місцем проживання | 2024-2026 рр. | Відділ молодіжної політики міської ради, КЗ «Центр підліткових клубів за місцем проживання», Вінницька молодіжна рада | Бюджет Вінницької міської ТГ |  |  |  |  |  |
| 7.5.7 |  | Готувати та розповсюджувати тематичні матеріали (в т.ч. у друкованому та електронному видах) щодо сучасних форм активного дозвілля молоді, альтернативного мистецтва, комп’ютерної творчості, ін. | 2024-2026 рр. | Відділ молодіжної політики міської ради, КЗ «Центр підліткових клубів за місцем проживання» | Бюджет Вінницької міської ТГ |  |  |  |  |  |
| 7.5.8 |  | Організувати заходи з адаптації до вінницької громади учнів та студентів, що приїхали на навчання з іншої місцевості, в т.ч. і іноземних студентів | 2024-2026 рр. | Відділ молодіжної політики міської ради, КЗ «Центр підліткових клубів за місцем проживання», навчальні заклади (за згодою) | Бюджет Вінницької міської ТГ, інші джерела фінансування |  |  |  |  |  |
| 7.5.9 |  | Здійснювати нагородження грамотами, стипендіями талановитих учнів та студентів | 2024-2026 рр. | Відділ молодіжної політики міської ради | Бюджет Вінницької міської ТГ |  |  |  |  |  |
| 7.5.10 |  | Організовувати та забезпечувати участь молодіжних делегацій в фестивалях, виставках, конкурсах, форумах, творчих змаганнях, семінарах та інших заходах, в т.ч. і за межами Вінницької міської ТГ та України | 2024-2026 рр. | Відділ молодіжної політики міської ради | Бюджет Вінницької міської ТГ |  |  |  |  |  |
| 7.5.11 |  | Проводити масові заходи для молоді з використанням потужностей мережі Інтернет: конкурси комп’ютерної творчості, WEB-дизайну, швидкісного набору тексту, комп’ютерного малюнку в т.ч. з підготовкою та підтримкою тематичних Інтернет-сайтів, комп’ютерних конкурсів та акцій, ін. | 2024-2026 рр. | Відділ молодіжної політики міської ради, КЗ «Центр підліткових клубів за місцем проживання», Вінницька молодіжна рада | Бюджет Вінницької міської ТГ |  |  |  |  |  |
| 7.5.12 |  | Організовувати та проводити інтеркультурні заходи за участі іноземних студентів, активу національних спільнот, громадських організацій | 2024-2026 рр. | Відділ молодіжної політики міської ради, Вінницька молодіжна рада, навчальні заклади (за згодою), органи студентського самоврядування (за згодою), представники національних спільнот (за згодою), громадські організації (за згодою) | Бюджет Вінницької міської ТГ, інші джерела фінансування |  |  |  |  |  |
| 7.5.13 |  | Організовувати заходи з інформування молоді про перспективи та загрози при користуванні інформаційними технологіями: Інтернет, соціальних мереж тощо | 2024-2026 рр. | Відділ молодіжної політики міської ради, КЗ «Центр підліткових клубів за місцем проживання» | Бюджет Вінницької міської ТГ |  |  |  |  |  |
| 7.5.14 |  | З метою формування у молоді ґендерно-відповідальної поведінки організовувати форуми, конференції, навчання, тренінги, семінари, круглі столи та ін. заходи: «Рівні права та можливості», «Виховання ґендерної культури», ін. | 2024-2026 рр. | Відділ молодіжної політики міської ради, КЗ «Центр підліткових клубів за місцем проживання», Вінницька молодіжна рада | Бюджет Вінницької міської ТГ |  |  |  |  |  |
| 7.5.15 |  | Реалізовувати проєкти, визначені рішеннями виконавчого комітету міської ради на відповідний рік переможцями конкурсу «Бюджет громадських ініціатив», що стосуються реалізації молодіжної політики у Вінницькій міській територіальній громаді | 2024-2026 рр. | Відділ молодіжної політики міської ради, КЗ «Центр підліткових клубів за місцем проживання» | Бюджет Вінницької міської ТГ |  |  |  |  |  |
|  | ВСЬОГО |  |  |  |  | 59181,323 | 18414,278 | 19920,977 | 20846,068 |  |

8.  Наскрізні теми в контексті КІРМ 2030

| Наскрізні теми | Вінницька міська ТГ в міжнародному, національному та регіональному контексті – одна із найактуальніших наскрізних тем, в якій висвітлено роль та позиціонування громади. Присутність в міжнародному інформаційному просторі. Співпраця з містами-побратимами. Функціонування університетів найвищого рівня акредитації. Врахування прав та потреб чоловіків та жінок є актуальною наскрізною темою при плануванні, реалізації Програми, при організації внутрішньої роботи відділу. |
| --- | --- |
| Пріоритизація наскрізної теми | Релевантною темою у заходах Програми є: «Вінницька міська ТГ в міжнародному, національному та регіональному контексті». Заходи, що належать до наскрізної теми «Вінницька міська ТГ в міжнародному, національному та регіональному контексті», лежать в пріоритетних напрямках Візії 1. «Комфортна, культурна та соціально відповідальна громада», стратегічна ціль 7 «Комфортне середовище для самореалізації молоді та її активного залучення до суспільно-громадського життя громади»; Галузь життєдіяльності громади «Освіта, піклування про дітей та молодь», ціль 3 «Комфортне середовище для самореалізації молоді та її активного залучення до суспільно-громадського життя громади», Галузь життєдіяльності громади «Економіка, зайнятість і конкурентоспроможність, маркетинг, туризм», ціль 3 «Розвиток людського капіталу і трансферу технологій» |
| Заходи | - Організація студентських наукових та культурно-просвітницьких обмінів між профільними навчальними закладами країн Європи (Міжнародні студентські обміни); розробка програми обмінів студентами між містами-побратимами Вінниці (програми міжнародного студентського обміну) та культурно-просвітницьких обмінів між профільними навчальними закладами країн Європи з метою їх працевлаштування у територіальній громаді та використання набутого досвіду для потреб громади. - Здійснення заходів щодо залучення до молодіжних заходів громади молодих людей з числа ветеранів війни, які брали участь у заходах необхідних для забезпечення оборони України. - Створення умов для інтеграції молоді з числа внутрішньо переміщених осіб в життя Вінницької міської ТГ. - Проведення відкритих «ярмарків вакансій» для студентів навчальних закладів спільно з центрами зайнятості (ярмарки вакансій для студентів). - Розширення мережі клубів за місцем проживання в районах територіальної громади, які недостатньо охоплені мережею таких клубів для організації дозвілля молоді. - Створення умов для збереження та відновлення психологічного здоров’я дітей, підлітків, молоді і їх батьків в умовах воєнного стану. - Формування системи постійного навчання та безперервного самовдосконалення із залученням найкращих експертів і менторів. Проведення бізнес-івентів, а саме: форумів, семінарів, тренінгів. Створення освітніх платформ для місцевого бізнесу, бізнес-школи. Проведення наукових, культурних, мистецьких виставок, конкурсів і фестивалів. - Організація культурно-масових, освітньо-просвітницьких та спортивно-оздоровчих молодіжних заходів. |
| Очікувані результати | - Збільшення чисельності молоді, залученої до популяризації та утвердження здорового і безпечного способу життя та здоров’я. - Збільшення кількості молоді, залученої до участі у заходах спрямованих на підвищення рівня громадянської свідомості молоді. - Підвищення рівня активності молоді, в тому числі молодих людей з числа ветеранів війни, які брали участь у заходах необхідних для забезпечення оборони України в суспільно-громадському житті Вінницької міської ТГ. - Зменшення міграції молоді за кордон або в інші міста України. - Збільшення кількості молоді з ґендерно-відповідальним світоглядом. - Збільшення кількості молоді з числа внутрішньо переміщених осіб залученої до участі у молодіжних заходах громади. |

9. Просторовий вимір

Реалізація Програми буде спрямована на створення комфортного середовища для самореалізації, активного залучення до суспільно-громадського життя молоді, яка постійно мешкає або навчається у населених пунктах, що входять до Вінницької міської ТГ.

Програма розроблена з урахуванням подальшої інтеграції у веб-платформу міських даних.

10. Система управління та контролю за ходом виконання Програми

Управління та контроль за ходом виконання заходів Програми здійснює її відповідальний виконавець – відділ молодіжної політики Вінницької міської ради.

Узагальнення матеріалів від виконавців Програми здійснює відділ молодіжної політики Вінницької міської ради. Відповідальність за виконання заходів Програми несуть її учасники (співвиконавці).

У разі потреби до Програми вносяться зміни згідно з установленим порядком за процедурою внесення змін до місцевих нормативних актів.

Звіт про виконання Програми щорічно виноситься на розгляд виконавчого комітету міської ради з подальшим схваленням міською радою одночасно з пропозиціями щодо внесення змін та коригувань. У разі потреби відповідальний виконавець розробляє пропозиції щодо доцільності продовження заходів, включення додаткових заходів, уточнення показників, обсягів і джерел фінансування, строків виконання заходів.

Щорічне звітування про виконання Програми відбувається не пізніше  15 квітня року, наступного за звітним (згідно з Порядком розробки, виконання і моніторингу цільових програм у новій редакції (рішення виконавчого комітету від 15.12.2022р. №2765)). Звіт надсилається департаменту економіки і інвестицій Вінницької міської ради.

11. Показники моніторингу (ключові показники) Програми

Результативність виконання Програми визначається за допомогою наступних показників (ключових індикаторів):

| № з/п | Назва показника | Одиниця виміру | Вихідне значення показника | Прогнозні показники, по роках |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1-й рік | 2-й рік | 3-й рік |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Кількість активних молодіжних організації | одиниць | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 2. | Кількість молодіжних заходів | заходів | 23 | 23 | 23 | 23 |
| 3. | Кількість учасників молодіжних заходів | осіб | 19050 | 19050 | 19050 | 19050 |
| 3.1 | в тому числі жінок (дівчат) | осіб | 9715 | 9715 | 9715 | 9715 |
| 3.2 | в тому числі чоловіків (хлопців) | осіб | 9335 | 9335 | 9335 | 9335 |
| 3.3 | Кількість учасників, які залучені до заходів щодо здорового та безпечного способу життя | осіб | 3110 | 3110 | 3110 | 3110 |
| 3.4 | Кількість учасників, які залучені до заходів щодо зайнятості молоді (сприяння вибору майбутньої професії, отримання практичних навичок стажування) | осіб | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 |
| 4. | Частка молоді, охопленої регіональними заходами молодіжної політики від загальної кількості молоді у громаді | % | 18,8 | 19,0 | 19,0 | 19,0 |
| 4.1 | з них жінок (дівчат), від загальної кількості дівчат у громаді | % | 18,8 | 19,0 | 19,0 | 19,0 |
| 4.2 | з них чоловіків (хлопців), від загальної кількості хлопців у громаді | % | 18,7 | 19,1 | 19,1 | 19,1 |
| 5. | Кількість клубів підлітків за місцем проживання | одиниць | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 6. | Кількість дітей та молоді, охоплених роботою клубів за місцем проживання | осіб | 26802 | 26802 | 26802 | 26802 |
| 6.1 | в тому числі дівчат | осіб | 12814 | 12814 | 12814 | 12814 |
| 6.2 | в тому числі хлопців | осіб | 13988 | 13988 | 13988 | 13988 |
| 7. | Частка дітей та молоді, охоплених роботою клубів за місцем проживання, від загальної кількості дітей та молоді відповідної вікової групи у громаді | % | 18,5 | 19,4 | 19,4 | 19,4 |
| 7.1 | в тому числі дівчат, від загальної кількості дівчат у громаді | % | 17,6 | 18,4 | 18,4 | 18,4 |
| 7.2 | в тому числі хлопців від загальної кількості хлопців у громаді | % | 19,3 | 20,4 | 20,4 | 20,4 |
| 8. | Частка працевлаштованої молоді у населених пунктах, що входять до Вінницької міської ТГ | % | 59 | 61 | 63 | 65 |

Міський голова							Сергій МОРГУНОВ

Відділ молодіжної політики Вінницької міської ради

Старушко Людмила Іванівна

Головний спеціаліст