## січень-червень 2023
ID | Перелік об’єктів . ListObjects | Джерело фінансування_1 SourceFunding_1 | Джерело фінансування_2 SourceFunding_2 | Найменування Підрядника СontractorName | План по джерелу 1 Sourсe1Plan | Виконаний обсяг по джерелу 1 Sourсe1ExecutedVolume | Всього заплачено по джерелу 1 Sourсe1TotallyPaid | План по джерелу 2 Sourсe2Plan | Виконаний обсяг по джерелу 2 Sourсe2ExecutedVolume | Всього заплачено по джерелу 2 Sourсe2TotallyPaid | План загальний по всіх джерелах GeneralPlanAllSources | Виконання загальне по всіх джерелах GeneralExecutedAllSource | Всього заплачено по всіх джерелах TotallyPaidAllSources | Квартал Введення QuarterIntroduction | Введення потужностей PowerInput. | Введення основних фондів IntroductionFixedAssets
1 | Реконструкція будівлі (термомодернізація) комунального закладу "Дошкільний навчальний заклад №52 Вінницької міської ради" по вул. Василя Порика,17 в м. Вінниця | бюджет розвитку міської МТГ | na | ПП "Рослана" | 67 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 67 | 13 | 13 | na | na | na
2 | Реконструкція будівлі (термомодернізація) комунального закладу "Палац дітей та юнацтва Вінницької міської ради" по вул.Хмельницьке шосе, 22 в м. Вінниці (заходи з ненргозбереження) | бюджет розвитку міської МТГ | na | ТОВ "Теплоенергетична компанія" | 27423 | 11694 | 11694 | 0 | 0 | 0 | 27423 | 11694 | 11694 | na | na | na
3 | Реконструкція будівлі (термомодернізація) комунального закладу "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №10 Вінницької міської ради" по вул. Андрія Первозванного,22 в м. Вінниця | бюджет розвитку міської МТГ | na | ТОВ "Теплоенергетична компанія" | 100 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 100 | 12 | 12 | na | na | na
4 | Реконструкція приміщення по просп. Космонавтів,64 в м. Вінниці під ДНЗ | бюджет розвитку міської МТГ | na | ПБМП"Сфера" | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | na | na | na
5 | Реконструкція будівлі (термомодернізація) комунального закладу "Дошкільний навчальний заклад №21 Вінницької міської ради" по вул.Міліційна,8 в м. Вінниця | бюджет розвитку міської МТГ | na | ТОВ "Вінницяпроектбуд" | 2583 | 1340 | 1340 | 0 | 0 | 0 | 2583 | 1340 | 1340 | na | na | na
6 | Реконструкція будівлі (термомодернізація) закладу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №35 Вінницької міської ради» по вул. Миколи Ващука,10 в м. Вінниця | бюджет розвитку міської МТГ | na | ТОВ "Теплоенергетична компанія" | 100 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 100 | 12 | 12 | na | na | na
7 | Реконструкція покрівлі будівлі закладу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №16 Вінницької міської ради» по вул. М. Кошки,30 в м. Вінниця | бюджет розвитку міської МТГ | na | ТОВ "БТР" | 100 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 100 | 12 | 12 | na | na | na
8 | Реконструкція будівлі (термомодернізація) комунального закладу "Вінницький ліцей №18" по вул. Келецька, 97 в м. Вінниці (заходи з енергозбереження) | бюджет розвитку міської МТГ | na | ТОВ "В-Білдінг_Груп" | 45659 | 314 | 314 | 0 | 0 | 0 | 45659 | 314 | 314 | na | na | na
9 | Реконструкція будівлі (термомодернізація) комунального закладу "Дошкільний навчальний заклад №18 Вінницької міської ради" по пров. Гладкова,7 в м. Вінниця | бюджет розвитку міської МТГ | na | ПП "Рослана" | 100 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 100 | 18 | 18 | na | na | na
10 | Реконструкція будівлі (термомодернізація) комунального закладу "Дошкільний навчальний заклад №23 Вінницької міської ради" по вул. Олександра Довженка,3а в м. Вінниця | бюджет розвитку міської МТГ | na | ТОВ "Олеріт" | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | na | na | na
11 | Реконструкція будівлі (термомодернізація) комунального закладу "Дошкільний навчальний заклад №26 Вінницької міської ради" по вул. Київська,144 в м. Вінниця | бюджет розвитку міської МТГ | na | ПП "Сімбілд" | 100 | 41 | 41 | 0 | 0 | 0 | 100 | 41 | 41 | na | na | na
12 | Реконструкція будівлі (термомодернізація) комунального закладу "Дошкільний навчальний заклад №30 Вінницької міської ради" по вул. 600-річчя,8 в м. Вінниця | бюджет розвитку міської МТГ | na | ПП "Арка-ПТФ" | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | na | na | na
13 | Реконструкція будівлі (термомодернізація) комунального закладу "Дошкільний навчальний заклад №42 Вінницької міської ради" по вул.Олега Антонова (пров. К.Маркса),9 в м. Вінниця | бюджет розвитку міської МТГ | na | ТОВ "Мікслайт" | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | na | na | na
14 | Реконструкція будівлі (термомодернізація) комунального закладу "Дошкільний навчальний заклад №47 Вінницької міської ради" по вул.Чорновола,12 в м. Вінниця | бюджет розвитку міської МТГ | na | ПП "Ладога 77" | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | na | na | na
15 | Реконструкція будівлі (термомодернізація) комунального закладу "Гуманітарна гімназія №1 ім. М.І. Пирогова Вінницької міської ради" по вул. Малиновського,7 в м. Вінниця | бюджет розвитку міської МТГ | na | ТОВ "Вінницяпроектбуд" | 586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 586 | 0 | 0 | na | na | na
16 | Реконструкція будівлі (термомодернізація) комунального закладу "Дошкільний навчальний заклад №60 Вінницької міської ради" по просп. Космонавтів,48 в м. Вінниця | бюджет розвитку міської МТГ | na | ПП "Арка-ПТФ" | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | na | na | na
17 | Реконструкція будівлі (термомодернізація) комунального закладу "Дошкільний навчальний заклад №75 Вінницької міської ради" по вул.600-річчя,62 в м. Вінниця | бюджет розвитку міської МТГ | na | ТОВ "Спредом" | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | na | na | na
18 | Реконструкція будівлі (термомодернізація) комунального закладу "Дошкільний навчальний заклад №74 Вінницької міської ради" по вул.Андрія Первозванного,68 в м. Вінниці (заходи з енергозбереження) | бюджет розвитку міської МТГ | na | ТОВ "Спредом" | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | na | na | na
19 | Реконструкція будівлі (термомодернізація) комунального закладу "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня №23 Вінницької міської ради" по просп. Космонавтів,32 в м. Вінниці (заходи з енергозбереження) | бюджет розвитку міської МТГ | na | ТОВ "Подільський будмонтаж" | 62856 | 30040 | 30040 | 0 | 0 | 0 | 62856 | 30040 | 30040 | na | na | na
20 | Реконструкція будівлі (термомодернізація) комунального закладу "Заклад дошкільної освіти №59 Вінницької міської ради" по вул.Політехнічна, 16 в м. Вінниці (заходи з енергозбереження) | бюджет розвитку міської МТГ | na | na | 20000 | 4257 | 4257 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 4257 | 4257 | na | na | na
21 | Реконструкція будівлі (термомодернізація) комунального закладу "Заклад дошкільної освіти №29 Вінницької міської ради" по вул.Героїв Нацгвардії, 7 в м. Вінниці (заходи з енергозбереження) | бюджет розвитку міської МТГ | na | na | 400 | 362 | 362 | 0 | 0 | 0 | 400 | 362 | 362 | na | na | na
22 | Будівництво закладу дошкільної освіти на території житлового мікрорайону "Поділля" із заходами енергозбереження за адресою: 21050 Вінницька обл.,Вінницький район, м. Вінниця, вул. Професора Шульги, без номеру | бюджет розвитку міської МТГ | na |  | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | na | na | na
23 | Реконструкція будівлі (термомодернізація) комунального закладу "Заклад дошкільної освіти №38 Вінницької міської ради" по вул. Барвиста, 6А в м. Вінниці (заходи з енергозбереження) | бюджет розвитку міської МТГ | na | na | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | na | na | na
24 | Реконструкція будівлі (термомодернізація) комунального закладу "Вінницький ліцей №29" по вул. Київська, 149 в м. Вінниці (заходи з енергозбереження) | бюджет розвитку міської МТГ | na | na | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | na | na | na
25 | Реконструкція будівлі (термомодернізація) комунального закладу "Вінницький ліцей №31" по вул. Богдана Ступки, 13 в м. Вінниці (заходи з енергозбереження) | бюджет розвитку міської МТГ | na | na | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | na | na | na
26 | Нове будівництво дошкільного навчального закладу №1 на 12 груп в житловому районі "Академічний" по вул. Олександрівська, б/н в м. Вінниці | інші залучені кошти | na | Концерн "Поділля" | 46603 | 6798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46603 | 6798 | 0 | na | na | na
27 | Нове будівництво споруди цивільного захисту, протирадіаційне укриття комунального закладу "Вінницький ліцей №12" по вул. М. Шимка, 3 в м. Вінниці | бюджет розвитку міської МТГ | na | ТОВ "БК СТАМ" | 54600 | 527 | 527 | 0 | 0 | 0 | 54600 | 527 | 527 | na | na | na
28 | Нове будівництво споруди цивільного захисту, протирадіаційне укриття комунального закладу "Вінницький ліцей №13" по вул. М. Шимка, 1 в м. Вінниці | бюджет розвитку міської МТГ | na | ТОВ "БК СТАМ" | 56434 | 529 | 529 | 0 | 0 | 0 | 56434 | 529 | 529 | na | na | na
29 | Нове будівництво споруди цивільного захисту, протирадіаційне укриття комунального закладу "Вінницький ліцей №30 ім. Тараса Шевченка" по вул. Стрілецька, 62 в м. Вінниці | бюджет розвитку міської МТГ | na | ТОВ "В-Білдінг_Груп" | 37100 | 511 | 511 | 0 | 0 | 0 | 37100 | 511 | 511 | na | na | na
30 | Нове будівництво споруди цивільного захисту, протирадіаційне укриття комунального закладу "Вінницький ліцей №23" по вул. Космонавтів, 32 в м. Вінниці | бюджет розвитку міської МТГ | na | na | 39600 | 505 | 505 | 0 | 0 | 0 | 39600 | 505 | 505 | na | na | na
31 | Нове будівництво споруди цивільного захисту, протирадіаційне укриття комунального закладу "Вінницький ліцей №11" по вул. Тараса Сича, 38 в м. Вінниці | бюджет розвитку міської МТГ | na | ПП "БМП КЕНТАВР" | 37879 | 533 | 533 | 0 | 0 | 0 | 37879 | 533 | 533 | na | na | na
32 | Нове будівництво споруди цивільного захисту, протирадіаційне укриття комунального закладу "Вінницький ліцей №33" по вул. В. Порика,20 в м. Вінниці | бюджет розвитку міської МТГ | na | ТОВ "ГрандБудСоюз" | 45419 | 505 | 505 | 0 | 0 | 0 | 45419 | 505 | 505 | na | na | na
33 | Нове будівництво споруди цивільного захисту, протирадіаційне укриття комунального закладу "Заклад дошкільної освіти №20 Вінницької міської ради" по вул. О. Антонова, 13-А в м. Вінниці | бюджет розвитку міської МТГ | na | na | 600 | 501 | 501 | 0 | 0 | 0 | 600 | 501 | 501 | na | na | na
34 | Нове будівництво споруди цивільного захисту, протирадіаційне укриття комунального закладу "Заклад дошкільної освіти №28 Вінницької міської ради" по вул. Захисників Неба, 24 в м. Вінниці | бюджет розвитку міської МТГ | na | na | 600 | 534 | 534 | 0 | 0 | 0 | 600 | 534 | 534 | na | na | na
35 | Нове будівництво споруди цивільного захисту, протирадіаційне укриття комунального закладу "Дошкільний навчальний заклад №36 Вінницької міської ради" по вул. Київська, 124 в м. Вінниці | бюджет розвитку міської МТГ | na | na | 600 | 383 | 383 | 0 | 0 | 0 | 600 | 383 | 383 | na | na | na
36 | Нове будівництво споруди цивільного захисту, протирадіаційне укриття комунального закладу "Заклад дошкільної освіти №38 Вінницької міської ради" по вул. Барвиста, 6-А в м. Вінниці | бюджет розвитку міської МТГ | na | na | 600 | 380 | 380 | 0 | 0 | 0 | 600 | 380 | 380 | na | na | na
37 | Нове будівництво споруди цивільного захисту, протирадіаційне укриття комунального закладу "Дошкільний навчальний заклад №60 Вінницької міської ради" по просп. Космонавтів, 48 в м. Вінниці | бюджет розвитку міської МТГ | na | na | 600 | 366 | 366 | 0 | 0 | 0 | 600 | 366 | 366 | na | na | na
38 | Нове будівництво споруди цивільного захисту, протирадіаційне укриття комунального закладу "Дошкільний навчальний заклад №30 Вінницької міської ради" по вул. Олександра Довженка, 3-А в м. Вінниці | бюджет розвитку міської МТГ | na | na | 600 | 366 | 366 | 0 | 0 | 0 | 600 | 366 | 366 | na | na | na
39 | Реконструкція спортивного ядра комунального закладу "Вінницький ліцей №23" по просп. Космонавтів, 32 в м. Вінниці | бюджет розвитку міської МТГ | na | na | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | na | na | na
40 | Будівництво "Вінницького регіонального клінічного лікувально-діагностичного центру серцево-судинної патології" по вул. Хмельницьке шосе,96 в м. Вінниці | бюджет розвитку міської МТГ | субвенція з державного бюджету | ТОВ "КСМ-ГРУП" | 2206 | 707 | 707 | 151260.7 | 42980.0193 | 42206.3708 | 153466.7 | 43687.0193 | 42913.3708 | na | na | na
41 | Реконструкція будівлі (термомодернізація) комунального некомерційного підприємства "Вінницька міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги" по вул. Київська, 68 в м. Вінниці (заходи з енергозбереження) | бюджет розвитку міської МТГ | na | na | 500 | 49 | 49 | 0 | 0 | 0 | 500 | 49 | 49 | na | na | na
42 | Реконструкція будівлі (термомодернізація) комунального некомерційного підприємства "Центр первинної медико-санітарної допомоги №5 м. Вінниці" по вул. Замостянська, 49 в м. Вінниці (заходи з енергозбереження) | бюджет розвитку міської МТГ | na | na | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | na | na | na
43 | Реконструкція будівлі (термомодернізація) пологового будинку по просп. Коцюбинського, 50 у м. Вінниці з улаштуванням найпростішого укриття (заходи з енергозбереження) | бюджет розвитку міської МТГ | na | na | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | na | na | na
44 | Реконструкція приміщень будівлі під міський архів по вул. Стрілецькій, 57 в м. Вінниці (заходи з енергозбереження) | бюджет розвитку міської МТГ | na | na | 900 | 548 | 548 | 0 | 0 | 0 | 900 | 548 | 548 | na | na | na
45 | Реконструкція 2-го поверху адмінбудівлі під центр надання адміністративних послуг по вул. Замостянська,7 в м. Вінниці | бюджет розвитку міської МТГ | na | ПП "Рослана" | 100 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 100 | 12 | 12 | na | na | na
46 | Нове будівництво споруди з влаштуванням флагштоку по вул. Маяковського/ вул. Замкова в м. Вінниці | бюджет розвитку міської МТГ | na | ТОВ "Агропродсоюз" | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | na | na | na
47 | Реконструкція нежитлового приміщення №40 та частини нежитлового приміщення №39 (із заходами енергозбереження) з улаштуванням найпростішого укриття по вул. Степана Бандери, 6 в м. Вінниці | бюджет розвитку міської МТГ | na | na | 10600 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 10600 | 22 | 22 | na | na | na
48 | Мостова споруда через р. Південний Буг по вул. Чорновола, м. Вінниця - реконструкція | бюджет розвитку міської МТГ | na | ТОВ "БілдінгГруп" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 195 м | 86174
49 | Просп. Космонавтів (від вул. Келецької до вул. А.Первозванного) у м. Вінниці (третя черга) - реконструкція | бюджет розвитку міської МТГ | na | ТОВ "Олеріт" | 1806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1806 | 0 | 0 | na | na | na
50 | Реконструкція головного входу ЦПКіВ ім. Горького по вул. Хлібна,1 в м. Вінниця | бюджет розвитку міської МТГ | na | ТОВ "Олеріт" | 100 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 100 | 12 | 12 | na | na | na
51 | Нове будівництво автодорожнього шляхопроподу через залізничні колії (у створі вул. Академіка Янгеля та вул. Левка Лук'яненка) в м. Вінниці | бюджет розвитку міської МТГ | na | na | 6393 | 54 | 54 | 0 | 0 | 0 | 6393 | 54 | 54 | na | na | na
52 | Реставрація будівлі (термомодернізація) комунального закладу "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-гімназія №2 Вінницької міської ради - пам'ятка архітектури місцевого значення "Жіноча гімназія" (охор. №225-М) по вул. Соборна,94 в м. Вінниці (заходи з енергозбереження) | бюджет розвитку міської МТГ | na | ТОВ "ЖК-Гарант" | 23884 | 10363 | 10363 | 0 | 0 | 0 | 23884 | 10363 | 10363 | na | na | na
53 | Реставрація пам'ятки архітектури місцевого значення "Будинок окружного суду" по вул. Грушевського, 17 у м. Вінниці (охоронний номер 22-ВН) з пристосуванням під потреби міського суду (в т.ч. проектні роботи) | бюджет розвитку міської МТГ | na | na | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | na | na | na
54 | Капітальний ремонт споруд цивільного захисту - укриттів комунальних закладів дошкільної освіти | бюджет розвитку міської МТГ | na | ТОВ "Вінтехбуд", ТОВ "Подільський будмонтаж", ПП "Б.В.В-Буд", ПП "Ладога 77", ТОВ "В-Білдінг Груп", ПП "Рослана" ТОВ "Білдбудстрой" ТОВ "Олеріт" ТОВ "Грандбудсоюз" | 25577 | 15468 | 15468 | 0 | 0 | 0 | 25577 | 15468 | 15468 | na | na | na
55 | Капітальний ремонт будівлі комунального закладу "Дошкільний навчальний заклад №27 ВМР" по вул.Острозького, 33 в м. Вінниці - заходи з енергозбереження з елементами ліквідації наслідків збройної агресії російської федерації | бюджет розвитку міської МТГ | na | na | 25110 | 17419 | 17419 | 0 | 0 | 0 | 25110 | 17419 | 17419 | na | na | na
56 | Капітальний ремонт споруд цивільного захисту - укриттів комунальних закладів загальної середньої освіти | бюджет розвитку міської МТГ | na | ТОВ "Вінпроектбуд", ТОВ "Вінтехбуд", ТОВ Енергобудсервіс ТОВ "Подільський будмонтаж", ПП "Б.В.В-Буд", ПП "Ладога 77", ТОВ "БК СТАМ", ТОВ "Баскурт", ТОВ "ЖК-Гарант" ТОВ "Олеріт" ТОВ "Білдбудстрой" | 42106 | 34449 | 34449 | 0 | 0 | 0 | 42106 | 34449 | 34449 | na | na | na
57 | Капітальний ремонт будівлі комунального закладу "Вінницький ліцей №8" по вул. Винниченка, 36 в м. Вінниці - ліквідація наслідків збройної агресії російської федерації | бюджет розвитку міської МТГ | na | na | 100 | 59 | 59 | 0 | 0 | 0 | 100 | 59 | 59 | na | na | na
58 | Капітальний ремонт споруд цивільного захисту - укриттів комунальних закладів позашкільної освіти | бюджет розвитку міської МТГ | na | ТОВ "Будспецмонтаж" | 1520 | 1075 | 1075 | 0 | 0 | 0 | 1520 | 1075 | 1075 | na | na | na
59 | Капітальний ремонт споруд цивільного захисту - (укриттів, бомбосховищ тощо) комунальних некомерційних підприємств охорони здоров'я | бюджет розвитку міської МТГ | na | ТОВ "ЖК-Гарант" ТОВ "Б.В.В.-Буд" | 23673 | 14067 | 14067 | 0 | 0 | 0 | 23673 | 14067 | 14067 | na | na | na
60 | Капітальний ремонт об'єкту нерухомого майна з укриттям по вул. Замостянська, 26-А в м. Вінниці - невідкладні роботи щодо ліквідаційї наслідків збройної агресії російської федерації | бюджет розвитку міської МТГ | na | ТОВ "Вінницябуд" | 62008 | 41817 | 41817 | 0 | 0 | 0 | 62008 | 41817 | 41817 | na | na | na
61 | Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту по вул. Замостянська, 34А в м. Вінниці (реєстраційний номер об'єкту нерухомого майна 1379245305101) | бюджет розвитку міської МТГ | na | ТОВ ІНЖЕНЕР-Б | 15670 | 13316 | 13316 | 0 | 0 | 0 | 15670 | 13316 | 13316 | na | na | na
62 | Капітальний ремонт покрівель (підготовка до опалювального сезону та заходи з енергозбереження) будівель комунальних закладів загальної середньої освіти | бюджет розвитку міської МТГ | na | na | 22137 | 1133 | 1133 | 0 | 0 | 0 | 22137 | 1133 | 1133 | na | na | na
63 | Капітальний ремонт споруд цивільного захисту - укриттів закладів культури | бюджет розвитку міської МТГ | na | na | 4458 | 449 | 449 | 0 | 0 | 0 | 4458 | 449 | 449 | na | na | na
64 | Капітальний ремонт будівель та приміщень (з заходами енергозбереження) для облаштування поліцейських станцій в рамках реалізації проєкту "Поліцейський офіцер громади" на території Вінницької міської ТГ | бюджет розвитку міської МТГ | na | ТОВ "Вінтехбуд" | 22708 | 3826 | 3826 | 0 | 0 | 0 | 22708 | 3826 | 3826 | na | na | na
[11 empty] | 930500.7 | 258378.0193 | 250806.3708