## січень-березень 2023
ID | Перелік об’єктів . | Джерело фінансування_1 | Джерело фінансування_2 | Найменування Підрядника | План по джерелу 1 | Виконаний обсяг по джерелу 1 | Всього заплачено по джерелу 1 | План по джерелу 2 | Виконаний обсяг по джерелу 2 | Всього заплачено по джерелу 2 | План загальний по всіх джерелах | Виконання загальне по всіх джерелах | Всього заплачено по всіх джерелах | Квартал Введення | Введення потужностей | Введення основних фондів
1 | Реконструкція будівлі (термомодернізація) комунального закладу "Заклад дошкільної освіти №59 Вінницької міської ради" по вул.Політехнічна, 16 в м. Вінниці (заходи з ненргозбереження) | бюджет розвитку міської МТГ | na |  | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | na | na | na
2 | Реконструкція будівлі (термомодернізація) комунального закладу "Палац дітей та юнацтва Вінницької міської ради" по вул.Хмельницьке шосе,22 в м. Вінниці (заходи з енергозбереження) | бюджет розвитку міської МТГ | na | ТОВ "Теплоенергетична компанія" | 24430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24430 | 0 | 0 | na | na | na
3 | Реконструкція будівлі (термомодернізація) комунального закладу "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №10 Вінницької міської ради" по вул. Андрія Первозванного,22 в м. Вінниця | бюджет розвитку міської МТГ | na | ТОВ "Теплоенергетична компанія" | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | na | na | na
4 | Реконструкція приміщення по просп. Космонавтів,64 в м. Вінниці під ДНЗ | бюджет розвитку міської МТГ | na | ПБМП"Сфера" | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | na | na | na
5 | Реконструкція будівлі (термомодернізація) комунального закладу "Дошкільний навчальний заклад №21 Вінницької міської ради" по вул.Міліційна,8 в м. Вінниця | бюджет розвитку міської МТГ | na | ТОВ "Вінницяпроектбуд" | 2583 | 1340 | 1340 | 0 | 0 | 0 | 2583 | 1340 | 1340 | na | na | na
6 | Реконструкція будівлі (термомодернізація) закладу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №35 Вінницької міської ради» по вул. Миколи Ващука,10 в м. Вінниця | бюджет розвитку міської МТГ | na | ТОВ "Теплоенергетична компанія" | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | na | na | na
7 | Реконструкція покрівлі будівлі закладу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №16 Вінницької міської ради» по вул. М. Кошки,30 в м. Вінниця | бюджет розвитку міської МТГ | na | ТОВ "БТР" | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | na | na | na
8 | Будівля комунального закладу "Дошкільний навчальний заклад №16 Вінницької міської ради" по вул.Миколи Зерова,12, у м. Вінниці - реконструкція | бюджет розвитку міської МТГ | na | ПП "Б.В.В.Буд" | 38793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38793 | 0 | 0 | na | na | na
9 | Реконструкція будівлі (термомодернізація) комунального закладу "Фізико-математична гімназія №17 Вінницької міської ради" по вул. О. Соловйова,2 в м. Вінниця | бюджет розвитку міської МТГ | na | Фірма "Сфера" | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | na | na | na
10 | Реконструкція будівлі (термомодернізація) комунального закладу "Вінницький ліцей №18" по вул. Келецька, 97 в м. Вінниці (заходи з енергозбереження) | бюджет розвитку міської МТГ | na |  | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | na | na | na
| Реконструкція будівлі (термомодернізація) комунального закладу "Дошкільний навчальний заклад №18 Вінницької міської ради" по пров. Гладкова,7 в м. Вінниця | бюджет розвитку міської МТГ | na | ПП "Рослана" | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | na | na | na
11 | Реконструкція будівлі (термомодернізація) комунального закладу "Дошкільний навчальний заклад №23 Вінницької міської ради" по вул. Олександра Довженка,3а в м. Вінниця | бюджет розвитку міської МТГ | na | ТОВ "Олеріт" | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | na | na | na
12 | Реконструкція будівлі (термомодернізація) комунального закладу "Дошкільний навчальний заклад №26 Вінницької міської ради" по вул. Київська,144 в м. Вінниця | бюджет розвитку міської МТГ | na | ПП "Сімбілд" | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | na | na | na
13 | Реконструкція будівлі (термомодернізація) комунального закладу "Дошкільний навчальний заклад №30 Вінницької міської ради" по вул. 600-річчя,8 в м. Вінниця | бюджет розвитку міської МТГ | na | ПП "Арка-ПТФ" | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | na | na | na
14 | Реконструкція будівлі (термомодернізація) комунального закладу "Дошкільний навчальний заклад №42 Вінницької міської ради" по вул.Олега Антонова (пров. К.Маркса),9 в м. Вінниця | бюджет розвитку міської МТГ | na | ТОВ "Мікслайт" | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | na | na | na
15 | Реконструкція будівлі (термомодернізація) комунального закладу "Дошкільний навчальний заклад №47 Вінницької міської ради" по вул.Чорновола,12 в м. Вінниця | бюджет розвитку міської МТГ | na | ПП "Ладога 77" | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | na | na | na
16 | Реконструкція будівлі (термомодернізація) комунального закладу "Гуманітарна гімназія №1 ім. М.І. Пирогова Вінницької міської ради" по вул. Малиновського,7 в м. Вінниця | бюджет розвитку міської МТГ | na | ТОВ "Вінницяпроектбуд" | 586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 586 | 0 | 0 | na | na | na
17 | Реконструкція будівлі (термомодернізація) комунального закладу "Дошкільний навчальний заклад №60 Вінницької міської ради" по просп. Космонавтів,48 в м. Вінниця | бюджет розвитку міської МТГ | na | ПП "Арка-ПТФ" | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | na | na | na
18 | Реконструкція будівлі (термомодернізація) комунального закладу "Дошкільний навчальний заклад №75 Вінницької міської ради" по вул.600-річчя,62 в м. Вінниця | бюджет розвитку міської МТГ | na | ТОВ "Спредом" | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | na | na | na
19 | Реконструкція будівлі (термомодернізація) комунального закладу "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня №23 Вінницької міської ради" по просп. Космонавтів,32 в м. Вінниці (заходи з енергозбереження) | бюджет розвитку міської МТГ | na | ТОВ "Подільський будмонтаж" | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | na | na | na
20 | Реконструкція будівлі (термомодернізація) комунального закладу "Заклад дошкільної освіти №59 Вінницької міської ради" по вул.Політехнічна, 16 в м. Вінниці (заходи з ненргозбереження) | бюджет розвитку міської МТГ | na | na | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | na | na | na
21 | Реконструкція будівлі (термомодернізація) комунального закладу "Заклад дошкільної освіти №29 Вінницької міської ради" по вул.Героїв Нацгвардії, 7 в м. Вінниці (заходи з енергозбереження) | бюджет розвитку міської МТГ | na | na | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | na | na | na
22 | Нове будівництво дошкільного навчального закладу №1 на 12 груп в житловому районі "Академічний" по вул. Олександрівська, б/н в м. Вінниці | інші залучені кошти | na | Концерн "Поділля" | 46603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46603 | 0 | 0 | na | na | na
23 | Реконструкція (термомодернізація) будівлі дошкільного навчального закладу "Яблунька" по пров. Незалежності,4 в с.Малі Крушлинці, Вінницької МТГ, Вінницького району, Вінницької області | бюджет розвитку міської МТГ | na | na | 459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 459 | 0 | 0 | na | na | na
24 | Реконструкція будівлі (термомодернізація) комунального закладу «Дошкільний навчальний заклад №2 Вінницької міської ради" по вул. Пирогова,159 в м. Вінниця | бюджет розвитку міської МТГ | na | na | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | na | na | na
25 | Будівництво "Вінницького регіонального клінічного лікувально-діагностичного центру серцево-судинної патології" по вул. Хмельницьке шосе,96 в м. Вінниці | бюджет розвитку міської МТГ | субвенція з державного бюджету | ТОВ "КСМ-ГРУП" | 1478 | 0 | 0 | 159806 | 23191 | 23292 | 161284 | 23191 | 23292 | na | na | na
26 | Реконструкція адмінбудівлі по вул. Соборна,36 в м. Вінниця | бюджет розвитку міської МТГ | na | ТОВ "Олеріт" | 1307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1307 | 0 | 0 | na | na | na
27 | Реконструкція 2-го поверху адмінбудівлі під центр надання адміністративних послуг по вул. Замостянська,7 в м. Вінниці | бюджет розвитку міської МТГ | na | ПП "Рослана" | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | na | na | na
28 | Нове будівництво споруди з влаштуванням флагштоку по вул. Маяковського/ вул. Замкова в м. Вінниці | бюджет розвитку міської МТГ | na | ТОВ "Агропродсоюз" | 633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 633 | 0 | 0 | na | na | na
29 | Мостова споруда через р. Південний Буг по вул. Чорновола, м. Вінниця - реконструкція | бюджет розвитку міської МТГ | na | ТОВ "БілдінгГруп" | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 195 м | 86174
30 | Просп. Космонавтів (від вул. Келецької до вул. А.Первозванного) у м. Вінниці (третя черга) - реконструкція | бюджет розвитку міської МТГ | na | ТОВ "Олеріт" | 1806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1806 | 0 | 0 | na | na | na
31 | Реконструкція головного входу ЦПКіВ ім. Горького по вул. Хлібна,1 в м. Вінниця | бюджет розвитку міської МТГ | na | ТОВ "Олеріт" | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | na | na | na
32 | Будівництво автодорожнього шляхопроподу через залізничні колії (створ вул. А.Янгеля та вул. Ватутіна) в м. Вінниця | бюджет розвитку міської МТГ | na | na | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | na | na | na
33 | Реставрація будівлі (термомодернізація) комунального закладу "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-гімназія №2 Вінницької міської ради - пам'ятка архітектури місцевого значення "Жіноча гімназія" (охор. №225-М) по вул. Соборна,94 в м. Вінниці (заходи з енергозбереження) | бюджет розвитку міської МТГ | na | ТОВ "ЖК-Гарант" | 12971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12971 | 0 | 0 | na | na | na
34 | Реконструкція кіноконцертного залу "Райдуга" по вул. Хлібна,1 (на території Парку-пам'ятка садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення "Центральний парк ім. М. Леонтовича") в м. Вінниця | бюджет розвитку міської МТГ | na | na | 980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 980 | 0 | 0 | na | na | na
35 | Капітальний ремонт споруд цивільного захисту - укриттів комунальних закладів дошкільної освіти | бюджет розвитку міської МТГ | na | ТОВ "Вінтехбуд", ТОВ "Подільський будмонтаж", ПП "Б.В.В-Буд", ПП "Ладога 77", ТОВ "В-Білдінг Груп", ПП "Рослана" ТОВ "Білдбудстрой" ТОВ "Олеріт" ТОВ "Грандбудсоюз" | 19374 | 7116 | 7116 | 0 | 0 | 0 | 19374 | 7116 | 7116 | na | na | na
| Капітальний ремонт будівлі комунального закладу "Дошкільний навчальний заклад №27 Вінницької міської ради" по вул. Острозького, 33 в м. Вінниці - ліквідація наслідків збройної агресії російської федерації | бюджет розвитку міської МТГ | na | na | 100 | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 | 100 | 75 | 75 | na | na | na
36 | Капітальний ремонт споруд цивільного захисту - укриттів комунальних закладів загальної середньої освіти | бюджет розвитку міської МТГ | na | ТОВ "Вінпроектбуд", ТОВ "Вінтехбуд", ТОВ Енергобудсервіс ТОВ "Подільський будмонтаж", ПП "Б.В.В-Буд", ПП "Ладога 77", ТОВ "БК СТАМ", ТОВ "Баскурт", ТОВ "ЖК-Гарант" ТОВ "Олеріт" ТОВ "Білдбудстрой" | 37080 | 14696 | 14696 | 0 | 0 | 0 | 37080 | 14696 | 14696 | na | na | na
| Капітальний ремонт будівлі комунального закладу "Вінницький ліцей №8" по вул. Винниченка, 36 в м. Вінниці - ліквідація наслідків збройної агресії російської федерації | бюджет розвитку міської МТГ | na | na | 100 | 59 | 59 | 0 | 0 | 0 | 100 | 59 | 59 | na | na | na
37 | Капітальний ремонт споруд цивільного захисту - укриттів комунальних закладів позашкільної освіти | бюджет розвитку міської МТГ | na | ТОВ "Будспецмонтаж" | 351 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 351 | 15 | 15 | na | na | na
38 | Капітальний ремонт споруд цивільного захисту - (укриттів, бомбосховищ тощо) комунальних некомерційних підприємств охорони здоров'я | бюджет розвитку міської МТГ | na | ТОВ "ЖК-Гарант" ТОВ "Б.В.В.-Буд" | 12944 | 3244 | 3244 | 0 | 0 | 0 | 12944 | 3244 | 3244 | na | na | na
39 | Капітальний ремонт об'єкту нерухомого майна з укриттям по вул. Замостянська, 26-А в м. Вінниці - невідкладні роботи щодо ліквідації наслідків збройної агресії російської федерації | бюджет розвитку міської МТГ | na | ТОВ "Вінницябуд" | 14150 | 5102 | 5102 | 0 | 0 | 0 | 14150 | 5102 | 5102 | na | na | na
42 | Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту по вул. Замостянська, 34А в м. Вінниці (реєстраційний номер об'єкту нерухомого майна 1379245305101) | бюджет розвитку міської МТГ | na | ТОВ ІНЖЕНЕР-Б | 14384 | 3473 | 3473 | 0 | 0 | 0 | 14384 | 3473 | 3473 | na | na | na
43 | Капітальний ремонт покрівель, дахів комунальних закладів дошкільної освіти | бюджет розвитку міської МТГ | na | na | 29000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29000 | 0 | 0 | na | na | na
44 | Капітальний ремонт покрівель, дахів комунальних закладів загальної середньої освіти | бюджет розвитку міської МТГ | na | na | 23200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23200 | 0 | 0 | na | na | na
45 | Капітальний ремонт покрівлі комунального некомерційного підприємства "Вінницький міський клінічний пологовий будинок №1» по вул. Хмельницьке шосе, 98 в м. Вінниця | бюджет розвитку міської МТГ | na | na | 15500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15500 | 0 | 0 | na | na | na
46 | Капітальний ремонт покрівлі комунального некомерційного підприємства "Центр первинної медико-санітарної допомоги №1 м. Вінниці» по вул. Миколи Зерова, 13 в м. Вінниця | бюджет розвитку міської МТГ | na | na | 2800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2800 | 0 | 0 | na | na | na
47 | Капітальний ремонт підземного переходу по вул. Пирогова в м. Вінниці | бюджет розвитку міської МТГ | na | na | 26500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26500 | 0 | 0 | na | na | na