## січень-червень 2023
ID | Перелік об’єктів . | Джерело фінансування_1 | Джерело фінансування_2 | Найменування Підрядника | План по джерелу | Виконаний обсяг по джерелу 1 | Всього заплачено по джерелу 1 | План по джерелу 2 | Виконаний обсяг по джерелу 2 | Всього заплачено по джерелу 2 | План загальний по всіх джерелах | Виконання загальне по всіх джерелах | Всього заплачено по всіх джерелах | Квартал Введення | Введення потужностей | Введення основних фондів
1 | Реконструкція будівлі (термомодернізація) комунального закладу "Дошкільний навчальний заклад №52 Вінницької міської ради" по вул. Василя Порика,17 в м. Вінниця | бюджет розвитку міської МТГ | na | ПП "Рослана" | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 13 | na | na | na
2 | Реконструкція будівлі (термомодернізація) комунального закладу "Палац дітей та юнацтва Вінницької міської ради" по вул.Хмельницьке шосе, 22 в м. Вінниці (заходи з ненргозбереження) | бюджет розвитку міської МТГ | na | ТОВ "Теплоенергетична компанія" | 27334 | 27334 | 27334 | 0 | 0 | 0 | 27334 | 27334 | 27334 | na | na | na
3 | Реконструкція будівлі (термомодернізація) комунального закладу "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №10 Вінницької міської ради" по вул. Андрія Первозванного,22 в м. Вінниця | бюджет розвитку міської МТГ | na | ТОВ "Теплоенергетична компанія" | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | na | na | na
4 | Реконструкція будівлі (термомодернізація) комунального закладу "Дошкільний навчальний заклад №21 Вінницької міської ради" по вул.Міліційна,8 в м. Вінниця | бюджет розвитку міської МТГ | na | ТОВ "Вінницяпроектбуд" | 1340 | 1340 | 1340 | 0 | 0 | 0 | 1340 | 1340 | 1340 | na | na | na
5 | Реконструкція будівлі (термомодернізація) закладу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №35 Вінницької міської ради» по вул. Миколи Ващука,10 в м. Вінниця | бюджет розвитку міської МТГ | na | ТОВ "Теплоенергетична компанія" | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | na | na | na
6 | Реконструкція покрівлі будівлі закладу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №16 Вінницької міської ради» по вул. М. Кошки,30 в м. Вінниця | бюджет розвитку міської МТГ | na | ТОВ "БТР" | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | na | na | na
7 | Реконструкція будівлі (термомодернізація) комунального закладу "Вінницький ліцей №18" по вул. Келецька, 97 в м. Вінниці (заходи з енергозбереження) | бюджет розвитку міської МТГ | na | ТОВ "В-Білдінг_Груп" | 24437 | 24437 | 24437 | 0 | 0 | 0 | 24437 | 24437 | 24437 | na | na | na
8 | Реконструкція будівлі (термомодернізація) комунального закладу "Дошкільний навчальний заклад №18 Вінницької міської ради" по пров. Гладкова,7 в м. Вінниця | бюджет розвитку міської МТГ | na | ПП "Рослана" | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 18 | na | na | na
9 | Реконструкція будівлі (термомодернізація) комунального закладу "Дошкільний навчальний заклад №26 Вінницької міської ради" по вул. Київська,144 в м. Вінниця | бюджет розвитку міської МТГ | na | ПП "Сімбілд" | 41 | 41 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | 41 | 41 | na | na | na
10 | Реконструкція будівлі (термомодернізація) комунального закладу "Дошкільний навчальний заклад №74 Вінницької міської ради" по вул.Андрія Первозванного,68 в м. Вінниці (заходи з енергозбереження) | бюджет розвитку міської МТГ | na | ТОВ "Спредом" | 436 | 436 | 436 | 0 | 0 | 0 | 436 | 436 | 436 | na | na | na
11 | Реконструкція будівлі (термомодернізація) комунального закладу "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня №23 Вінницької міської ради" по просп. Космонавтів,32 в м. Вінниці (заходи з енергозбереження) | бюджет розвитку міської МТГ | na | ТОВ "Подільський будмонтаж" | 62739 | 62739 | 62739 | 0 | 0 | 0 | 62739 | 62739 | 62739 | na | na | na
12 | Реконструкція будівлі (термомодернізація) комунального закладу "Заклад дошкільної освіти №59 Вінницької міської ради" по вул.Політехнічна, 16 в м. Вінниці (заходи з енергозбереження) | бюджет розвитку міської МТГ | na | na | 18441 | 18441 | 18441 | 0 | 0 | 0 | 18441 | 18441 | 18441 | na | na | na
13 | Реконструкція будівлі (термомодернізація) комунального закладу "Заклад дошкільної освіти №29 Вінницької міської ради" по вул.Героїв Нацгвардії, 7 в м. Вінниці (заходи з енергозбереження) | бюджет розвитку міської МТГ | na | na | 362 | 362 | 362 | 0 | 0 | 0 | 362 | 362 | 362 | na | na | na
14 | Реконструкція будівлі (термомодернізація) комунального закладу "Заклад дошкільної освіти №38 Вінницької міської ради" по вул. Барвиста, 6А в м. Вінниці (заходи з енергозбереження) | бюджет розвитку міської МТГ | na | na | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | na | na | na
15 | Реконструкція будівлі (термомодернізація) комунального закладу "Вінницький ліцей №29" по вул. Київська, 149 в м. Вінниці (заходи з енергозбереження) | бюджет розвитку міської МТГ | na | na | 400 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 | 400 | na | na | na
16 | Реконструкція будівлі (термомодернізація) комунального закладу "Вінницький ліцей №31" по вул. Богдана Ступки, 13 в м. Вінниці (заходи з енергозбереження) | бюджет розвитку міської МТГ | na | na | 503 | 503 | 503 | 0 | 0 | 0 | 503 | 503 | 503 | na | na | na
17 | Нове будівництво дошкільного навчального закладу №1 на 12 груп в житловому районі "Академічний" по вул. Олександрівська, б/н в м. Вінниці | інші залучені кошти | na | Концерн "Поділля" | 16993 | 16933 |  | 0 | 0 | 0 | 16993 | 16933 | 0 | na | na | na
18 | Нове будівництво споруди цивільного захисту, протирадіаційне укриття комунального закладу "Вінницький ліцей №12" по вул. М. Шимка, 3 в м. Вінниці | бюджет розвитку міської МТГ | na | ТОВ "БК СТАМ" | 24405 | 24405 | 24405 | 0 | 0 | 0 | 24405 | 24405 | 24405 | na | na | na
19 | Нове будівництво споруди цивільного захисту, протирадіаційне укриття комунального закладу "Вінницький ліцей №13" по вул. М. Шимка, 1 в м. Вінниці | бюджет розвитку міської МТГ | na | ТОВ "БК СТАМ" | 21450 | 21450 | 21450 | 0 | 0 | 0 | 21450 | 21450 | 21450 | na | na | na
20 | Нове будівництво споруди цивільного захисту, протирадіаційне укриття комунального закладу "Вінницький ліцей №30 ім. Тараса Шевченка" по вул. Стрілецька, 62 в м. Вінниці | бюджет розвитку міської МТГ | na | ТОВ "В-Білдінг_Груп" | 17566 | 17566 | 17566 | 0 | 0 | 0 | 17566 | 17566 | 17566 | na | na | na
21 | Нове будівництво споруди цивільного захисту, протирадіаційне укриття комунального закладу "Вінницький ліцей №23" по вул. Космонавтів, 32 в м. Вінниці | бюджет розвитку міської МТГ | na | ТОВ "БК ЛЮКСБУДСЕРВІС" | 4696 | 4696 | 4696 | 0 | 0 | 0 | 4696 | 4696 | 4696 | na | na | na
22 | Нове будівництво споруди цивільного захисту, протирадіаційне укриття комунального закладу "Вінницький ліцей №11" по вул. Тараса Сича, 38 в м. Вінниці | бюджет розвитку міської МТГ | na | ПП "БМП КЕНТАВР" | 18429 | 18429 | 18429 | 0 | 0 | 0 | 18429 | 18429 | 18429 | na | na | na
23 | Нове будівництво споруди цивільного захисту, протирадіаційне укриття комунального закладу "Вінницький ліцей №33" по вул. В. Порика,20 в м. Вінниці | бюджет розвитку міської МТГ | na | ТОВ "ГрандБудСоюз" | 11192 | 11192 | 11192 | 0 | 0 | 0 | 11192 | 11192 | 11192 | na | na | na
24 | Нове будівництво споруди цивільного захисту, протирадіаційне укриття комунального закладу "Заклад дошкільної освіти №20 Вінницької міської ради" по вул. О. Антонова, 13-А в м. Вінниці | бюджет розвитку міської МТГ | na | na | 510 | 510 | 510 | 0 | 0 | 0 | 510 | 510 | 510 | na | na | na
25 | Нове будівництво споруди цивільного захисту, протирадіаційне укриття комунального закладу "Заклад дошкільної освіти №28 Вінницької міської ради" по вул. Захисників Неба, 24 в м. Вінниці | бюджет розвитку міської МТГ | na | ПП "Б.В.В-Буд" | 1459 | 1459 | 1459 | 0 | 0 | 0 | 1459 | 1459 | 1459 | na | na | na
26 | Нове будівництво споруди цивільного захисту, протирадіаційне укриття комунального закладу "Дошкільний навчальний заклад №36 Вінницької міської ради" по вул. Київська, 124 в м. Вінниці | бюджет розвитку міської МТГ | na | na | 527 | 527 | 527 | 0 | 0 | 0 | 527 | 527 | 527 | na | na | na
27 | Нове будівництво споруди цивільного захисту, протирадіаційне укриття комунального закладу "Дошкільний навчальний заклад №23 Вінницької міської ради" по вул. О.Довженка,3-А в м. Вінниці | бюджет розвитку міської МТГ | na | na | 514 | 514 | 514 | 0 | 0 | 0 | 514 | 514 | 514 | na | na | na
28 | Нове будівництво споруди цивільного захисту, протирадіаційне укриття комунального закладу "Заклад дошкільної освіти №38 Вінницької міської ради" по вул. Барвиста, 6-А в м. Вінниці | бюджет розвитку міської МТГ | na | na | 553 | 553 | 553 | 0 | 0 | 0 | 553 | 553 | 553 | na | na | na
29 | Нове будівництво споруди цивільного захисту, протирадіаційне укриття комунального закладу "Дошкільний навчальний заклад №60 Вінницької міської ради" по просп. Космонавтів, 48 в м. Вінниці | бюджет розвитку міської МТГ | na | ТОВ "ЖК Гарант" | 1814 | 1814 | 1814 | 0 | 0 | 0 | 1814 | 1814 | 1814 | na | na | na
30 | Будівництво "Вінницького регіонального клінічного лікувально-діагностичного центру серцево-судинної патології" по вул. Хмельницьке шосе,96 в м. Вінниці | бюджет розвитку міської МТГ | субвенція з державного бюджету | ТОВ "КСМ-ГРУП" | 1536 | 1536 | 1536 | 148738.3 | 52207.2066 | 50972.2066 | 150274.3 | 53743.2066 | 52508.2066 | na | na | na
31 | Реконструкція будівлі (термомодернізація) комунального некомерційного підприємства "Вінницька міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги" по вул. Київська, 68 в м. Вінниці (заходи з енергозбереження) | бюджет розвитку міської МТГ | na | na | 448 | 448 | 448 | 0 | 0 | 0 | 448 | 448 | 448 | na | na | na
32 | Реконструкція будівлі (термомодернізація) комунального некомерційного підприємства "Центр первинної медико-санітарної допомоги №5 м. Вінниці" по вул. Замостянська, 49 в м. Вінниці (заходи з енергозбереження) | бюджет розвитку міської МТГ | na | na | 499 | 499 | 499 | 0 | 0 | 0 | 499 | 499 | 499 | na | na | na
33 | Реконструкція будівлі (термомодернізація) пологового будинку по просп. Коцюбинського, 50 у м. Вінниці з улаштуванням найпростішого укриття (заходи з енергозбереження) | бюджет розвитку міської МТГ | na | na | 1329 | 1329 | 1329 | 0 | 0 | 0 | 1329 | 1329 | 1329 | na | na | na
34 | Реконструкція приміщень будівлі під міський архів по вул. Стрілецькій, 57 в м. Вінниці (заходи з енергозбереження) | бюджет розвитку міської МТГ | na | na | 548 | 548 | 548 | 0 | 0 | 0 | 548 | 548 | 548 | na | na | na
35 | Реконструкція 2-го поверху адмінбудівлі під центр надання адміністративних послуг по вул. Замостянська,7 в м. Вінниці | бюджет розвитку міської МТГ | na | ПП "Рослана" | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | na | na | na
36 | Реконструкція нежитлового приміщення №40 та частини нежитлового приміщення №39 (із заходами енергозбереження) з улаштуванням найпростішого укриття по вул. Степана Бандери, 6 в м. Вінниці | бюджет розвитку міської МТГ | na | ТОВ "Будспецмонтаж" | 1264 | 1264 | 1264 | 0 | 0 | 0 | 1264 | 1264 | 1264 | na | na | na
37 | Реконструкція головного входу ЦПКіВ ім. Горького по вул. Хлібна,1 в м. Вінниця | бюджет розвитку міської МТГ | na | ТОВ "Олеріт" | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | na | na | na
38 | Нове будівництво автодорожнього шляхопроподу через залізничні колії (у створі вул. Академіка Янгеля та вул. Левка Лук'яненка) в м. Вінниці | бюджет розвитку міської МТГ | na | na | 2960 | 2960 | 2960 | 0 | 0 | 0 | 2960 | 2960 | 2960 | na | na | na
39 | Реставрація будівлі (термомодернізація) комунального закладу "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-гімназія №2 Вінницької міської ради - пам'ятка архітектури місцевого значення "Жіноча гімназія" (охор. №225-М) по вул. Соборна,94 в м. Вінниці (заходи з енергозбереження) | бюджет розвитку міської МТГ | na | ТОВ "ЖК-Гарант" | 26868 | 26868 | 26868 | 0 | 0 | 0 | 26868 | 26868 | 26868 | na | na | na
40 | Реставрація пам'ятки архітектури місцевого значення "Будинок окружного суду" по вул. Грушевського, 17 у м. Вінниці (охоронний номер 22-ВН) з пристосуванням під потреби міського суду (в т.ч. проектні роботи) | бюджет розвитку міської МТГ | na | na | 300 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 300 | na | na | na
41 | Капітальний ремонт споруд цивільного захисту - укриттів комунальних закладів дошкільної освіти | бюджет розвитку міської МТГ | na | ТОВ "Вінтехбуд", ТОВ "Подільський будмонтаж", ПП "Б.В.В-Буд", ПП "Ладога 77", ТОВ "В-Білдінг Груп", ПП "Рослана" ТОВ "Білдбудстрой" ТОВ "Олеріт" ТОВ "Грандбудсоюз" | 24191 | 24092 | 24092 | 0 | 0 | 0 | 24191 | 24092 | 24092 | na | na | na
42 | Капітальний ремонт будівлі комунального закладу "Дошкільний навчальний заклад №27 ВМР" по вул.Острозького, 33 в м. Вінниці - заходи з енергозбереження з елементами ліквідації наслідків збройної агресії російської федерації | бюджет розвитку міської МТГ | na | na | 26858 | 26858 | 26858 | 0 | 0 | 0 | 26858 | 26858 | 26858 | na | na | na
43 | Капітальний ремонт споруд цивільного захисту - укриттів комунальних закладів загальної середньої освіти | бюджет розвитку міської МТГ | субвенція з державного бюджету | ТОВ "Вінпроектбуд", ТОВ "Вінтехбуд", ТОВ Енергобудсервіс ТОВ "Подільський будмонтаж", ПП "Б.В.В-Буд", ПП "Ладога 77", ТОВ "БК СТАМ", ТОВ "Баскурт", ТОВ "ЖК-Гарант" ТОВ "Олеріт" ТОВ "Білдбудстрой" | 32382 | 32382 | 32382 | 3589 | 2761 | 2761 | 35971 | 35143 | 35143 | na | na | na
44 | Капітальний ремонт будівлі комунального закладу "Вінницький ліцей №8" по вул. Винниченка, 36 в м. Вінниці - ліквідація наслідків збройної агресії російської федерації | бюджет розвитку міської МТГ | na | na | 59 | 59 | 59 | 0 | 0 | 0 | 59 | 59 | 59 | na | na | na
45 | Капітальний ремонт покрівель (підготовка до опалювального сезону та заходи з енергозбереження) будівель комунальних закладів загальної середньої освіти | бюджет розвитку міської МТГ | na | na | 22491 | 22491 | 22491 | 0 | 0 | 0 | 22491 | 22491 | 22491 | na | na | na
46 | Капітальний ремонт споруд цивільного захисту - укриттів комунальних закладів позашкільної освіти | бюджет розвитку міської МТГ | na | ТОВ "Будспецмонтаж" | 1093 | 1093 | 1093 | 0 | 0 | 0 | 1093 | 1093 | 1093 | na | na | na
47 | Капітальний ремонт споруд цивільного захисту - (укриттів, бомбосховищ тощо) комунальних некомерційних підприємств охорони здоров'я | бюджет розвитку міської МТГ | na | ТОВ "ЖК-Гарант" ТОВ "Б.В.В.-Буд" | 21314 | 21314 | 21314 | 0 | 0 | 0 | 21314 | 21314 | 21314 | na | na | na
48 | Капітальний ремонт об'єкту нерухомого майна з укриттям по вул. Замостянська, 26-А в м. Вінниці - невідкладні роботи щодо ліквідаційї наслідків збройної агресії російської федерації | бюджет розвитку міської МТГ | na | ТОВ "Вінницябуд" | 44169 | 44169 | 44169 | 0 | 0 | 0 | 44169 | 44169 | 44169 | na | na | na
49 | Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту по вул. Замостянська, 34А в м. Вінниці (реєстраційний номер об'єкту нерухомого майна 1379245305101) | бюджет розвитку міської МТГ | na | ТОВ ІНЖЕНЕР-Б | 14917 | 14917 | 14917 | 0 | 0 | 0 | 14917 | 14917 | 14917 | na | na | na
50 | Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту по вул. 600-річчя, 19 в м. Вінниці (паспорт захисної споруди цивільного захисту №00209) | бюджет розвитку міської МТГ | na | na | 300 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 300 | na | na | na
51 | Капітальний ремонт споруд цивільного захисту - укриттів закладів культури | бюджет розвитку міської МТГ | na | na | 5017 | 5017 | 5017 | 0 | 0 | 0 | 5017 | 5017 | 5017 | na | na | na
52 | Капітальний ремонт будівель та приміщень (з заходами енергозбереження) для облаштування поліцейських станцій в рамках реалізації проєкту "Поліцейський офіцер громади" на території Вінницької міської ТГ | бюджет розвитку міської МТГ | na | ТОВ "Вінтехбуд" ТОВ "Баскурт" | 18321 | 18321 | 18321 | 0 | 0 | 0 | 18321 | 18321 | 18321 | na | na | na
[11 empty] | 655923.3 | 558405.2066 | 540237.2066