## січень-червень 2023
ID | Перелік об’єктів | Джерело фінансування_1 | Джерело фінансування_2 | Найменування Підрядника | План по джерелу 1 | Виконаний обсяг по джерелу 1 | Всього заплачено по джерелу 1 | План по джерелу 2 | Виконаний обсяг по джерелу 2 | Всього заплачено по джерелу 2 | План загальний по всіх джерелах | Виконання загальне по всіх джерелах | Всього заплачено по всіх джерелах | Квартал Введення | Введення потужностей | Введення основних фондів
1 | Реконструкція будівлі (термомодернізація) комунального закладу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №8 Вінницької міської ради» по вул. В. Винниченка,28 в м. Вінниця | бюджет розвитку міської МТГ | na | ПП "Афіна" БКПП" | 1523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1523 | 0 | 0 | na | na | na
2 | Реконструкція будівлі (термомодернізація) комунального закладу "Палац дітей та юнацтва Вінницької міської ради" по вул.Хмельницьке шосе, 22 в м. Вінниці (заходи з ненргозбереження) | бюджет розвитку міської МТГ | na | ТОВ "Теплоенергетична компанія" | 10871 | 10043 | 10043 | 0 | 0 | 0 | 10871 | 10043 | 10043 | na | na | na
3 | Реконструкція будівлі (термомодернізація) комунального закладу "Гуманітарна гімназія №1 ім. М.І. Пирогова Вінницької міської ради" по вул. Малиновського,7 в м. Вінниця | бюджет розвитку міської МТГ | na | ТОВ "Вінницяпроектбуд" | 586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 586 | 0 | 0 | na | na | na
4 | Реконструкція будівлі (термомодернізація) комунального закладу "Дошкільний навчальний заклад №21 Вінницької міської ради" по вул.Міліційна,8 в м. Вінниця | бюджет розвитку міської МТГ | na | ТОВ "Вінницяпроектбуд" | 1243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1243 | 0 | 0 | na | na | na
5 | Реконструкція будівлі (термомодернізація) комунального закладу "Вінницький ліцей №18" по вул. Келецька, 97 в м. Вінниці (заходи з енергозбереження) | бюджет розвитку міської МТГ | na | ТОВ "В-Білдінг_Груп" | 30914 | 9460 | 9460 | 0 | 0 | 0 | 30914 | 9460 | 9460 | na | na | na
6 | Реконструкція будівлі (термомодернізація) комунального закладу "Дошкільний навчальний заклад №74 Вінницької міської ради" по вул.Андрія Первозванного,68 в м. Вінниці (заходи з енергозбереження) | бюджет розвитку міської МТГ | na |  | 4785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4785 | 0 | 0 | na | na | na
7 | Реконструкція будівлі (термомодернізація) комунального закладу "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня №23 Вінницької міської ради" по просп. Космонавтів,32 в м. Вінниці (заходи з енергозбереження) | бюджет розвитку міської МТГ | na | ТОВ "Комп.Поділ.Дорожня" | 19469 | 10272 | 10272 | 0 | 0 | 0 | 19469 | 10272 | 10272 | na | na | na
8 | Реконструкція будівлі (термомодернізація) комунального закладу "Заклад дошкільної освіти №59 Вінницької міської ради" по вул.Політехнічна, 16 в м. Вінниці (заходи з енергозбереження) | бюджет розвитку міської МТГ | na | ТОВ "ЖИЛСІТІБУД" | 22685 | 12492 | 12492 | 0 | 0 | 0 | 22685 | 12492 | 12492 | na | na | na
9 | Реконструкція будівлі (термомодернізація) комунального закладу "Заклад дошкільної освіти №29 Вінницької міської ради" по вул.Героїв Нацгвардії,7 в м. Вінниці (заходи з енергозбереження) | бюджет розвитку міської МТГ | na | ТОВ "МИРБУД" | 8662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8662 | 0 | 0 | na | na | na
10 | Реконструкція будівлі (термомодернізація) комунального закладу "Заклад дошкільної освіти №38 Вінницької міської ради" по вул. Барвиста, 6А в м. Вінниці (заходи з енергозбереження) | бюджет розвитку міської МТГ | na | na | 5069 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 5069 | 50 | 50 | na | na | na
11 | Реконструкція будівлі (термомодернізація) комунального закладу "Вінницький ліцей №29" по вул. Київська, 149 в м. Вінниці (заходи з енергозбереження) | бюджет розвитку міської МТГ | na | na | 6867 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 6867 | 50 | 50 | na | na | na
12 | Реконструкція будівлі (термомодернізація) комунального закладу "Вінницький ліцей №31" по вул. Богдана Ступки, 13 в м. Вінниці (заходи з енергозбереження) | бюджет розвитку міської МТГ | na | na | 5818 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 5818 | 50 | 50 | na | na | na
13 | Нове будівництво дошкільного навчального закладу №1 на 12 груп в житловому районі "Академічний" по вул. Олександрівська, б/н в м. Вінниці | інші залучені кошти | na | Концерн "Поділля" | 31303 | 9607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31303 | 9607 | 0 | na | na | na
14 | Нове будівництво споруди цивільного захисту, протирадіаційне укриття комунального закладу "Вінницький ліцей №12" по вул. М. Шимка, 3 в м. Вінниці | бюджет розвитку міської МТГ | na | ТОВ "БК СТАМ" | 26256 | 20592 | 20592 | 0 | 0 | 0 | 26256 | 20592 | 20592 | na | na | na
15 | Нове будівництво споруди цивільного захисту, протирадіаційне укриття комунального закладу "Вінницький ліцей №13" по вул. М. Шимка, 1 в м. Вінниці | бюджет розвитку міської МТГ | na | ТОВ "БК СТАМ" | 23762 | 12177 | 12177 | 0 | 0 | 0 | 23762 | 12177 | 12177 | na | na | na
16 | Нове будівництво споруди цивільного захисту, протирадіаційне укриття комунального закладу "Вінницький ліцей №30 ім. Тараса Шевченка" по вул. Стрілецька, 62 в м. Вінниці | бюджет розвитку міської МТГ | na | ТОВ "В-Білдінг_Груп" | 22669 | 12473 | 12473 | 0 | 0 | 0 | 22669 | 12473 | 12473 | na | na | na
17 | Нове будівництво споруди цивільного захисту, протирадіаційне укриття комунального закладу "Вінницький ліцей №23" по вул. Космонавтів, 32 в м. Вінниці | бюджет розвитку міської МТГ | na | ТОВ "БК ЛЮКСБУДСЕРВІС" | 40024 | 11912 | 11912 | 0 | 0 | 0 | 40024 | 11912 | 11912 | na | na | na
18 | Нове будівництво споруди цивільного захисту, протирадіаційне укриття комунального закладу "Вінницький ліцей №11" по вул. Тараса Сича, 38 в м. Вінниці | бюджет розвитку міської МТГ | na | ПП "БМП КЕНТАВР" | 18603 | 9795 | 9795 | 0 | 0 | 0 | 18603 | 9795 | 9795 | na | na | na
19 | Нове будівництво споруди цивільного захисту, протирадіаційне укриття комунального закладу "Вінницький ліцей №33" по вул. В. Порика,20 в м. Вінниці | бюджет розвитку міської МТГ | na | ТОВ "ГрандБудСоюз" | 34720 | 18142 | 18142 | 0 | 0 | 0 | 34720 | 18142 | 18142 | na | na | na
20 | Нове будівництво споруди цивільного захисту, протирадіаційне укриття комунального закладу "Заклад дошкільної освіти №20 Вінницької міської ради" по вул. О. Антонова, 13-А в м. Вінниці | бюджет розвитку міської МТГ | na | ТОВ"Електромонтаж-425" | 22680 | 1682 | 1682 | 0 | 0 | 0 | 22680 | 1682 | 1682 | na | na | na
21 | Нове будівництво споруди цивільного захисту, протирадіаційне укриття комунального закладу "Заклад дошкільної освіти №28 Вінницької міської ради" по вул. Захисників Неба, 24 в м. Вінниці | бюджет розвитку міської МТГ | na | ПП "Б.В.В-Буд" | 20096 | 9279 | 9279 | 0 | 0 | 0 | 20096 | 9279 | 9279 | na | na | na
22 | Нове будівництво споруди цивільного захисту, протирадіаційне укриття комунального закладу "Дошкільний навчальний заклад №36 Вінницької міської ради" по вул. Київська, 124 в м. Вінниці | бюджет розвитку міської МТГ | na | ТОВ"Електромонтаж-425" | 27281 | 240 | 240 | 0 | 0 | 0 | 27281 | 240 | 240 | na | na | na
23 | Нове будівництво споруди цивільного захисту, протирадіаційне укриття комунального закладу "Дошкільний навчальний заклад №60 Вінницької міської ради" по просп. Космонавтів, 48 в м. Вінниці | бюджет розвитку міської МТГ | na | ТОВ "ЖК Гарант" | 35950 | 14854 | 14854 | 0 | 0 | 0 | 35950 | 14854 | 14854 | na | na | na
24 | Будівництво "Вінницького регіонального клінічного лікувально-діагностичного центру серцево-судинної патології" по вул. Хмельницьке шосе,96 в м. Вінниці | бюджет розвитку міської МТГ | субвенція з державного бюджету | ТОВ "КСМ-ГРУП" | 4025 | 1258 | 1258 | 46244 | 31782 | 45456 | 50269 | 33040 | 46714 | na | na | na
25 | Реконструкція будівлі (термомодернізація) комунального некомерційного підприємства "Вінницька міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги" по вул. Київська, 68 в м. Вінниці (заходи з енергозбереження) | бюджет розвитку міської МТГ | na | na | 6040 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 6040 | 50 | 50 | na | na | na
26 | Реконструкція будівлі (термомодернізація) комунального некомерційного підприємства "Центр первинної медико-санітарної допомоги №5 м. Вінниці" по вул. Замостянська, 49 в м. Вінниці (заходи з енергозбереження) | бюджет розвитку міської МТГ | na | na | 3218 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 3218 | 35 | 35 | na | na | na
27 | Реконструкція будівлі (термомодернізація) пологового будинку по просп. Коцюбинського, 50 у м. Вінниці з улаштуванням найпростішого укриття (заходи з енергозбереження) | бюджет розвитку міської МТГ | na | na | 8367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8367 | 0 | 0 | na | na | na
28 | Реконструкція нежитлового приміщення №40 та частини нежитлового приміщення №39 (із заходами енергозбереження) з улаштуванням найпростішого укриття по вул. Степана Бандери, 6 в м. Вінниці | бюджет розвитку міської МТГ | na | ТОВ "Будспецмонтаж" | 20570 | 520 | 520 | 0 | 0 | 0 | 20570 | 520 | 520 | na | na | na
29 | Нове будівництво автодорожнього шляхопроподу через залізничні колії (у створі вул. Академіка Янгеля та вул. Левка Лук'яненка) в м. Вінниці | бюджет розвитку міської МТГ | na | na | 2500 | 580 | 384 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 580 | 384 | na | na | na
30 | Реставрація пам'ятки архітектури місцевого значення "Будинок окружного суду" по вул. Грушевського, 17 у м. Вінниці (охоронний номер 22-Вн) з пристосуванням під потреби міського суду (в т.ч. проєктні роботи) | бюджет розвитку міської МТГ | na | ПП "Майдан Стиль" | 18976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18976 | 0 | 0 | na | na | na
31 | Капітальний ремонт споруд цивільного захисту - укриттів комунальних закладів дошкільної освіти | бюджет розвитку міської МТГ | na | ТОВ "Вінтехбуд", ТОВ "Олеріт" ТОВ "Вінпроектбуд" | 8576 | 3560 | 3560 | 0 | 0 | 0 | 8576 | 3560 | 3560 | na | na | na
32 | Капітальний ремонт будівлі комунального закладу "Дошкільний навчальний заклад №27 ВМР" по вул.Острозького, 33 в м. Вінниці - заходи з енергозбереження з елементами ліквідації наслідків збройної агресії російської федерації | бюджет розвитку міської МТГ | na | ТОВ "Олеріт" | 11439 | 5397 | 5397 | 0 | 0 | 0 | 11439 | 5397 | 5397 | na | na | na
33 | Капітальний ремонт будівлі комунального закладу "Вінницький ліцей №8" по вул. Винниченка, 36 в м. Вінниці - ліквідація наслідків збройної агресії російської федерації | бюджет розвитку міської МТГ | субвенція з державного бюджету | na | 3535 | 0 | 0 | 2128 | 0 | 0 | 5663 | 0 | 0 | na | na | na
34 | Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту по вул. 600-річчя, 19 в м. Вінниці (паспорт захисної споруди цивільного захисту №00209) | бюджет розвитку міської МТГ | na | na | 400 | 149 | 149 | 0 | 0 | 0 | 400 | 149 | 149 | na | na | na
35 | Капітальний ремонт будівель та приміщень (з заходами енергозбереження) для облаштування поліцейських станцій в рамках реалізації проєкту "Поліцейський офіцер громади" на території Вінницької міської ТГ | бюджет розвитку міської МТГ | na | ТОВ "Вінтехбуд" ТОВ "Баскурт" ПП "Рослана" | 9870 | 4240 | 4240 | 0 | 0 | 0 | 9870 | 4240 | 4240 | na | na | na
[11 empty] | 567724 | 210741 | 214612