## TDSheet
Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення
оцінки ефективності бюджетних програм
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2023 рік
| 1, | 1500000 |  | Департамент капітального будівництва Вінницької міської ради
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування головного розпорядника) |  | (КТПКВК МБ) |  | (найменування головного розпорядника)
| 2, | 1510000 |  | Департамент капітального будівництва Вінницької міської ради
|  | (КТПКВК МБ) |  | (найменування відповідального виконавця)
| 3, | 1517365 |  | 490 |  |  | Виконання інвестиційних проектів в рамках реформування регіональних систем охорони здоров’я для здійснення заходів з виконання спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту "Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей"
|  | КТПКВК МБ) |  | (КФКВК) |  |  | (найменування бюджетної програми)
| 4. | Мета бюджетної програми: |  |  |  | Забезпечення реалізації інвестиційних проектів
5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:
5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів":
(тис. грн.)
| № з/п |  | Показники |  |  |  |  | План з урахуванням змін |  |  |  |  | Виконано | [5 empty] | Відхилення
[8 empty] | загальний фонд |  | спеціальний фонд |  | Разом | загальний фонд |  | спеціальний фонд |  | Разом |  | загальний фонд | спеціальний фонд |  |  | Разом
| 1. |  | Видатки (надані кредити)
в т. ч.
| 1.1. |  | Виконання інвестиційних проектів в рамках реформування регіональних систем охорони здоров’я для здійснення заходів з виконання спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту "Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей" | [6 empty] | 160992.066 |  | 160992.066 |  |  | 60022.493 |  | 60022.493 |  |  | -100969.574 |  |  | -100969.574
| 1.1.1. |  | Будівництво "Вінницького регіонального клінічного лікувально-діагностичного центру серцево-судинної паталогії" по вул.Хмельницьке шосе в м.Вінниці
| 1.1.2. |  | - за рахунок субвенції з державного бюджету на реформування регіональних систем охорони здоров'я для здійснення заходів з виконання спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту "Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей" | [6 empty] | 129236.2 |  | 129236.2 |  |  | 28266.626 |  | 28266.626 |  |  | -100969.574 |  |  | -100969.574
Відхилення виникли в зв'язку з перенесенням виконання робіт на наступний рік
| 1.1.3. |  | - за рахунок залишку субвенції з державного бюджету, що утворився по спеціальному фонду бюджету станом на 01.01.2023 р. | [6 empty] | 31755.866 |  | 31755.866 |  |  | 31755.866 |  | 31755.866
5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":
(тис. грн.)
| № з/п |  | Показники |  |  |  |  | План з урахуванням змін |  |  |  |  | Виконано | [5 empty] | Відхилення
| 1 |  | Залишок на початок року |  |  |  |  | Х | [10 empty] | Х
в т. ч.
| 1.1. |  | власних надходжень |  |  |  |  | Х | [10 empty] | Х
| 1.2. |  | інших надходжень |  |  |  |  | Х | [10 empty] | Х
| 2 |  | Надходження
в т. ч.
| 2.1. |  | власні надходження
| 2.2. |  | надходження позик
| 2.3. |  | повернення кредитів
| 2.4. |  | інші надходження
| 3 |  | Залишок на кінець року
в т. ч.
| 3.1. |  | власних надходжень
| 3.2. |  | інших надходжень
5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів":
(тис. грн.)
| № з/п |  | Показники |  |  |  |  | Затверджено паспортом бюджетної програми |  |  |  |  | Виконано | [5 empty] | Відхилення
[8 empty] | загальний фонд |  | спеціальний фонд |  | Разом | загальний фонд |  | спеціальний фонд |  | Разом |  | загальний фонд | спеціальний фонд |  |  | Разом
| 1 |  | Будівництво "Вінницького регіонального клінічного лікувально-діагностичного центру серцево-судинної паталогії" по вул.Хмельницьке шосе в м.Вінниці
затрат
| 1 |  | Обсяг видатків на будівництво об'єктів, в тому числі, грн. | [6 empty] | 148738296.63 |  | 148738296.63 |  |  | 50972202.89 |  | 50972202.89 |  |  | -97766093.74 |  |  | -97766093.74
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Відхилення виникли в зв'язку з коригуванням ПКД та перенесенням виконання робіт на наступний рік
| 2 |  | За рахунок субвенції з державного бюджету на реформування регіональних систем охорони здоров'я для здійснення заходів з виконання спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту "Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей", грн. | [6 empty] | 118168400 |  | 118168400 |  |  | 20402306.26 |  | 20402306.26 |  |  | -97766093.74 |  |  | -97766093.74
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Відхилення виникли в зв'язку з коригуванням ПКД та перенесенням виконання робіт на наступний рік
| 3 |  | -За рахунок залишку субвенції з державного бюджету, що утворився по спеціальному фонду бюджету станом на 01.01.2023р., грн. | [6 empty] | 30569896.63 |  | 30569896.63 |  |  | 30569896.63 |  | 30569896.63
| 4 |  | Обсяг видатків на консалтингові послуги, в тому числі, грн. | [6 empty] | 12253769.79 |  | 12253769.79 |  |  | 9050289.82 |  | 9050289.82 |  |  | -3203479.97 |  |  | -3203479.97
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Відхилення виникли в зв'язку з коригуванням ПКД та перенесенням виконання робіт на наступний рік
| 5 |  | - за рахунок субвенції з державного бюджету на реформування регіональних систем охорони здоров'я для здійснення заходів з виконання спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту "Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей", грн. | [6 empty] | 11067800 |  | 11067800 |  |  | 7864320.03 |  | 7864320.03 |  |  | -3203479.97 |  |  | -3203479.97
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Відхилення виникли в зв'язку з коригуванням ПКД та перенесенням виконання робіт на наступний рік
| 6 |  | - за рахунок залишку субвенції з державного бюджету, що утворився по спеціальному фонду бюджету станом на 01.01.2023р. , грн. | [6 empty] | 1185969.79 |  | 1185969.79 |  |  | 1185969.79 |  | 1185969.79
| 7 |  | Обсяг будівництва об'єкта, кв. м. | [6 empty] | 16535.79 |  | 16535.79 |  |  | 16535.79 |  | 16535.79
| 8 |  | Загальна кошторисна вартість будівництва об'єктів, грн. | [6 empty] | 537999613 |  | 537999613 |  |  | 537999613 |  | 537999613
продукту
| 1 |  | Кількість об'єктів будівництва, од. | [6 empty] | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1
| 2 |  | Кількість договорів на консалтингові послуги, які планується надати, од. | [6 empty] | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1
ефективності
| 1 |  | Середні витрати на будівництво одного об'єкта в поточному році, грн. | [6 empty] | 148738296.63 |  | 148738296.63 |  |  | 50972203 |  | 50972203 |  |  | -97766093.63 |  |  | -97766093.63
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Відхилення виникли в зв'язку з коригуванням ПКД та перенесенням виконання робіт на наступний рік
| 2 |  | Середні витрати на оплату 1 договору консалтингових послуг, грн. | [6 empty] | 12253769.79 |  | 12253769.79 |  |  | 9050290 |  | 9050290 |  |  | -3203479.79 |  |  | -3203479.79
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Відхилення виникли в зв'язку з коригуванням ПКД та перенесенням виконання робіт на наступний рік
якості
| 1 |  | Рівень готовності об'єктів будівництва на початок року, відс. | [6 empty] | 67.5 |  | 67.5 |  |  | 67.5 |  | 67.5
| 2 |  | Рівень готовності об'єктів будівництва на кінець року, відс. | [6 empty] | 95.6 |  | 95.6 |  |  | 77.3 |  | 77.3 |  |  | -18.3 |  |  | -18.3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Відхилення виникли в зв'язку з коригуванням ПКД та перенесенням виконання робіт на наступний рік
| 3 |  | Динаміка обсягу видатків на консалтингові послуги порівняно з попереднім роком, відс. | [6 empty] | 177.5 |  | 177.5 |  |  | 131.1 |  | 131.1 |  |  | -46.4 |  |  | -46.4
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Відхилення виникли в зв'язку з коригуванням ПКД та перенесенням виконання робіт на наступний рік
____________
1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.
5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":
(тис. грн.)
| № з/п |  | Показники |  |  |  |  | Попередній рік |  |  |  |  | Звітний рік | [5 empty] | Відхилення виконання (у відсотках)
[8 empty] | загальний фонд |  | спеціальний фонд |  | Разом | загальний фонд |  | спеціальний фонд |  | Разом |  | загальний фонд | спеціальний фонд |  |  | Разом
|  |  | Видатки (надані кредити) | [6 empty] | 61446.398 |  | 61446.398 |  |  | 60022.493 |  | 60022.493 |  |  | -2.317 |  |  | -2.317
Зменшення обсягів проведених видатків відбулося за рахунок зменшення об'ємів будівельних робіт у 2023 році
Будівництво "Вінницького регіонального клінічного лікувально-діагностичного центру серцево-судинної паталогії" по вул.Хмельницьке шосе в м.Вінниці
Обсяги робіт залежать від визначеної потреби у виконанні робіт у відповідному році та обсягів виконання на їх реалізацію
1 Показники затрат
|  |  | Обсяг видатків на будівництво об'єктів, в тому числі, грн. | [6 empty] | 54541609.69 |  | 54541609.69 |  |  | 50972202.89 |  | 50972202.89 |  |  | -6.54 |  |  | -6.54
|  |  | За рахунок субвенції з державного бюджету на реформування регіональних систем охорони здоров'я для здійснення заходів з виконання спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту "Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей", грн. | [11 empty] | 20402306.26 |  | 20402306.26
|  |  | За рахунок залишку субвенції з держаного бюджету, що утворився по спеціальному фонду бюджету | [6 empty] | 54541609.69 |  | 54541609.69 |  |  | 30569896.63 |  | 30569896.63 |  |  | -43.95 |  |  | -43.95
|  |  | Обсяг видатків на консалтингові послуги, в тому числі, грн. | [6 empty] | 6904788.38 |  | 6904788.38 |  |  | 9050289.82 |  | 9050289.82 |  |  | 31.07 |  |  | 31.07
|  |  | - за рахунок субвенції з державного бюджету на реформування регіональних систем охорони здоров'я для здійснення заходів з виконання спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту "Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей", грн. | [6 empty] | 3825930.21 |  | 3825930.21 |  |  | 7864320.03 |  | 7864320.03 |  |  | 105.55 |  |  | 105.55
|  |  | - за рахунок залишку субвенції з державного бюджету, що утворився по спеціальному фонду бюджету | [6 empty] | 3078858.17 |  | 3078858.17 |  |  | 1185969.79 |  | 1185969.79 |  |  | -61.5 |  |  | -61.5
|  |  | Обсяг будівництва об'єкта, кв. м. | [6 empty] | 16535.79 |  | 16535.79 |  |  | 16535.79 |  | 16535.79
|  |  | Загальна кошторисна вартість будівництва об'єктів, грн. | [6 empty] | 503472972 |  | 503472972 |  |  | 537999613 |  | 537999613 |  |  | 6.86 |  |  | 6.86
|  |  | к22 - за рахунок залишку субвенції з державного бюджету, що утворився по спеціальному фонду бюджету станом на 01.01.2022 р. , грн. | [6 empty] | 3078858.17 |  | 3078858.17 | [7 empty] | -100 |  |  | -100
|  |  | б22 За рахунок залишку субвенції з держаного бюджету, що утворився по спеціальному фонду бюджету станом на 01.01.2022р, грн. | [6 empty] | 54541609.69 |  | 54541609.69 | [7 empty] | -100 |  |  | -100
Обсяг видатків на будівництво об'єктів, грн.
|  |  | б23-За рахунок залишку субвенції з державного бюджету, що утворився по спеціальному фонду бюджету станом на 01.01.2023р., грн. | [11 empty] | 30569896.63 |  | 30569896.63
|  |  | к23 - за рахунок залишку субвенції з державного бюджету, що утворився по спеціальному фонду бюджету станом на 01.01.2023р. , грн. | [11 empty] | 1185969.79 |  | 1185969.79
2 Показники продукту
|  |  | Кількість об'єктів будівництва, од. | [6 empty] | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1
|  |  | Кількість договорів на консалтингові послуги, які планується надати, од. | [6 empty] | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1
3 Показники ефективності
|  |  | Середні витрати на будівництво одного об'єкта в поточному році, грн. | [6 empty] | 54541609.69 |  | 54541609.69 |  |  | 50972203 |  | 50972203 |  |  | -6.54 |  |  | -6.54
|  |  | Середні витрати на оплату 1 договору консалтингових послуг, грн. | [6 empty] | 6904788.38 |  | 6904788.38 |  |  | 9050290 |  | 9050290 |  |  | 31.07 |  |  | 31.07
4 Показники якості
|  |  | Рівень готовності об'єктів будівництва на початок року, відс. | [6 empty] | 61.2 |  | 61.2 |  |  | 67.5 |  | 67.5 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3
|  |  | Рівень готовності об'єктів будівництва на кінець року, відс. | [6 empty] | 72.1 |  | 72.1 |  |  | 77.3 |  | 77.3 |  |  | 7.2 |  |  | 7.2
|  |  | Динаміка обсягу видатків на консалтингові послуги порівняно з попереднім роком, відс. | [6 empty] | 78.9 |  | 78.9 |  |  | 131.1 |  | 131.1 |  |  | 66.2 |  |  | 66.2
Рівень готовності змінюється в зв'язку з обсягом виконання будівельних робіт
|  |  | - за рахунок субвенції з державного бюджету на реформування регіональних систем охорони здоров'я для здійснення заходів з виконання спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту "Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей" | [6 empty] | 3825.93 |  | 3825.93 |  |  | 28266.626 |  | 28266.626 |  |  | 638.817 |  |  | 638.817
|  |  | - за рахунок залишку субвенції з державного бюджету, що утворився по спеціальному фонду бюджету станом на 01.01.2023 р. | [11 empty] | 31755.866 |  | 31755.866
|  |  | -- за рахунок залишку субвенції з державного бюджету, що утворився по спеціальному фонду бюджету станом на 01.01.2022р. | [6 empty] | 57620.468 |  | 57620.468 | [7 empty] | -100 |  |  | -100
5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":
| Код |  | Показники |  |  |  |  | Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього |  |  | План на звітний період з урахуванням змін |  | Виконано за звітний період |  |  | Відхилення |  |  | Виконано всього |  | Залишок фінансування на майбутні періоди
| 1 |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 = 5 - 4 |  |  | 7 |  | 8 = 3 - 7
| 1.1 |  | Надходження всього: |  |  |  |  | Х | [10 empty] | Х |  | Х
|  |  | Бюджет розвитку за джерелами |  |  |  |  | Х | [10 empty] | Х |  | Х
|  |  | Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку) |  |  |  |  | Х | [10 empty] | Х |  | Х
|  |  | Запозичення до бюджету |  |  |  |  | Х | [10 empty] | Х |  | Х
|  |  | Інші джерела |  |  |  |  | Х | [10 empty] | Х |  | Х
| 2 |  | Видатки бюджету розвитку всього: |  |  |  |  | Х | [10 empty] | Х |  | Х
| 2.1 |  | Всього за інвестиційними проектами
| 2.2 |  | Капітальні видатки з утримання бюджетних установ |  |  |  |  | Х | [10 empty] | Х |  | Х
5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":
Фінансових порушень не виявлено;
5.7 "Стан фінансової дисципліни":
За час реалізації Програми дотримувались всі фінансово-правові норми;
6. Узагальнений висновок щодо:
актуальності бюджетної програми
В рамках Програми виконання інвестиційних проектів в рамках реформування регіональних систем охорони здоров’я для здійснення заходів з виконання спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту «Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей» дає можливість проводити будівництво Вінницького регіонального клінічного лікувально-діагностичного центру серцево-судинної патології по вул. Хмельницьке шосе в м. Вінниці.;
ефективності бюджетної програми
Програма має низьку ефективність - 139,03 балів. Реалізація бюджетної Програми у 2023 році дала можливість продовжити будівельні роботи по будівництву Вінницького регіонального клінічного лікувально-діагностичного центру серцево-судинної патології по вул. Хмельницьке шосе в м. Вінниці. В звязку з встановленням обладнання роботи перенесено на наступний рік.;
корисності бюджетної програм
Проведення будівельних робіт на інвестиційних об’єктах на території Вінницької міської територіальної громади та їх функціонування для потреб міста.;
довгострокових наслідків бюджетної програми
Забезпечення належного стану інвестиційних об’єктів на території Вінницької міської територіальної громади;
Директор департаменту | [13 empty] | Денис МАЗУРЕНКО
[9 empty] | (підпис) |  |  |  |  | (ініціали/ініціал, прізвище)
Головний бухгалтер | [13 empty] | Наталія ГАВРИШКО
[9 empty] | (підпис) |  |  |  |  | (ініціали/ініціал, прізвище)
| ДКБ |  |  |  | 22.01.2024 15:46:00