## Додаток 2 (2)
12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:
(грн)
Наймену- вання об'єкта відпо- відно до проектно- кошто- рисної докумен- тації | Строк реалі- зації об'єкта (рік початку і завер- шення) | Загальна вартість об'єкта | 2020 рік (звіт) |  | 2021 рік (затверджено) |  | 2022 рік (проект) |  | 2023 рік (прогноз) |  | 2024 рік (прогноз)
|  |  | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Реконструкція мережі зовнішнього освітлення з оснащенням підсвічування будівлі по вул. Соловйова, 3 в м. Вінниці (в т.ч. проектні роботи) | 2020 | 307420.62 | 307420.62 | 100
Реконструкція мережі зовнішнього освітлення по вул.600-річчя, 50, 52, 54 в м. Вінниці (в т.ч. проектні роботи) | 2020-2023 | 206 020 (2020р. 16027,13) | 16027.13 | 100 |  |  |  |  | 189993 | 100
Реконструкція мережі каналізації по вул. Гонти від перехрестя з вул.Станіславського до вул.Енергетичної в м. Вінниці (в т.ч. проектні роботи) | 2019-2023 | 12844342 | 1669033.77 | 51.6 | 700000 | 57
Реконструкція мережі водопроводу по вул. Князів Коріатовичів від вул. Соборної до вул.Монастирської в м.Вінниці (в т.ч. проектні роботи) | 2020-2024 | 1 424 233 (2020р. 81339,60) | 81339.6 | 100 | [6 empty] | 1342894 | 100
Реконструкція мережі теплопостачання до житлового будинку № 5 по вул. В.Порика в м. Вінниці (в т.ч. проектні роботи) | 2019-2020 | 1259630.77 | 1227050.77 | 100
Реконструкція мережі водопроводу та каналізації до житлових будинків по просп. Космонавтів,26,28, вул. В.Порика 11,13,15 в м.Вінниці (в т.ч. проектні роботи) | 2020 | 2650374.82 | 2650374.82 | 100
Реконструкція мережі водопроводу та каналізації до житлових будинків по вул. А.Первозванного, 24,26 в м. Вінниці (в т.ч. проектні роботи) | 2020 | 2869812.78 | 2869812.78 | 100
Реконструкція мережі водопроводу та каналізації до житлового будинку по вул. М.Литвиненко-Вольгемут, 19 в м.Вінниці (в т.ч. проектні роботи) | 2020-2022 | 188 7086 (2020р. 84478) | 84478 | 100 |  |  | 1802608 | 100
Реконструкція мережі водопроводу та каналізації до житлових будинків по вул. М.Литвиненко-Вольгемут, 27,29 в м.Вінниці (в т.ч. проектні роботи) | 2020 | 47458.8 | 47458.8 | 100
Реконструкція мережі водопроводу та каналізації до житлового будинку по вул. М.Литвиненко-Вольгемут,31 в м.Вінниці (в т.ч. проектні роботи) | 2020 | 130047 | 130047 | 100
Реконструкція мережі водопроводу та каналізації до житлових будинків по вул. Гоголя, 6,6а, пров. Комунальний, 5 в м.Вінниці (в т.ч. проектні роботи) | 2020-2021 | 1 202 437 (2020р. 70395,60) | 70395.6 | 100 | 1081855 | 100
Реконструкція мережі водопроводу та каналізації до житлових будинків по вул. 600-річчя, 26,30,32 в м.Вінниці (в т.ч. проектні роботи) | 2020-2023 | 2 490 560 (2020р. 104458,10) | 104458.1 | 100 |  |  |  |  | 2386102 | 100
Реконструкція мережі водопроводу та каналізації до житлового будинку по просп. Космонавтів, 23 м.Вінниці (в т.ч. проектні роботи) | 2020-2021 | 1735030 | 1004400.64 | 57.9
Реконструкція мережі теплопостачання до житлових будинків № 41, 43 по просп. Космонавтів в м. Вінниці (в т.ч. проектні роботи) | 2020-2021 | 227 556 (2020р. 18745,20) | 18745.2 | 100 | 205081 | 100
Реконструкція мережі теплопостачання до житлових будинків по просп. Космонавтів,26,28, вул. В.Порика 11,13,15 в м.Вінниці (в т.ч. проектні роботи) | 2020 | 2334160.78 | 2334160.78 | 100
Реконструкція мережі теплопостачання до житлового будинку по вул. М.Литвиненко-Вольгемут, 19 в м.Вінниці (в т.ч. проектні роботи) | 2020-2022 | 1 467 626 (2020р. 67373) | 67373 | 100 |  |  | 1400253 | 100
Реконструкція мережі теплопостачання до житлових будинків по вул. Гоголя, 6,6а, пров. Комунальний, 5 в м.Вінниці (в т.ч. проектні роботи) | 2020-2021 | 610 262 (2020р. 39091,20) | 39091.2 | 100 | 552351 | 100
Реконструкція мережі теплопостачання до житлових будинків по вул. 600-річчя, 26,30,32 в м.Вінниці (в т.ч. проектні роботи) | 2020-2023 | 2 199 053 (2020р. 92505) | 92505 | 100 |  |  |  |  | 2106548 | 100
Реконструкція мережі теплопостачання до житлового будинку по просп. Космонавтів, 23 в м.Вінниці (в т.ч. проектні роботи) | 2020-2021 | 1253933 | 602621.84 | 48.1
Реконструкція мережі водопроводу по вул.Д.Нечая (від вул.Дубовецької до вул.Г.Успенського) в м.Вінниці (в т.ч. проектні роботи) | 2020-2022 | 11 122 607 (2020р. 296779) | 296779 | 100 | 9000000 | 83.6
Реконструкція мережі водопроводу та каналізації до житлового будинку по просп. Юності, 31 в м.Вінниці | 2020 | 634410.12 | 634410.12 | 100
Реконструкція мережі теплопостачання до житлового будинку по просп. Юності, 31 в м.Вінниці | 2020 | 472376.52 | 472376.52 | 100
Реконструкція мережі водопроводу та каналізації до житлових будинків по вул. Князів Коріатовичів, 68,70 в м.Вінниці | 2020 | 333520.72 | 333520.72 | 100
Реконструкція мережі водопроводу та каналізації до житлового будинку по вул. Пирогова, 73 в м.Вінниці | 2020 | 722932.19 | 722932.19 | 100
Реконструкція мережі теплопостачання до житлового будинку по вул. Пирогова, 73 в м.Вінниці | 2020 | 274412.72 | 274412.72 | 100
Реконструкція мережі водопроводу та каналізації до житлового будинку по вул. І.Миколайчука, 19 в м.Вінниці | 2020 | 1060046.78 | 1060046.78 | 100
Реконструкція мережі теплопостачання до житлового будинку по вул. І.Миколайчука, 19 в м.Вінниці | 2020 | 696995.79 | 696995.79 | 100
Реконструкція мережі водопроводу до житлового будинку № 36 по вул. Шевченка в м.Вінниці | 2020 | 41818.74 | 26823.74 | 100
Реконструкція мережі водопроводу до житлового будинку № 36 по вул. Шевченка в м.Вінниці |  |  | 14995
Реконструкція мережі водопроводу до житлового будинку по вул. О.Антонова,48а в м.Вінниці (в т.ч. проектні роботи) | 2020 | 229654.04 | 229654.04 | 100
Реконструкція мережі зовнішнього освітлення та повітряних інженерних мереж по вул.Соловйова в м.Вінниці (в т.ч. проектні роботи) | 2021-2023 | 1 499 926 (2021р. 53508) |  |  | 53508 | 100 |  |  | 1446418 | 100
Реконструкція мережі зовнішнього освітлення в с. Вінницькі Хутори Вінницької МТГ, Вінницького району, Вінницької області (в т.ч. проектні роботи) | 2021 | 415542 |  |  | 331822 | 79.9
Реконструкція мережі зовнішнього освітлення в с. Писарівка Вінницької МТГ, Вінницького району, Вінницької області (в т.ч. проектні роботи) | 2021 | 376887 |  |  | 300955 | 79.9
Реконструкція мережі зовнішнього освітлення в с. Щітки Вінницької МТГ, Вінницького району, Вінницької області (в т.ч. проектні роботи) | 2021 | 415542 |  |  | 331822 | 79.9
Реконструкція мережі зовнішнього освітлення в с. Гавришівка Вінницької МТГ, Вінницького району, Вінницької області (в т.ч. проектні роботи) | 2021 | 271542 |  |  | 216834 | 79.9
Реконструкція мережі зовнішнього освітлення в с. Стадниця Вінницької МТГ, Вінницького району, Вінницької області (в т.ч. проектні роботи) | 2021 | 398942 |  |  | 318567 | 79.9
Реконструкція мережі зовнішньої зливової каналізації по вул.Шевченка,7 в м.Вінниці (в т.ч. проектні роботи) | 2021 | 53608 |  |  | 53608 | 100
Реконструкція каналізаційного колектору Д=500мм по вул.Острозького (від вул.Є.Пікуса до вул.В.Антоновича) в м.Вінниці | 2021 | 1100000 |  |  | 1100000 | 100
Реконструкція мережі каналізації Д=700мм. по вул.Князів Коріатовичів в м. Вінниці (в т.ч. проектні роботи) | 2021-2025 | 5 886 300 (2021р. 60000) |  |  | 60000 | 100 |  |  | 1159713 | 20.7 | 2280612 | 59.5
Реконструкція мережі водопроводу та каналізації до житлового будинку по вул. В.Порика, 3 в м. Вінниці (в т.ч. проектні роботи) | 2021 | 1009084 |  |  | 977529 | 100
Реконструкція мережі теплопостачання до житлового будинку по вул. Стельмаха, 17 в м. Вінниці (в т.ч. проектні роботи) | 2021 | 2004862 |  |  | 1988715 | 100
Реконструкція мережі водопроводу та каналізації до житлового будинку по вул. Стельмаха, 53 в м. Вінниці (в т.ч. проектні роботи) | 2021 | 1220898 |  |  | 1097713 | 100
Реконструкція мережі теплопостачання до житлового будинку по вул. Стельмаха, 53 в м. Вінниці (в т.ч. проектні роботи) | 2021 | 3338859 |  |  | 3159462 | 100
Реконструкція мережі водопроводу та каналізації до житлових будинків по вул. Воїнів Інтернаціоналістів,8,10 в м.Вінниці (в т.ч. проектні роботи) | 2021-2023 | 2 094 406 (2021р. 55687) |  |  | 55687 | 100 |  |  | 2038719 | 100
Реконструкція мережі водопроводу та каналізації до житлових будинків по вул. М.Ващука,3,5,5а,вул. В.Порика,45,47 в м. Вінниці (в т.ч. проектні роботи) | 2021-2022 | 2 638 198 (2021р. 2023022) |  |  | 2023022 | 100 | 544862 | 100
Реконструкція мережі теплопостачання від ТК 113/6-5-1 до житлового будинку по вул. Соборній, 91 в м.Вінниці (в т.ч. проектні роботи) | 2021 | 649269 |  |  | 642004 | 100
Реконструкція мережі електропостачання по вул. Сабарівське шосе (від вул. Пирогова до ОСК) в м.Вінниці | 2021-2021 | 1792225 |  |  | 1785258 | 100
Реконструкція системи теплопостачання будівлі амбулаторії ЗПСМ № 5 КНП "ЦПМСД №1 м.Вінниці" по вул.Покровська,108 та будівлі КЗ "Заклад дошкільної освіти "Лісова казка" ВМР" по вул.Покровська,112 з встановленням модульної котельні на газовому паливі по вул.Покровська, б/н в с.Писарівка Вінницької МТГ, Вінницького району, Вінницької області (в т.ч. проектні роботи) | 2021-2022 | 3 963 241 (2021р. 185665) |  |  | 185665 | 100 | 3777576 | 100
Реконструкція мережі водопроводу від свердловини №1 до свердловини № 2 в с.Стадниця Вінницької МТГ, Вінницького р-ну, Вінницька обл. (в т.ч. проектні роботи) | 2021 | 2663296 |  |  | 2663296 | 100
Реконструкція мережі водопроводу та каналізації по вул. Ширшова в м. Вінниці | 2022-2023 | 14000000 |  |  |  |  | 11700000 | 83.6 | 2300000 | 100
Реконструкція мережі водопостачання по вул. Соборній (від вул. Хлібна до вул. М.Оводова) в м.Вінниці | 2022 | 220000 |  |  |  |  | 220000 | 100
Реконструкція мережі водопроводу та каналізації до житлового будинку по вул. Келецькій, 71 в м.Вінниці | 2022 | 950000 |  |  |  |  | 950000 | 100
Реконструкція мережі водопроводу та каналізації до житлового будинку по вул.О.Антонова, 23 в м. Вінниці | 2022 | 725000 |  |  |  |  | 725000 | 100
Реконструкція мережі водопроводу та каналізації до житлового будинку по просп. Юності, 20/73 в м. Вінниці | 2022 | 1700000 |  |  |  |  | 1700000 | 100
Реконструкція мережі водопроводу та каналізації до житлового будинку по вул. Ващука, 41 в м. Вінниці | 2022 | 495000 |  |  |  |  | 495000 | 100
Реконструкція мережі водопроводу та каналізації до житлових будинків по просп. Космонавтів, 63,65,67 в м.Вінниці | 2022 | 2100000 |  |  |  |  | 2100000 | 100
Реконструкція мережі теплопостачання до житлових будинків по просп. Космонавтів, 63,65,67 в м.Вінниці | 2022 | 1200000 |  |  |  |  | 1200000 | 100
Реконструкція мережі водопроводу та каналізації до житлового будинку по Хмельницькому шосе, 77 в м.Вінниці | 2022 | 625000 |  |  |  |  | 625000 | 100
Реконструкція мережі водопроводу та каналізації до житлового будинку по вул. 600-річчя, 40 в м.Вінниці | 2022 | 700000 |  |  |  |  | 700000 | 100
Реконструкція мережі теплопостачання до житлового будинку по вул. 600-річчя, 40 в м.Вінниці | 2022 | 1800000 |  |  |  |  | 1800000 | 100
Реконструкція мережі водопроводу та каналізації до житлового будинку по вул.600-річчя, 72 в м. Вінниці | 2022 | 525000 |  |  |  |  | 525000 | 100
Реконструкція мережі водопроводу та каналізації до житлового будинку по просп. Космонавтів, 62 в м. Вінниці | 2022 | 800000 |  |  |  |  | 800000 | 100
Реконструкція мережі водопроводу та каналізації до житлового будинку по вул. І.Бевза,36 в м. Вінниці | 2022 | 500000 |  |  |  |  | 500000 | 100
Реконструкція мережі водопроводу та каналізації до житлового будинку по вул. Р.Скалецького, 35/194 в м. Вінниці | 2022 | 650000 |  |  |  |  | 650000 | 100
Реконструкція мережі водопроводу та каналізації до житлового будинку по просп. Космонавтів, 42 в м. Вінниці | 2022 | 1400000 |  |  |  |  | 1400000 | 100
Реконструкція мережі теплопостачання до житлового будинку по просп. Космонавтів, 42 в м. Вінниці | 2022 | 342000 |  |  |  |  | 342000 | 100
Реконструкція мережі водопроводу та каналізації до житлового будинку по просп. Юності,55 в м. Вінниці | 2022 | 1300000 |  |  |  |  | 1300000 | 100
Реконструкція мережі теплопостачання до житлового будинку по просп. Юності, 55 в м. Вінниці | 2022 | 1400000 |  |  |  |  | 1400000 | 100
Реконструкція мережі водопроводу та каналізації до житлового будинку по просп. Юності,75 в м. Вінниці | 2022 | 1200000 |  |  |  |  | 1200000 | 100
Реконструкція мережі теплопостачання до житлового будинку по просп. Юності, 75 в м. Вінниці | 2022 | 1150000 |  |  |  |  | 1150000 | 100
Реконструкція мережі водопроводу та каналізації до житлового будинку по вул.600-річчя, 42 в м. Вінниці | 2022 | 1312000 |  |  |  |  | 1312000 | 100
Реконструкція мережі теплопостачання до житлового будинку по вул.600-річчя, 42 в м. Вінниці | 2022 | 1900000 |  |  |  |  | 1900000 | 100
Реконструкція мережі каналізації до житлового будинку по вул. Ващука,14 в м. Вінниці | 2023 | 825000 | [6 empty] | 825000 | 100
Реконструкція мережі теплопостачання до житлового будинку по вул. Ващука,14 в м. Вінниці | 2023 | 1000000 | [6 empty] | 1000000 | 100
Реконструкція мережі водопроводу та каналізації до житлового будинку по вул. Замостянській, 6 в м. Вінниці | 2023 | 715000 | [6 empty] | 715000 | 100
Реконструкція мережі теплопостачання до житлового будинку по вул. Замостянській, 6 в м. Вінниці | 2023 | 950000 | [6 empty] | 950000 | 100
Реконструкція мережі водопроводу та каналізації до житлових будинків по вул. Нечуя-Левицького, 8,10 в м. Вінниці | 2023 | 852500 | [6 empty] | 852500 | 100
Реконструкція мережі теплопостачання до житлових будинків по вул. Нечуя-Левицького, 8,10 в м. Вінниці | 2023 | 250000 | [6 empty] | 250000 | 100
Реконструкція мережі водопроводу та каналізації до житлових будинків по вул. Чорновола, 14, Київська, 27 в м. Вінниці | 2023 | 1193500 | [6 empty] | 1193500 | 100
Реконструкція мережі теплопостачання до житлових будинків по вул. Чорновола, 14, Київська, 27 в м. Вінниці | 2023 | 350000 | [6 empty] | 350000 | 100
Реконструкція мережі водопроводу та каналізації до житлових будинків по просп. Космонавтів, 8,10,12,14 в м. Вінниці | 2023 | 1925000 | [6 empty] | 1925000 | 100
Реконструкція мережі теплопостачання до житлових будинків по просп. Космонавтів, 8,10,12,14 в м. Вінниці | 2023 | 2300000 | [6 empty] | 2300000 | 100
Реконструкція мережі водопроводу та каналізації до житлового будинку по вул.Дачній, 8 в м. Вінниці | 2023 | 1045000 | [6 empty] | 1045000 | 100
Реконструкція мережі теплопостачання до житлового будинку по вул.Дачній, 8 в м. Вінниці | 2023 | 450000 | [6 empty] | 450000 | 100
Реконструкція мережі водопроводу по вул. Ю.Смирнова (від буд. № 26 до буд. №68) в м.Вінниці | 2023 | 100000 | [6 empty] | 100000 | 100
Реконструкція мережі водопроводу та каналізації до житлових будинків по вул. Ю.Клена, 1, Зерова, 28 в м. Вінниці | 2024 | 1001000 | [8 empty] | 1001000 | 100
Реконструкція мережі теплопостачання до житлових будинків по вул. Ю.Клена, 1, Зерова, 28 в м. Вінниці | 2024 | 1050000 | [8 empty] | 1050000 | 100
Реконстукція мережі водопроводу та каналізації до житлових будинків по просп. Юності,61,63,75 в м. Вінниці | 2024 | 2255000 | [8 empty] | 2255000 | 100
Реконструкція мережі теплопостачання до житлових будинків по просп. Юності, 61,63,75 в м. Вінниці | 2024 | 1350000 | [8 empty] | 1350000 | 100
Реконструкція мережі водопроводу та каналізації до житлових будинків по вул.К.Василенка,4, вул. Пирогова, 112 в м. Вінниці | 2024 | 1100000 | [8 empty] | 1100000 | 100
Реконструкція мережі теплопостачання до житлових будинків по вул. К.Василенка, 4, вул. Пирогова, 112 в м. Вінниці | 2024 | 700000 | [8 empty] | 700000 | 100
Реконструкція мережі водопроводу та каналізації до житлових будинків по вул. Келецькій, 93,95,99 в м. Вінниці | 2024 | 1787500 | [8 empty] | 1787500 | 100
Реконструкція мережі теплопостачання до житлових будинків по вул. Келецькій, 93,95,99 в м. Вінниці | 2024 | 1000000 | [8 empty] | 1000000 | 100
Реконструкція мережі водопроводу та каналізації до житлових будинків по вул. Л.Ратушної, 128, 128а, 130, 130а в м. Вінниці | 2024 | 1677500 | [8 empty] | 1677500 | 100
Реконструкція мережі теплопостачання до житлових будинків по вул. Л.Ратушної, 128, 128а, 130, 130а в м. Вінниці | 2024 | 1000000 | [8 empty] | 1000000 | 100
Реконструкція мережі водопроводу та каналізації до житлових будинків по просп. Космонавтів, 73, 75 в м. Вінниці | 2024 | 1375000 | [8 empty] | 1375000 | 100
Реконструкція мережі теплопостачання до житлових будинків по просп. Космонавтів, 73, 75 в м. Вінниці | 2024 | 1000000 | [8 empty] | 1000000 | 100
Реконструкція мережі водопроводу та каналізації до житлових будинків по вул. Келецькій, 106, 108, 114, 120, в м. Вінниці | 2024-2025 | 3025000 | [8 empty] | 2336888 | 77.3
Реконструкція мережі водопроводу та каналізації до житлових будинків по вул. А.Первозванного, 14, 16, 18, 20 в м. Вінниці | 2024 | 2420000 | [8 empty] | 2420000 | 100
Реконструкція мережі водопроводу та каналізації до житлових будинків по вул. А.Первозванного, 62, 64 в м. Вінниці | 2024 | 1210000 | [8 empty] | 1210000 | 100
Реконстукція мережі водопроводу та каналізації по вул. 600-річчя (від вул. Келецької до вул. А.Первозванного) в м. Вінниці | 2024 | 300000 | [8 empty] | 300000 | 100
Реконструкція житлового будинку по вул.Соборній,89 в м.Вінниці (в т.ч. проектні роботи) | 2020-2022 | 3 789791 (2020р. 189650; 2021р. 5182876) | 189650 | 100 | 1993226 | 42.1 | 706915 | 100
Реконструкція житлового будинку по вул. О.Соловйова,3 в м.Вінниці (в т.ч. проектні роботи) | 2018-2020 | 6803234.6 | 2452605.11 | 100
Реконструкція каналізаційної насосної станції по вул. Гонти, б/н в м.Вінниці | 2022 | 356029 |  |  |  |  | 356029 | 100
Нове будівництво мережі каналізації по 1-му пров. Тропініна, 4-16 та 2-му пров. Тропініна, 2-36 в м. Вінниці | 2020-2021 | 1 956 946 (2020р. 2700) | 2700 | 100 | 1285028 | 100
Нове будівництво мережі каналізації по 1-му пров. Тропініна, 4-16 та 2-му пров. Тропініна, 2-36 в м. Вінниці (інші джерела) |  |  |  |  | 567510
Нове будівництво мережі водопроводу по 2-му провулку Матросова (від будинку № 22 до вул.Маяковського) в м.Вінниці | 2020 | 135466.67 | 94374.94 | 100
Нове будівництво мережі водопроводу по 2-му провулку Матросова (від будинку № 22 до вул.Маяковського) в м.Вінниці (інші джерела) |  |  | 41091.73
Будівництво мережі каналізації на території приватного сектору квартального комітету «Добробут» мікрорайону «Старе місто» в м.Вінниця | 2017-2026 | 36928182 | 3064168.98 | 32.3 |  |  |  |  | 220000 | 48.6 | 1000000 | 51.3
Будівництво мережі каналізації на території приватного сектору квартального комітету «Добробут» мікрорайону «Старе місто» в м.Вінниця (інші джерела) | [8 empty] | 780000
Нове будівництво мережі водопроводу за адресою: Україна, м. Вінниця від вул. С. Зулінського в районі розворотного кільця тролейбуса до житлових будинків №7,9 по вул. Гагаріна в смт. Десна Вінницької міської ОТГ (в т.ч. проектні роботи) | 2020-2026 | 35 055 258 (2020р. 26554889) | 800000 | 3 |  |  |  |  | 1000000 | 5.1 | 1000000 | 8
Нове будівництво мережі каналізації за адресою: Україна, Вінницька обл., Вінницький р-н, смт. Десна, Вінницької міської ОТГ від КНС по вул. Гагаріна, б/н до вул. Батозька в м.Вінниці (в т.ч. проектні роботи) | 2020-2026 | 53 427 478 (2020р. 43284823) | 1200000 | 2.8 |  |  |  |  | 1000000 | 4.1 | 1000000 | 6
Нове будівництво мережі зовнішньої зливової каналізації по 2-му провулку Пирогова в м. Вінниці (в т.ч. проектні роботи) | 2020-2023 | 1 593 412 (2020р. 77612,59) | 77612.59 | 100 |  |  |  |  | 1515800 | 100
Нове будівництво мережі зовнішньої зливової каналізації по вул. Юрія Смирнова, 134 - тупик Маяковського, 63 в м. Вінниці (в т.ч. проектні роботи) | 2020-2021 | 2 704 554 (2020р. 87675,52) | 87675.52 | 100 | 2085939 | 100
Нове будівництво мережі зовнішньої зливової каналізації по вул. М. Литвиненко - Вольгемут, 19 в м. Вінниці(в т.ч. проектні роботи) | 2020-2021 | 438 674 (2020р. 31913,28) | 31913.28 | 100 | 377004 | 100
Нове будівництво мережі зовнішнього освітлення по вул. Гагаріна в смт. Десна Вінницької міської ОТГ (в т.ч. проектні роботи) | 2020-2022 | 6 048 681 (2020р. 85276,33) | 85276.33 | 100 | 1597729 | 27.8 | 4365676 | 100
Нове будівництво мережі зовнішнього освітлення по вул. М.Куліша, вул. Вінницька, вул. І.Багряного, вул. Гранітна, вул. М. Драй-Хмари, вул. Агрономічна, вул. І.Щирського, вул. С.Самуся, вул. Паркова, вул.Вишивана, провул. 2-й Б.Гмирі, провул. З-й Б. Гмирі, провул.5-й Б.Гмирі., провул. 1-й Г.Чупринки в м. Вінниці (в т.ч. проектні роботи) | 2020-2024 | 2 389 244 (2020р. 147811,52) | 147811.52 | 100 | 500000 | 27.1 | 500000 | 47.8 | 807246 | 81.6 | 439333 | 100
Нове будівництво мережі каналізації по 1-му провулку Бестужева в м. Вінниця | 2021 | 441599 |  |  | 273135 | 100
Нове будівництво мережі каналізації по 1-му провулку Бестужева в м. Вінниця (інші джерела) |  |  |  |  | 145072
Нове будівництво мережі каналізації по 2-му провулку Бестужева в м. Вінниця | 2021 | 497357 |  |  | 312691 | 100
Нове будівництво мережі каналізації по 2-му провулку Бестужева в м. Вінниця (інші джерела) |  |  |  |  | 160956
Нове будівництво мережі каналізації по вул. Грохольських (від 1-го провулку Бестужева до КНС по 2-му провулку Бестужева) в м. Вінниця | 2021 | 537052 |  |  | 338516 | 100
Нове будівництво мережі каналізації по вул. Грохольських (від 1-го провулку Бестужева до КНС по 2-му провулку Бестужева) в м. Вінниця (інші джерела) |  |  |  |  | 174307
Нове будівництво мережі каналізації від індустріального парку по Немирівському шосе, 213 до вул. Волошкової в м. Вінниці, в т.ч. проектні роботи | 2018-2022 | 16891384 |  |  | 3798169 | 100 | 3561920 | 100
Нове будівництво мережі каналізації від індустріального парку по Немирівському шосе, 213 до вул. Волошкової в м. Вінниці, в т.ч. проектні роботи (інші джерела) |  |  |  |  | 5000000
Нове будівництво внутрішнього газопроводу середнього тиску Вінницького індустріального парку по вул.Немирівське шосе, 213 в м.Вінниці (в т.ч. проектні роботи) | 2019-2021 | 1317809 |  |  | 1312949 | 100
Нове будівництво мережі зовнішнього освітлення по вул.Б.Хмельницького в с.Вінницькі Хутори Вінницької МТГ, Вінницького району, Вінницької області (в т.ч. проектні роботи) | 2021-2023 | 1 227 430 (2021р. 98216) |  |  | 98216 | 100 |  |  | 780560 | 100
Нове будівництво мережі зовнішнього освітлення по вул.Б.Хмельницького в с.Вінницькі Хутори Вінницької МТГ, Вінницького району, Вінницької області (в т.ч. проектні роботи) (інші джерела) | [8 empty] | 350000
Нове будівництво мережі каналізації по вул. Грохольських (від вул. Л.Українки до 1-го пров. Бестужева) в м.Вінниці | 2022 | 939862 |  |  |  |  | 657903 | 100
Нове будівництво мережі каналізації по вул. Грохольських (від вул. Л.Українки до 1-го пров. Бестужева) в м.Вінниці (інші джерела) | [6 empty] | 281959
Нове будівництво мережі каналізації по вул. Каховського (від вул. Салтикова-Щедріна до вул. Грохольських) в м. Вінниці | 2022 | 352836 |  |  |  |  | 246985 | 100
Нове будівництво мережі каналізації по вул. Каховського (від вул. Салтикова-Щедріна до вул. Грохольських) в м. Вінниці (інші джерела) | [6 empty] | 105851
Нове будівництво мережі каналізації по вул. Рилєєва (від вул. Салтикова-Щедріна до вул. Грохольських) в м. Вінниці | 2022 | 759914 |  |  |  |  | 531940 | 100
Нове будівництво мережі каналізації по вул. Рилєєва (від вул. Салтикова-Щедріна до вул. Грохольських) в м. Вінниці (інші джерела) | [6 empty] | 227974
Нове будівництво мережі каналізації по пров. Грохольських (від вул. Салтикова-Щедріна до вул. Грохольських) в м. Вінниці | 2022 | 324790 |  |  |  |  | 227353 | 100
Нове будівництво мережі каналізації по пров. Грохольських (від вул. Салтикова-Щедріна до вул. Грохольських) в м. Вінниці | [6 empty] | 97437
Нове будівництво мережі водопроводу по вул. Я.Шепеля,57-87 в м. Вінниці | 2022 | 969937 |  |  |  |  | 678956 | 100
Нове будівництво мережі водопроводу по вул. Я.Шепеля,57-87 в м. Вінниці (інші джерела) | [6 empty] | 290981
Нове будівництво мережі водопроводу по вул. Степовій, 1-му та 2-му провулках Степових в м. Вінниці | 2022 | 1000000 |  |  |  |  | 700000 | 100
Нове будівництво мережі водопроводу по вул. Степовій, 1-му та 2-му провулках Степових в м. Вінниці (інші джерела) | [6 empty] | 300000
Нове будівництво мережі водопроводу по 2-му провулку Юності (від будинку №9 до вул. А. Первозванного) в м. Вінниці | 2022 | 1600000 |  |  |  |  | 1120000 | 100
Нове будівництво мережі водопроводу по 2-му провулку Юності (від будинку №9 до вул. А. Первозванного) в м. Вінниці (інші джерела) | [6 empty] | 480000
Нове будівництво мережі зовнішнього освітлення в с. Малі Крушлинці Вінницької МТГ, Вінницького району, Вінницької області | 2022 | 100000 |  |  |  |  | 100000 | 100
Нове будівництво мережі зовнішньої зливової каналізації по провулку 8-го Березня ( від будинку № 20 до вул.Староміської,1) в м.Вінниці | 2022 | 1700000 |  |  |  |  | 1700000 | 100
Нове будівництво мережі водопроводу по вул. І.Сірка (від вул. Д.Нечая до вул. Дорошенка), вул. Дорошенка в м.Вінниці | 2023-2025 | 4800810 | [6 empty] | 637000 | 19 | 700000 | 39.8
Нове будівництво мережі водопроводу по вул. І.Сірка (від вул. Д.Нечая до вул. Дорошенка), вул. Дорошенка в м.Вінниці (інші джерела) | [8 empty] | 273000 |  | 300000
Нове будівництво мережі зовнішньої зливової каналізації від будинку №40 по вул. І. Сірка до будинку № 15 по вул. Молодогвардійська в м. Вінниці | 2023 | 100000 | [6 empty] | 100000 | 100
Нове будівництво мережі зовнішньої зливової каналізації по вул.Станіславського,26 в м.Вінниці | 2023 | 911398 | [6 empty] | 911398 | 100
Нове будівництво мережі зовнішнього освітлення по вул. Генетична в м. Вінниці | 2023 | 464208 | [6 empty] | 464208 | 100
Нове будівництво мережі зовнішнього освітлення по вул. Медовій, 1,2 проїздах Березових, проїзду Медичному, 1-4 проїздах Цукровиків, 1,2 проїздах Дніпровських в м. Вінниці | 2023 | 1204387 | [6 empty] | 1204387 | 100
Нове будівництво мережі зовнішнього освітлення по вул. Тяжилівська, пров. Тяжилівський в м. Вінниці | 2023 | 508250 | [6 empty] | 508250 | 100
Нове будівництво мережі зовнішнього освітлення по вул. Зелена в м. Вінниці | 2023 | 243662 | [6 empty] | 243662 | 100
Нове будівництво мережі зовнішньої зливової каналізації по вул. Князів Коріатовичів, 7 -11 в м. Вінниці | 2024-2025 | 1500000 | [8 empty] | 900000 | 60
Нове будівництво мережі зовнішньої зливової каналізації по вул. Пирогова (на прилеглій до парку "Дружби народів" території) в м. Вінниці | 2024 | 728224 | [8 empty] | 728224 | 100
Нове будівництво мережі зовнішньої зливової каналізації повул. М. Литвиненко - Вольгемут, 24, 30 в м. Вінниці | 2024 | 1000000 | [8 empty] | 1000000 | 100
Нове будівництво мережі зовнішнього освітлення по провулках Академічний, Мистецький, Архітектурний, Інтелігентний в м. Вінниці | 2024 | 1175844 | [8 empty] | 1175844 | 100
Нове будівництво мережі зовнішнього освітлення по проїздах Ромашковий, Західний, Рембудівський, Гідротехнічний в м. Вінниці | 2024 | 80000 | [8 empty] | 80000 | 100
Нове будівництво мережі зовнішнього освітлення по вул. Козацька, пров. Козацький, проїздах Зірковий, Автомобілістів в м. Вінниці | 2024 | 1858492 | [8 empty] | 1858492 | 100
Нове будівництво мережі зовнішнього освітлення по вулицях Лучанська, Тимка Подури, Юхима Сіцінського, Соломії Крушельницької, Адама Міцкевича, Олександра Олеся, Йоахима Волошиновського, Івасюка, Коперника, провулках Тимка Падури, Юхима Сіцінського в м. Вінниці | 2024-2025 | 3278568 | [8 empty] | 618290 | 18.9
Нове будівництво мережі зовнішнього освітлення пішохідної зони по просп. Юності (парна сторона від вул. Келецька до вул. Андрія Первозванного) в м. Вінниці | 2024 | 1224728 | [8 empty] | 1224728 | 100
Нове будівництво каналізаційної насосної станції по 2 пров.Бестужева в м. Вінниці | 2019-2021 | 4948978 | 821703.76 | 24 | 3243014 | 100
Будівництво самопливної та напірної мережі каналізації по вул. Чумацькій (від перехрестя з І пров. А.Турчановича до вул. Чехова) в м.Вінниці | 2016-2021 | 12315355 | 383273 | 97.4
Нове будівництво спортивного майданчика для ігрових видів спорту по вул. Соборній,94 (на території комунального закладу "Навчально-виховний комплекс: загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-гімназія №2 ВМР" ) в м. Вінниці (в т.ч. проектні роботи) | 2019-2020 | 3103323.06 | 3059257.36 | 100
Нове будівництво дитячого та спортивного майданчиків по вул. Медова, б/н навпроти будинку № 29 в м. Вінниці (в т.ч. проектні роботи) | 2019-2020 | 694356.01 | 667087.45 | 100
Нове будівництво спортивного майданчика по вул. Олеся Гончара, б/н, напроти будинку №112 в м. Вінниці (в т.ч. проектні роботи) | 2020-2024 | 950 000 (2020р. 28013,83) | 28013.83 | 100 | [6 empty] | 921987 | 100
Нове будівництво дитячого майданчика по вул. Сергія Зулінського,49а в м.Вінниці (в т.ч. проектні роботи) | 2020 | 438774.06 | 438774.06 | 100
Нове будівництво дитячого, спортивного майданчика біля будинку №13 по вул. В.Порика, в м.Вінниці (в т.ч. проектні роботи) | 2021 | 969049 |  |  | 834307 | 100
Нове будівництво дитячого, спортивного майданчика біля будинку №13 по вул. В.Порика, в м.Вінниці (в т.ч. проектні роботи) (інші джерела) |  |  |  |  | 93000
Нове будівництво спортивного майданчика по вул. Максима Шимка,3 на території комунального закладу "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №12 Вінницької міської ради" в м.Вінниці (в т.ч. проектні роботи) | 2021 | 266753 |  |  | 254838 | 100
Нове будівництво дитячого, спортивного майданчика біля будинку № 62 на 1-му провулку Київському в м.Вінниці (в т.ч.проектні роботи) | 2021 | 680000 |  |  | 660000 | 100
Нове будівництво дитячого, спортивного майданчика біля будинку № 62 на 1-му провулку Київському в м.Вінниці (в т.ч.проектні роботи) (інші джерела) |  |  |  |  | 20000
Нове будівництво спортивного майданчика для ігрових видів спорту на території комунального закладу "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №19 Вінницької міської ради" по вул.Северина Наливайка,17 в м.Вінниці | 2021-2022 | 3022894 |  |  |  |  | 2972894 | 100
Нове будівництво спортивного майданчика біля буд. №185А по вул. Князів Коріатовичів в м. Вінниці | 2022 | 280000 |  |  |  |  | 252000 | 100
Нове будівництво спортивного майданчика біля буд. №185А по вул. Князів Коріатовичів в м. Вінниці (інші джерела) | [6 empty] | 28000
Нове будівництво спортивного майданчика біля будинків №№9Б, 9В по вул. Чехова в м. Вінниці | 2022 | 300000 |  |  |  |  | 270000 | 100
Нове будівництво спортивного майданчика біля будинків №№9Б, 9В по вул. Чехова в м. Вінниці (інші джерела) | [6 empty] | 30000
Нове будівництво дитячого, спортивного майданчика біля будинків №№31, 33, 41, 43, 43а по вул. Стельмаха в м.Вінниці | 2022 | 1380000 |  |  |  |  | 1380000 | 100
Нове будівництво спортивного майданчика для ігрових видів спорту по вул. Гагаріна,б/н в смт.Десна Вінницької міської ОТГ | 2022 | 380000 |  |  |  |  | 380000 | 100
Нове будівництво багатофункціонального спортивного майданчика по вул. Винниченка, 28 (на території комунального закладу "Загальноосвітня школа І- ІІІ ступенів №8 ВМР") в м. Вінниці | 2019-2024 | 1396050 | [8 empty] | 1368958 | 100
Нове будівництво багатофункціонального спортивного майданчика по вул. Пирогова, 191 (на території комунального закладу "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №36 ВМР") в м. Вінниці | 2023 | 2400000 | [6 empty] | 2400000 | 100
Нове будівництво поля для гри в міні-футбол по вул. Богдана Ступки, 18 (на території комунального закладу "Загальноосвітня школа І ступеня №5 ВМР") в м. Вінниці | 2023 | 2300000 | [6 empty] | 2300000 | 100
Нове будівництво спортивного майданчика в с. Малі Крушлинці Вінницької МТГ, Вінницького району, Вінницької області | 2024 | 75000 | [8 empty] | 75000 | 100
Нове будівництво дитячого та спортивного майданчика в с. Стадниця Вінницької МТГ, Вінницького району, Вінницької області | 2024 | 70000 | [8 empty] | 70000 | 100
Нове будівництво дитячого та спортивного майданчика в с. Гавришівка Вінницької МТГ, Вінницького району, Вінницької області | 2024 | 70000 | [8 empty] | 70000 | 100
Нове будівництво спортивного майданчика в с. Великі Крушлинці Вінницької МТГ, Вінницького району, Вінницької області | 2024 | 75000 | [8 empty] | 75000 | 100
Нове будівництво дитячого та спортивного майданчика в с. Писарівка Вінницької МТГ, Вінницького району, Вінницької області | 2024 | 70000 | [8 empty] | 70000 | 100
Реконструкція волейбольного майданчика на території КП "Центральний міський стадіон" по вул.Замостянській,16 в м.Вінниці ( в т.ч. проектні роботи) - на реалізацію проекту "Волейбольний майданчик біля центрального міського стадіону"-переможця конкурсу проектів в рамках "Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської об'єднаної територіальної громади" | 2020 | 986841.85 | 986841.85 | 100
Реконструкція спортивного майданчика на площі Шкільній в м.Вінниці (в т.ч. проектні роботи) - на реалізацію проекту "Реконструкція спортивного поля на площі Шкільній (мікрорайон Старого міста)"-переможця конкурсу проектів в рамках "Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської об'єднаної територіальної громади" | 2020 | 983464.66 | 983464.66 | 100
Нове будівництво дитячого майданчика по вул. Сергєєва-Ценського, б/н в м. Вінниці (в т.ч. проектні роботи) - на реалізацію проекту "Улаштування ігрового комплексу, по вул.С.Ценського"-переможця конкурсу проектів в рамках "Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської територіальної громади" | 2021 | 1008684 |  |  | 1008684 | 100
Нове будівництво майданчика для пляжного волейболу на території зони відпочинку «Хімік» по вул. Рєпіна, б/н в м. Вінниці (в т.ч. проектні роботи) - на реалізацію проекту "Центр пляжного волейболу Вінниці"- переможця конкурсу проектів в рамках "Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської територіальної громади" | 2021 | 1053600 |  |  | 1053600 | 100
Нове будівництво дитячого, спортивного майданчика по вул.Карбишева, б/н, напроти будинку №30 А в м.Вінниці - на реалізацію проекту "Сабарів.Дитячий світ" - переможця конкурсу проектів в рамках "Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської територіальної громади" | 2022 | 1085800 |  |  |  |  | 1085800 | 100
РАЗОМ: |  |  | 33766950.51 |  | 49911799 |  | 64013670 |  | 37676004 |  | 39562250

## Додаток 2
12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:
(грн)
Наймену- вання об'єкта відпо- відно до проектно- кошто- рисної докумен- тації | Строк реалі- зації об'єкта (рік початку і завер- шення) | Загальна вартість об'єкта | 2020 рік (звіт) |  | 2021 рік (затверджено) |  | 2022 рік (проект) |  | 2023 рік (прогноз) |  | 2024 рік (прогноз)
|  |  | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Реконструкція мережі зовнішнього освітлення з оснащенням підсвічування будівлі по вул. Соловйова, 3 в м. Вінниці (в т.ч. проектні роботи) | 2020 | 307420.62 | 307420.62 | 100
Реконструкція мережі зовнішнього освітлення по вул.600-річчя, 50, 52, 54 в м. Вінниці (в т.ч. проектні роботи) | 2020 | 16027.13 | 16027.13 | 100
Реконструкція мережі каналізації по вул. Гонти від перехрестя з вул.Станіславського до вул.Енергетичної в м. Вінниці (в т.ч. проектні роботи) | 2019-2021 | 12844342 | 1669033.77 | 51.6 | 700000 | 57
Реконструкція мережі водопроводу по вул. Князів Коріатовичів від вул. Соборної до вул.Монастирської в м.Вінниці (в т.ч. проектні роботи) | 2020 | 81339.6 | 81339.6 | 100
Реконструкція мережі теплопостачання до житлового будинку № 5 по вул. В.Порика в м. Вінниці (в т.ч. проектні роботи) | 2019-2020 | 1259630.77 | 1227050.77 | 100
Реконструкція мережі водопроводу та каналізації до житлових будинків по просп. Космонавтів,26,28, вул. В.Порика 11,13,15 в м.Вінниці (в т.ч. проектні роботи) | 2020 | 2650374.82 | 2650374.82 | 100
Реконструкція мережі водопроводу та каналізації до житлових будинків по вул. А.Первозванного, 24,26 в м. Вінниці (в т.ч. проектні роботи) | 2020 | 2869812.78 | 2869812.78 | 100
Реконструкція мережі водопроводу та каналізації до житлового будинку по вул. М.Литвиненко-Вольгемут, 19 в м.Вінниці (в т.ч. проектні роботи) | 2020 | 84478 | 84478 | 100
Реконструкція мережі водопроводу та каналізації до житлових будинків по вул. М.Литвиненко-Вольгемут, 27,29 в м.Вінниці (в т.ч. проектні роботи) | 2020 | 47458.8 | 47458.8 | 100
Реконструкція мережі водопроводу та каналізації до житлового будинку по вул. М.Литвиненко-Вольгемут,31 в м.Вінниці (в т.ч. проектні роботи) | 2020 | 130047 | 130047 | 100
Реконструкція мережі водопроводу та каналізації до житлових будинків по вул. Гоголя, 6,6а, пров. Комунальний, 5 в м.Вінниці (в т.ч. проектні роботи) | 2020-2021 | 1202437 | 70395.6 | 100 | 1081855 | 100
Реконструкція мережі водопроводу та каналізації до житлових будинків по вул. 600-річчя, 26,30,32 в м.Вінниці (в т.ч. проектні роботи) | 2020 | 104458.1 | 104458.1 | 100
Реконструкція мережі водопроводу та каналізації до житлового будинку по просп. Космонавтів, 23 м.Вінниці (в т.ч. проектні роботи) | 2020-2021 | 1735030 | 1004400.64 | 57.9
Реконструкція мережі теплопостачання до житлових будинків № 41, 43 по просп. Космонавтів в м. Вінниці (в т.ч. проектні роботи) | 2020-2021 | 227556 | 18745.2 | 100 | 205081 | 100
Реконструкція мережі теплопостачання до житлових будинків по просп. Космонавтів,26,28, вул. В.Порика 11,13,15 в м.Вінниці (в т.ч. проектні роботи) | 2020 | 2334160.78 | 2334160.78 | 100
Реконструкція мережі теплопостачання до житлового будинку по вул. М.Литвиненко-Вольгемут, 19 в м.Вінниці (в т.ч. проектні роботи) | 2020 | 67373 | 67373 | 100
Реконструкція мережі теплопостачання до житлових будинків по вул. Гоголя, 6,6а, пров. Комунальний, 5 в м.Вінниці (в т.ч. проектні роботи) | 2020-2021 | 610262 | 39091.2 | 100 | 552351 | 100
Реконструкція мережі теплопостачання до житлових будинків по вул. 600-річчя, 26,30,32 в м.Вінниці (в т.ч. проектні роботи) | 2020 | 92505 | 92505 | 100
Реконструкція мережі теплопостачання до житлового будинку по просп. Космонавтів, 23 в м.Вінниці (в т.ч. проектні роботи) | 2020-2021 | 1253933 | 602621.84 | 48.1
Реконструкція мережі водопроводу по вул.Д.Нечая (від вул.Дубовецької до вул.Г.Успенського) в м.Вінниці (в т.ч. проектні роботи) | 2020-2022 | 11122607 | 296779 | 100 | 9000000 | 83.6
Реконструкція мережі водопроводу та каналізації до житлового будинку по просп. Юності, 31 в м.Вінниці | 2020 | 634410.12 | 634410.12 | 100
Реконструкція мережі теплопостачання до житлового будинку по просп. Юності, 31 в м.Вінниці | 2020 | 472376.52 | 472376.52 | 100
Реконструкція мережі водопроводу та каналізації до житлових будинків по вул. Князів Коріатовичів, 68,70 в м.Вінниці | 2020 | 333520.72 | 333520.72 | 100
Реконструкція мережі водопроводу та каналізації до житлового будинку по вул. Пирогова, 73 в м.Вінниці | 2020 | 722932.19 | 722932.19 | 100
Реконструкція мережі теплопостачання до житлового будинку по вул. Пирогова, 73 в м.Вінниці | 2020 | 274412.72 | 274412.72 | 100
Реконструкція мережі водопроводу та каналізації до житлового будинку по вул. І.Миколайчука, 19 в м.Вінниці | 2020 | 1060046.78 | 1060046.78 | 100
Реконструкція мережі теплопостачання до житлового будинку по вул. І.Миколайчука, 19 в м.Вінниці | 2020 | 696995.79 | 696995.79 | 100
Реконструкція мережі водопроводу до житлового будинку № 36 по вул. Шевченка в м.Вінниці | 2020 | 41818.74 | 26823.74 | 100
Реконструкція мережі водопроводу до житлового будинку № 36 по вул. Шевченка в м.Вінниці |  |  | 14995
Реконструкція мережі водопроводу до житлового будинку по вул. О.Антонова,48а в м.Вінниці (в т.ч. проектні роботи) | 2020 | 229654.04 | 229654.04 | 100
Реконструкція мережі зовнішнього освітлення та повітряних інженерних мереж по вул.Соловйова в м.Вінниці (в т.ч. проектні роботи) | 2021 | 53508 |  |  | 53508 | 100
Реконструкція мережі зовнішнього освітлення в с. Вінницькі Хутори Вінницької МТГ, Вінницького району, Вінницької області (в т.ч. проектні роботи) | 2021 | 415542 |  |  | 331822 | 79.9
Реконструкція мережі зовнішнього освітлення в с. Писарівка Вінницької МТГ, Вінницького району, Вінницької області (в т.ч. проектні роботи) | 2021 | 376887 |  |  | 300955 | 79.9
Реконструкція мережі зовнішнього освітлення в с. Щітки Вінницької МТГ, Вінницького району, Вінницької області (в т.ч. проектні роботи) | 2021 | 415542 |  |  | 331822 | 79.9
Реконструкція мережі зовнішнього освітлення в с. Гавришівка Вінницької МТГ, Вінницького району, Вінницької області (в т.ч. проектні роботи) | 2021 | 271542 |  |  | 216834 | 79.9
Реконструкція мережі зовнішнього освітлення в с. Стадниця Вінницької МТГ, Вінницького району, Вінницької області (в т.ч. проектні роботи) | 2021 | 398942 |  |  | 318567 | 79.9
Реконструкція мережі зовнішньої зливової каналізації по вул.Шевченка,7 в м.Вінниці (в т.ч. проектні роботи) | 2021 | 53608 |  |  | 53608 | 100
Реконструкція каналізаційного колектору Д=500мм по вул.Острозького (від вул.Є.Пікуса до вул.В.Антоновича) в м.Вінниці | 2021 | 1100000 |  |  | 1100000 | 100
Реконструкція мережі каналізації Д=700мм. по вул.Князів Коріатовичів в м. Вінниці (в т.ч. проектні роботи) | 2021 | 60000 |  |  | 60000 | 100
Реконструкція мережі водопроводу та каналізації до житлового будинку по вул. В.Порика, 3 в м. Вінниці (в т.ч. проектні роботи) | 2021 | 1009084 |  |  | 977529 | 100
Реконструкція мережі теплопостачання до житлового будинку по вул. Стельмаха, 17 в м. Вінниці (в т.ч. проектні роботи) | 2021 | 2004862 |  |  | 1988715 | 100
Реконструкція мережі водопроводу та каналізації до житлового будинку по вул. Стельмаха, 53 в м. Вінниці (в т.ч. проектні роботи) | 2021 | 1220898 |  |  | 1097713 | 100
Реконструкція мережі теплопостачання до житлового будинку по вул. Стельмаха, 53 в м. Вінниці (в т.ч. проектні роботи) | 2021 | 3338859 |  |  | 3159462 | 100
Реконструкція мережі водопроводу та каналізації до житлових будинків по вул. Воїнів Інтернаціоналістів,8,10 в м.Вінниці (в т.ч. проектні роботи) | 2021 | 55687 |  |  | 55687 | 100
Реконструкція мережі водопроводу та каналізації до житлових будинків по вул. М.Ващука,3,5,5а,вул. В.Порика,45,47 в м. Вінниці (в т.ч. проектні роботи) | 2021 | 2023022 |  |  | 2023022 | 100
Реконструкція мережі теплопостачання від ТК 113/6-5-1 до житлового будинку по вул. Соборній, 91 в м.Вінниці (в т.ч. проектні роботи) | 2021 | 649269 |  |  | 642004 | 100
Реконструкція мережі електропостачання по вул. Сабарівське шосе (від вул. Пирогова до ОСК) в м.Вінниці | 2021-2022 | 1792225 |  |  | 1785258 | 100
Реконструкція системи теплопостачання будівлі амбулаторії ЗПСМ № 5 КНП "ЦПМСД №1 м.Вінниці" по вул.Покровська,108 та будівлі КЗ "Заклад дошкільної освіти "Лісова казка" ВМР" по вул.Покровська,112 з встановленням модульної котельні на газовому паливі по вул.Покровська, б/н в с.Писарівка Вінницької МТГ, Вінницького району, Вінницької області (в т.ч. проектні роботи) | 2021 | 185665 |  |  | 185665 | 100
Реконструкція мережі водопроводу від свердловини №1 до свердловини № 2 в с.Стадниця Вінницької МТГ, Вінницького р-ну, Вінницька обл. (в т.ч. проектні роботи) | 2021 | 2663296 |  |  | 2663296 | 100
Реконструкція житлового будинку по вул.Соборній,89 в м.Вінниці (в т.ч. проектні роботи) | 2020-2022 | 5182876 | 189650 | 100 | 1993226 | 42.1
Реконструкція житлового будинку по вул. О.Соловйова,3 в м.Вінниці (в т.ч. проектні роботи) | 2018-2020 | 6803234.6 | 2452605.11 | 100
Нове будівництво мережі каналізації по 1-му пров. Тропініна, 4-16 та 2-му пров. Тропініна, 2-36 в м. Вінниці | 2020-2021 | 1956946 | 2700 | 100 | 1285028 | 100
Нове будівництво мережі каналізації по 1-му пров. Тропініна, 4-16 та 2-му пров. Тропініна, 2-36 в м. Вінниці |  |  |  |  | 567510
Нове будівництво мережі водопроводу по 2-му провулку Матросова (від будинку № 22 до вул.Маяковського) в м.Вінниці | 2020 | 135466.67 | 94374.94 | 100
Нове будівництво мережі водопроводу по 2-му провулку Матросова (від будинку № 22 до вул.Маяковського) в м.Вінниці |  |  | 41091.73
Будівництво мережі каналізації на території приватного сектору квартального комітету «Добробут» мікрорайону «Старе місто» в м.Вінниця | 2017-2024 | 36928182 | 3064168.98 | 32.3
Будівництво мережі каналізації на території приватного сектору квартального комітету «Добробут» мікрорайону «Старе місто» в м.Вінниця
Нове будівництво мережі водопроводу за адресою: Україна, м. Вінниця від вул. С. Зулінського в районі розворотного кільця тролейбуса до житлових будинків №7,9 по вул. Гагаріна в смт. Десна Вінницької міської ОТГ (в т.ч. проектні роботи) | 2020-2022 | 26554889 | 800000 | 3
Нове будівництво мережі каналізації за адресою: Україна, Вінницька обл., Вінницький р-н, смт. Десна, Вінницької міської ОТГ від КНС по вул. Гагаріна, б/н до вул. Батозька в м.Вінниці (в т.ч. проектні роботи) | 2020-2022 | 43284823 | 1200000 | 2.8
Нове будівництво мережі зовнішньої зливової каналізації по 2-му провулку Пирогова в м. Вінниці (в т.ч. проектні роботи) | 2020 | 77612.59 | 77612.59 | 100
Нове будівництво мережі зовнішньої зливової каналізації по вул. Юрія Смирнова, 134 - тупик Маяковського, 63 в м. Вінниці (в т.ч. проектні роботи) | 2020-2021 | 2704554 | 87675.52 | 100 | 2085939 | 100
Нове будівництво мережі зовнішньої зливової каналізації по вул. М. Литвиненко - Вольгемут, 19 в м. Вінниці(в т.ч. проектні роботи) | 2020-2021 | 438674 | 31913.28 | 100 | 377004 | 100
Нове будівництво мережі зовнішнього освітлення по вул. Гагаріна в смт. Десна Вінницької міської ОТГ (в т.ч. проектні роботи) | 2020-2022 | 6048681 | 85276.33 | 100 | 1597729 | 27.8
Нове будівництво мережі зовнішнього освітлення по вул. М.Куліша, вул. Вінницька, вул. І.Багряного, вул. Гранітна, вул. М. Драй-Хмари, вул. Агрономічна, вул. І.Щирського, вул. С.Самуся, вул. Паркова, вул.Вишивана, провул. 2-й Б.Гмирі, провул. З-й Б. Гмирі, провул.5-й Б.Гмирі., провул. 1-й Г.Чупринки в м. Вінниці (в т.ч. проектні роботи) | 2020-2023 | 2389244 | 147811.52 | 100 | 500000 | 27.1
Нове будівництво мережі каналізації по 1-му провулку Бестужева в м. Вінниця | 2021 | 441599 |  |  | 273135 | 100
Нове будівництво мережі каналізації по 1-му провулку Бестужева в м. Вінниця |  |  |  |  | 145072
Нове будівництво мережі каналізації по 2-му провулку Бестужева в м. Вінниця | 2021 | 497357 |  |  | 312691 | 100
Нове будівництво мережі каналізації по 2-му провулку Бестужева в м. Вінниця |  |  |  |  | 160956
Нове будівництво мережі каналізації по вул. Грохольських (від 1-го провулку Бестужева до КНС по 2-му провулку Бестужева) в м. Вінниця | 2021 | 537052 |  |  | 338516 | 100
Нове будівництво мережі каналізації по вул. Грохольських (від 1-го провулку Бестужева до КНС по 2-му провулку Бестужева) в м. Вінниця |  |  |  |  | 174307
Нове будівництво мережі каналізації від індустріального парку по Немирівському шосе, 213 до вул. Волошкової в м. Вінниці, в т.ч. проектні роботи | 2018-2021 | 16891384 |  |  | 3798169 | 100
Нове будівництво мережі каналізації від індустріального парку по Немирівському шосе, 213 до вул. Волошкової в м. Вінниці, в т.ч. проектні роботи |  |  |  |  | 5000000
Нове будівництво внутрішнього газопроводу середнього тиску Вінницького індустріального парку по вул.Немирівське шосе, 213 в м.Вінниці (в т.ч. проектні роботи) | 2019-2021 | 1317809 |  |  | 1312949 | 100
Нове будівництво мережі зовнішнього освітлення по вул.Б.Хмельницького в с.Вінницькі Хутори Вінницької МТГ, Вінницького району, Вінницької області (в т.ч. проектні роботи) | 2021 | 98216 |  |  | 98216 | 100
Нове будівництво каналізаційної насосної станції по 2 пров.Бестужева в м. Вінниці | 2019-2021 | 4948978 | 821703.76 | 24 | 3243014 | 100
Будівництво самопливної та напірної мережі каналізації по вул. Чумацькій (від перехрестя з І пров. А.Турчановича до вул. Чехова) в м.Вінниці | 2016-2021 | 12315355 | 383273 | 97.4
Нове будівництво спортивного майданчика для ігрових видів спорту по вул. Соборній,94 (на території комунального закладу "Навчально-виховний комплекс: загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-гімназія №2 ВМР" ) в м. Вінниці (в т.ч. проектні роботи) | 2019-2020 | 3103323.06 | 3059257.36 | 100
Нове будівництво дитячого та спортивного майданчиків по вул. Медова, б/н навпроти будинку № 29 в м. Вінниці (в т.ч. проектні роботи) | 2019-2020 | 694356.01 | 667087.45 | 100
Нове будівництво спортивного майданчика по вул. Олеся Гончара, б/н, напроти будинку №112 в м. Вінниці (в т.ч. проектні роботи) | 2020 | 28013.83 | 28013.83 | 100
Нове будівництво дитячого майданчика по вул. Сергія Зулінського,49а в м.Вінниці (в т.ч. проектні роботи) | 2020 | 438774.06 | 438774.06 | 100
Нове будівництво дитячого, спортивного майданчика біля будинку №13 по вул. В.Порика, в м.Вінниці (в т.ч. проектні роботи) | 2021 | 969049 |  |  | 834307 | 100
Нове будівництво дитячого, спортивного майданчика біля будинку №13 по вул. В.Порика, в м.Вінниці (в т.ч. проектні роботи) |  |  |  |  | 93000
Нове будівництво спортивного майданчика по вул. Максима Шимка,3 на території комунального закладу "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №12 Вінницької міської ради" в м.Вінниці (в т.ч. проектні роботи) | 2021 | 266753 |  |  | 254838 | 100
Нове будівництво дитячого, спортивного майданчика біля будинку № 62 на 1-му провулку Київському в м.Вінниці (в т.ч.проектні роботи) | 2021 | 680000 |  |  | 660000 | 100
Нове будівництво дитячого, спортивного майданчика біля будинку № 62 на 1-му провулку Київському в м.Вінниці (в т.ч.проектні роботи) |  |  |  |  | 20000
Реконструкція волейбольного майданчика на території КП "Центральний міський стадіон" по вул.Замостянській,16 в м.Вінниці ( в т.ч. проектні роботи) | 2020
з них:
на реалізацію проекту "Волейбольний майданчик біля центрального міського стадіону"-переможця конкурсу проектів в рамках "Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської об'єднаної територіальної громади"
Реконструкція спортивного майданчика на площі Шкільній в м.Вінниці (в т.ч. проектні роботи)
з них:
на реалізацію проекту "Реконструкція спортивного поля на площі Шкільній (мікрорайон Старого міста)"-переможця конкурсу проектів в рамках "Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської об'єднаної територіальної громади"
Нове будівництво дитячого майданчика по вул. Сергєєва-Ценського, б/н в м. Вінниці (в т.ч. проектні роботи)
з них:
на реалізацію проекту "Улаштування ігрового комплексу, по вул.С.Ценського"-переможця конкурсу проектів в рамках "Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської територіальної громади"
Нове будівництво майданчика для пляжного волейболу на території зони відпочинку «Хімік» по вул. Рєпіна, б/н в м. Вінниці (в т.ч. проектні роботи)
з них:
на реалізацію проекту "Центр пляжного волейболу Вінниці"- переможця конкурсу проектів в рамках "Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської територіальної громади"
РАЗОМ: |  |  | 3059257.36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Директор департаменту |  | _____________________ |  |  | В. Ю. Місецький
|  | (підпис) |  |  | (ініціали та прізвище)
Головний бухгалтер |  | ____________________ |  |  | Н.І. Кочеткова
|  | (підпис) |  |  | (ініціали та прізвище)

## Додаток 3
Додаток 2
до Інструкції з підготовки бюджетних запитів
за програмно-цільовим методом головними розпорядниками
бюджетних коштів до проекту бюджету Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік
Бюджетний запит на 2022 – 2024 роки додатковий, Форма 2022-3
1. Департамент міського господарства Вінницької міської ради |  |  |  |  | (1) (2) |  |  |  | 03363988
| (найменування головного розпорядника коштів бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) | [7 empty] | (код ЄДРПОУ)
2. Департамент міського господарства Вінницької міської ради_________________ (_1_) (_2_) (_1_) | [8 empty] | 03363988
| (найменування відповідального виконавця ) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) | [7 empty] | (код ЄДРПОУ)
3. | 1217340 | 7340 | 0443 |  | Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури |  |  |  | 02536000000
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) | (код Типової програмної класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |  | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) |  |  |  | (код бюджету)
4. Додаткові витрати бюджету Вінницької міської територіальної громади :
1) додаткові витрати на 2022 рік за бюджетними програмами:
(грн)
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2020рік (звіт) | 2021 рік (затверджено) | 2022 рік (проект) |  | Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
|  |  |  | граничний обсяг | необхідно додатково
(+)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
3000 | Капітальні видатки | 49206 | 2720000 | 4887140 | 3997825 | необхідність проведення реставраційних робіт у 2022 році по Реставрації пам’ятки архітектури місцевого значення "Житловий будинок залізничників" по вул. Замостянській, 27 в м. Вінниці (охоронний номер 392-м) в повному обсязі
3140 | Реконструкція та реставрація | 49206 | 2720000 | 4887140 | 3997825
3143 | Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури | 49206 | 2720000 | 4887140 | 3997825
ВСЬОГО |  | 49206 | 2720000 | 4887140 | 3997825
Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів
№ з/п | Найменування | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2022 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів | 2022 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових витрат
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури
Завдання 1 Проведення реставраційних робіт на об'єктах культурної спадщини
продукту
| загальна площа реставрації | м.кв. | Проектно-кошторисна документація | 4382.4 | 4382.4
| площа об'єктів, по яким плануються реставраційні роботи в поточному році | м.кв. | Проектно-кошторисна документація | 1772 | 1859.4
якості
| Рівень готовності об'єкта, по якому проведені реставраційні роботи на кінець року | % | Розрахунковий показник | 52.3 | 100
Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми
В разі відсутності виділення коштів, департамент не зможе завершити реставраційні роботи в повному обсязі по Реставрації пам’ятки архітектури місцевого значення "Житловий будинок залізничників" по вул. Замостянській, 27 в м. Вінниці (охоронний номер 392-м)
(грн)
ВСЬОГО
2). Додаткові витрати на 2023 - 2024 роки за бюджетними програмами:
Код | Найменування | 2023рік |  | 2024 рік |  | Обґрунтування необхідності додаткових коштів ду на 2023 - 2024 роки
|  | (прогноз) |  | (прогноз)
|  | індикативні прогнозні показники | необхідно додатково | індикативні прогнозні показники | необхідно додатково
|  |  | (+) |  | (+)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
2200 | Використання товарів і послуг |  | 0 |  | 0
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) |  | 0 |  | 0
ВСЬОГО |  |  | 0 |  | 0
Зміна результативних показників бюджетної програми, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів :
№ з/п | КПКВК | Найменування | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2023 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників | 2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів | 2024 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників | 2024 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Наслідки, які настають у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 - 2024 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми
ВСЬОГО
Директор департаменту |  |  | ________________________ |  |  | В. Ю. Місецький
|  |  | (підпис) |  |  | (ініціали та прізвище)
Головний бухгалтер |  |  | ________________________ |  |  | Н. І. Кочеткова
|  |  | (підпис) |  |  | (ініціали та прізвище)

## додаток 1
Додаток №1
до Інструкції з підготовки бюджетних запитів за програмно-цільовим методом головними розпорядниками бюджетних коштів до проекту бюджету Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік
Бюджетний запит на 2022 – 2024 роки загальний (Форма 2022-1)
1. Департамент міського господарства Вінницької міської ради (1) (2) | [6 empty] | 03363988 | 02536000000
(найменування головного розпорядника коштів міського бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) | [6 empty] | (код ЄДРПОУ) | (код бюджету)
2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету -
3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення
Найменування показника результату |  | Одиниця виміру |  | 2020 рік (звіт) | 2021 рік (затверджено) | 2022 рік (проект) | 2023 рік (прогноз) | 2024 рік (прогноз)
1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Ціль державної політики 1.Збереження, використання об'єктів культурної спадщини у суспільному житті, захисту традиційного характеру середовища в інтересах нинішнього і майбутніх поколінь
затрат
Обсяг видатків на проведення реставраційних робіт |  | грн. |  | #REF! | #REF!
Обсяг видатків на виготовлення проєктної документації |  | грн. |  |  | #REF!
продукту
кількість об'єктів, по яким плануються реставраційні роботи |  | од. |  | #REF! | #REF!
кількість об'єктів, по яким планується виготовлення проєктної документації |  | од. |  | 0 | #REF!
загальна площа реставрації |  | м.кв. |  | 0 | #REF!
площа об'єктів, по яким плануються реставраційні роботи в поточному році |  | м.кв. |  | 0 | #REF!
ефективності
Середні витрати на один об'єкт, який планується реставрувати |  | грн. |  | #REF! | #REF!
Середні витрати на виготовлення однієї проєктної документації |  | грн. |  |  | #REF!
якості
Рівень готовності об'єкта, по якому проведені реставраційні роботи на початок року |  | % |  | #REF! | #REF!
Рівень готовності об'єкта, по якому проведені реставраційні роботи на кінець року |  | % |  | #REF! | #REF!
Рівень готовності виготовлення проектної документації на початок року |  | % |  | #REF! | #REF!
Рівень готовності виготовлення проектної документації на кінець року |  | % |  | #REF! | #REF!
4. Розподіл граничного обсягу видатків бюджету та надання кредиту з бюджету загального фонду місцевого бюджету 2022 - 2024 роки за бюджетними програмами:
( грн.)
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету | 2020 рік | 2021 рік | 2022рік | 2023 рік | 2024 рік | Номер цілі державної політики
|  |  |  | (звіт) | (затверджено) | (проект) | (прогноз) | (прогноз)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1217340 | 7340 | 0443 | Департамент міського господарства Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури
| ВСЬОГО |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5. Розподіл граничного обсягу видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2024 роки за бюджетними програмами:
( грн.)
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету | 2020 рік | 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік | 2024 рік | Номер цілі державної політики
|  |  |  | (звіт) | (затверджено) | (проект) | (прогноз) | (прогноз)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1217340 | 7340 | 443 | Департамент міського господарства Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури | #REF! | #REF! | 4887140 | 1509920 | 738480
| ВСЬОГО |  |  | #REF! | #REF! | 4887140 | 1509920 | 738480
Директор департаменту |  |  |  | ________________________ |  |  | В.Ю. Місецький
|  |  |  | (підпис) |  |  | (ініціали та прізвище)
Головний бухгалтр |  |  |  | ________________________ |  |  | Н.І. Кочеткова
|  |  |  | (підпис) |  |  | (ініціали та прізвище)
Заступник директора департаменту - начальник бюджетного відділу департаменту фінансів міської ради | [6 empty] | Антоніна Лесь