Звітна інформація

щодо виконання плану основних заходів  цивільного захисту Вінницької територіальної підсистеми

єдиної державної системи цивільного захисту у першому півріччі 2023 року

Вінницькою міською територіальною громадою.

| Найменування заходу | Відповідальні за виконання | Строк виконання | Показники (індикатори) виконання заходу | Відмітка про виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Заходи з удосконалення Вінницької субланки Вінницької районної ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту |  |  |  |  |
| 2. Забезпечення та організація утримання в постійній готовності до використання за призначенням захисних споруд цивільного захисту, призначених для укриття: персоналу суб’єктів господарювання, віднесених до відповідних категорій цивільного захисту, об’єктів критичної інфраструктури, закладів охорони здоров’я. | Департамент охорони здоров’я, департамент міського господарства, департамент цивільного захисту, департамент транспорту та міської мобільності. Балансоутримувачі захисних споруд цивільного захисту. | постійно | Забезпечено постійну готовність до використання за призначенням захисних споруд цивільного захисту зазначених суб’єктів господарювання. | Виконується в межах чинного законодавства |
| 5. Створення (удосконалення діяльності існуючих) консультаційних пунктів із питань цивільного захисту при міських комунальних підприємствах «Управляюча компанія «Замостя», «Управляюча компанія «Територія комфорту», «Управляюча компанія «Господар люкс», «Житло гарант», «Управляюча компанія «Київська» та призначення осіб, відповідальних за організацію їх роботи. | Департамент житлового господарства, департамент цивільного захисту, навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Вінницької області (за згодою). | протягом року | Створено консультаційні пункти, призначено відповідальних працівників, забезпечено діяльність консультаційних пунктів з інформування населення про надзвичайні ситуації та методи реагування в разі їх виникнення. | Виконується |
| 7. Завершення створення: Вінницької міської субланки Вінницької районної ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту; формувань цивільного захисту суб’єктів господарювання комунальної форми власності. | Департамент цивільного захисту. Визначені виконавчі органи міської ради спільно із суб’єктами господарювання. | до 30 червня до 20 грудня | Створено субланку, затверджено положення про неї. Створено відповідні формування цивільного захисту та затверджено положення про них. | Виконано Виконано |
| Заходи з підготовки та визначення стану готовності до виконання завдань за призначенням органів управління, сил та засобів Вінницької субланки Вінницької районної ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту |  |  |  |  |
| 13. Здійснення комплексу заходів із запобігання виникненню пожеж у природних екосистемах, у сільськогосподарських угіддях, лісових масивах, та інших відкритих ділянках місцевості протягом пожежонебезпечного періоду. | Міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, департамент цивільного захисту, старости старостинських округів. | протягом пожежо-небезпечного періоду | Здійснено профілактичні заходи із забезпечення пожежної безпеки та попередження виникнення пожеж. | Виконується в межах чинного законодавства |
| Заходи з контролю за додержанням та виконанням вимог законодавства з питань техногенної та пожежної безпеки, захисту населення і території Вінницької міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру |  |  |  |  |
| 15. Участь у перевірках Вінницької міської ради: до пропуску льодоходу, повені та паводків; місць масового відпочинку та оздоровлення населення; місць масового відпочинку населення на водних об’єктах; комунальних закладів освіти до 2023-2024 навчального року. | Департамент цивільного захисту, визначені виконавчі органи міської ради. | протягом року травень- -серпень травень- -серпень липень | Вжито заходів, усунено виявлені недоліки. | Виконується в межах чинного законодавства |
| 16. Підготовка до визначення стану готовності до дій за призначенням Вінницької міської рятувально-водолазної служби комунального підприємства «Комбінат комунальних підприємств». | Департамент комунального господарства та благоустрою, Департамент цивільного захисту | травень- -серпень | Атестовано Вінницьку міську рятувально-водолазну службу комунального підприємства «Комбінат комунальних підприємств». | Виконується в межах чинного законодавства |
| Заходи з удосконалення Вінницької субланки ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту |  |  |  |  |
| Заходи з підготовки та визначення стану готовності до виконання завдань за призначенням органів управління, сил та засобів Вінницької субланки ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту |  |  |  |  |
| 27. Здійснення комплексу заходів із запобігання нещасних випадків із людьми на водних об’єктах. | Міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, департамент комунального господарства та благоустрою, департамент цивільного захисту, старости старостинських округів. | весняно-літній період | Визначено місця масового відпочинку людей на водних об’єктах (у разі прийняття відповідного рішення), розглянуто питання готовності місць масового відпочинку людей на водних об’єктах на міській комісії із питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, обстежено 100 відсотків дна акваторії пляжів, створено рятувальні пости на визначених водних об’єктах, які мають пляжі. | Виконується в межах чинного законодавства |
| Заходи з контролю за додержанням та виконанням вимог законодавства з питань техногенної та пожежної безпеки, захисту населення і території Вінницької міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру |  |  |  |  |
| 28. Участь у контрольній перевірці ДСНС України діяльності щодо виконання вимог законів та інших нормативно-правових актів із питань техногенної та пожежної безпеки, цивільного захисту і діяльності аварійно-рятувальних служб та забезпечення її проведення. | Департамент цивільного захисту, визначені виконавчі органи міської ради. | Травень (до 25 грудня) | Вжито заходів, усунено виявлені недоліки. | Виконується в межах чинного законодавства |
| Участь у заходах у відбудовний період після закінчення воєнних дій, проведення відновних робіт |  |  |  |  |
| 29. Забезпечення проведення цільової мобілізації для ліквідації наслідків ведення воєнних дій та надзвичайних ситуацій (за потреби). | Департамент цивільного захисту, визначені виконавчі органи міської ради. | протягом року | Проведено цільову мобілізацію для ліквідації наслідків ведення воєнних дій та надзвичайних ситуацій (за потреби). | Виконується в межах чинного законодавства |
| 30. Ліквідація наслідків воєнних дій у населених пунктах та на територіях, що зазнали впливу засобів ураження (за потреби). | Департамент цивільного захисту, визначені виконавчі органи міської ради, комунальні підприємства (заклади, установи). | протягом року | Ліквідовано наслідки воєнних дій, що зазнали впливу засобів ураження (врятовано осіб, деблоковано загиблих, ліквідовано пожеж тощо). | Виконується в межах чинного законодавства |
| 31. Відновлення об’єктів інфраструктури сфери життєзабезпечення (за потреби). | Визначені виконавчі органи міської ради, комунальні підприємства (заклади, установи). | протягом року | Організовано відновлення об’єктів інфраструктури сфери життєзабезпечення (за потреби). | Виконується в межах чинного законодавства |
| 32. Визначення населених пунктів та територій, що потребують проведення гуманітарного розмінування (за потреби). | Департамент цивільного захисту. | протягом року | Визначено населені пункти та території (за потреби). | Виконується в межах чинного законодавства |
| 33. Залучення до ліквідації наслідків ведення воєнних дій та надзвичайних ситуацій міжнародної допомоги (за потреби). | Департамент економіки та інвестицій, департамент цивільного захисту. | протягом року | Отримано гуманітарну допомогу. | Виконується в межах чинного законодавства |

Директор департаменту цивільного захисту							Олег ПАРФІЛОВ