## TDSheet
Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення
оцінки ефективності бюджетних програм
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2021 рік
| 1. | 1500000 |  | ДЕПАРТАМЕНТ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
|  | (КТПКВК МБ) |  | (найменування головного розпорядника)
| 2. | 1510000 |  | Департамент капітального будівництва Вінницької міської ради
|  | (КТПКВК МБ) |  | (найменування відповідального виконавця)
| 3. | 1517321 |  | 443 |  |  | Будівництво освітніх установ та закладів
|  | КТПКВК МБ) |  | (КФКВК) |  |  | (найменування бюджетної програми)
| 4. | Мета бюджетної програми: |  |  |  | Забезпечення розвитку об’єктів освітніх установ та закладів
5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:
5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів":
(тис. грн.)
| № з/п |  | Показники |  |  |  |  | План з урахуванням змін |  |  |  |  | Виконано | [5 empty] | Відхилення
[8 empty] | загальний фонд |  | спеціальний фонд |  | Разом | загальний фонд |  | спеціальний фонд |  | Разом |  | загальний фонд | спеціальний фонд |  |  | Разом
| 1. |  | Видатки (надані кредити) | [6 empty] | 52134.245 |  | 52134.245 |  |  | 52134.2346 |  | 52134.2346 |  |  | -0.01036 |  |  | -0.01036
в т. ч.
| 1.1. |  | Будівництво освітніх установ та закладів | [6 empty] | 52134.245 |  | 52134.245 |  |  | 52134.2346 |  | 52134.2346 |  |  | -0.01036 |  |  | -0.01036
0
| 1.1.1. |  | забезпечення реконструкції об"єктів | [6 empty] | 52134.245 |  | 52134.245 |  |  | 52134.2346 |  | 52134.2346 |  |  | -0.01036 |  |  | -0.01036
Відхилення виникли внаслідок заокруглень
5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":
(тис. грн.)
| № з/п |  | Показники |  |  |  |  | План з урахуванням змін |  |  |  |  | Виконано | [5 empty] | Відхилення
| 1 |  | Залишок на початок року |  |  |  |  | Х | [10 empty] | Х
в т. ч.
| 1.1. |  | власних надходжень |  |  |  |  | Х | [10 empty] | Х
| 1.2. |  | інших надходжень |  |  |  |  | Х | [10 empty] | Х
| 2 |  | Надходження
в т. ч.
| 2.1. |  | власні надходження
| 2.2. |  | надходження позик
| 2.3. |  | повернення кредитів
| 2.4. |  | інші надходження
| 3 |  | Залишок на кінець року
в т. ч.
| 3.1. |  | власних надходжень
| 3.2. |  | інших надходжень
5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів":
(гривень)
| № з/п |  | Показники |  |  |  |  | Затверджено паспортом бюджетної програми |  |  |  |  | Виконано | [5 empty] | Відхилення
[8 empty] | загальний фонд |  | спеціальний фонд |  | Разом | загальний фонд |  | спеціальний фонд |  | Разом |  | загальний фонд | спеціальний фонд |  |  | Разом
| 1 |  | забезпечення реконструкції об"єктів
затрат
| 1 |  | Обсяг видатків на реконструкцію об’єктів, грн. | [6 empty] | 51336014 |  | 51336014 |  |  | 51336004.63 |  | 51336004.63 |  |  | -9.37 |  |  | -9.37
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Відхилення виникли внаслідок заокруглень
| 2 |  | Обсяг видатків на проектування реконструкції об’єктів, грн. | [6 empty] | 798231 |  | 798231 |  |  | 798230.01 |  | 798230.01 |  |  | -0.99 |  |  | -0.99
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Відхилення виникли внаслідок заокруглень
| 3 |  | Обсяг реконструкції об’єктів, кв. м. | [6 empty] | 62251.6 |  | 62251.6 |  |  | 62251.6 |  | 62251.6
| 4 |  | Загальна кошторисна вартість реконструкції об’єктів, грн. | [6 empty] | 291512835 |  | 291512835 |  |  | 291512835 |  | 291512835
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Відхилення виникли внаслідок заокруглень
продукту
| 1 |  | Кількість об’єктів, які планується реконструювати , од. | [6 empty] | 17 |  | 17 |  |  | 17 |  | 17
| 2 |  | Кількість проектів для реконструкції об’єктів, од. | [6 empty] | 6 |  | 6 |  |  | 6 |  | 6
ефективності
| 1 |  | Середні витрати на реконструкцію одного об’єкта в поточному році, грн. | [6 empty] | 3019766 |  | 3019766 |  |  | 3019765 |  | 3019765 |  |  | -1 |  |  | -1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Відхилення виникли внаслідок заокруглень
| 2 |  | Середні витрати на розробку 1 проекту реконструкції об’єктів , грн. | [6 empty] | 133039 |  | 133039 |  |  | 133038 |  | 133038
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Відхилення виникли внаслідок заокруглень
| 3 |  | Середні витрати на 1 кв.м реконструкції об’єкта , грн. | [6 empty] | 4683 |  | 4683 |  |  | 4683 |  | 4683
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Відхилення виникли внаслідок заокруглень
якості
| 1 |  | Динаміка кількості об’єктів реконструкції порівняно з попереднім роком, % | [6 empty] | 81 |  | 81 |  |  | 81 |  | 81
| 2 |  | Динаміка обсягу видатків реконструкції порівняно з попереднім роком, % | [6 empty] | 42.9 |  | 42.9 |  |  | 42.9 |  | 42.9
| 3 |  | Рівень готовності об’єктів реконструкції на початок року, % | [6 empty] | 59.8 |  | 59.8 |  |  | 59.8 |  | 59.8
| 4 |  | Рівень готовності об’єктів реконструкції на кінець року, % | [6 empty] | 90.8 |  | 90.8 |  |  | 90.8 |  | 90.8
| 5 |  | Рівень готовності проектної документації реконструкції об’єктів, % | [6 empty] | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  | 100
____________
1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.
5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":
(грн.)
| № з/п |  | Показники |  |  |  |  | Попередній рік |  |  |  |  | Звітний рік | [5 empty] | Відхилення виконання (у відсотках)
[8 empty] | загальний фонд |  | спеціальний фонд |  | Разом | загальний фонд |  | спеціальний фонд |  | Разом |  | загальний фонд | спеціальний фонд |  |  | Разом
|  |  | Видатки (надані кредити) | [6 empty] | 119745986 |  | 119745986 |  |  | 52134234.64 |  | 52134234.64 |  |  | -56.4626 |  |  | -56.4626
Зменшення обсягів проведених видатків відбулося за рахунок зменшення об’ємів будівельних робіт у 2021 році
|  |  | Забезпечення реконструкції об'єктів | [6 empty] | 119745986 |  | 119745986 |  |  | 52134234.64 |  | 52134234.64 |  |  | -56.4626 |  |  | -56.4626
Обсяги робіт залежать від визначеної потреби у виконанні робіт у відповідному році та обсягів видатків на їх реалізацію
1 Показники затрат
|  |  | Обсяг видатків на реконструкцію об’єктів, грн | [6 empty] | 119722739 |  | 119722739 |  |  | 51336004.63 |  | 51336004.63 |  |  | -57.1209 |  |  | -57.1209
|  |  | Обсяг видатків на проектування реконструкції об’єктів, грн | [6 empty] | 23247 |  | 23247 |  |  | 798230.01 |  | 798230.01 |  |  | 3333.6904 |  |  | 3333.6904
|  |  | Обсяг реконструкції об’єктів, кв.м | [6 empty] | 85528 |  | 85528 |  |  | 62251.6 |  | 62251.6 |  |  | -27.2149 |  |  | -27.2149
|  |  | Загальна кошторисна вартість реконструкції об’єктів, грн | [6 empty] | 365155159 |  | 365155159 |  |  | 291512835 |  | 291512835 |  |  | -20.1674 |  |  | -20.1674
Обсяги затрат залежать від визначеної потреби у виконанні робіт у відповідному році та обсягів видатків на їх реалізацію
2 Показники продукту
|  |  | Кількість об’єктів, які планується реконструювати , од | [6 empty] | 21 |  | 21 |  |  | 17 |  | 17 |  |  | -19.0476 |  |  | -19.0476
|  |  | Кількість проектів для реконструкції об’єктів, од | [6 empty] | 1 |  | 1 |  |  | 6 |  | 6 |  |  | 500 |  |  | 500
Показник продукту залежать від визначеної потреби у виконанні робіт відповідно до Програми капітального будівництва на 2021 рік
3 Показники ефективності
|  |  | Середні витрати на реконструкцію одного об’єкта в поточному році, грн | [6 empty] | 5701083 |  | 5701083 |  |  | 3019765 |  | 3019765 |  |  | -47.0317 |  |  | -47.0317
|  |  | Середні витрати на розробку 1 проекту реконструкції об’єктів , грн | [6 empty] | 23247 |  | 23247 |  |  | 133038 |  | 133038 |  |  | 472.2803 |  |  | 472.2803
|  |  | Середні витрати на 1 кв.м реконструкції об’єкта , грн | [6 empty] | 4269 |  | 4269 |  |  | 4683 |  | 4683 |  |  | 9.6978 |  |  | 9.6978
Зменшення середніх витрат пов’язано зі зменшенням вартості робіт на об’єктах
4 Показники якості
|  |  | Динаміка кількості об’єктів реконструкції порівняно з попереднім роком, % | [6 empty] | 70 |  | 70 |  |  | 81 |  | 81 |  |  | 15.7143 |  |  | 15.7143
|  |  | Динаміка обсягу видатків реконструкції порівняно з попереднім роком, % | [6 empty] | 95.9 |  | 95.9 |  |  | 42.9 |  | 42.9 |  |  | -55.2659 |  |  | -55.2659
|  |  | Рівень готовності об’єктів реконструкції на початок року, % | [6 empty] | 39.8 |  | 39.8 |  |  | 59.8 |  | 59.8 |  |  | 50.2513 |  |  | 50.2513
|  |  | Рівень готовності об’єктів реконструкції на кінець року, % | [6 empty] | 72.6 |  | 72.6 |  |  | 90.8 |  | 90.8 |  |  | 25.0689 |  |  | 25.0689
|  |  | Рівень готовності проектної документації реконструкції об’єктів, % | [6 empty] | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  |  | 0 |  |  | 0
Рівень готовності об’єктів збільшився на 20% в зв’язку з виконанням будівельних робіт
5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":
| Код |  | Показники |  |  |  |  | Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього |  |  | План на звітний період з урахуванням змін |  | Виконано за звітний період |  |  | Відхилення |  |  | Виконано всього |  | Залишок фінансування на майбутні періоди
| 1 |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 = 5 - 4 |  |  | 7 |  | 8 = 3 - 7
| 1.1 |  | Надходження всього: |  |  |  |  | Х | [10 empty] | Х |  | Х
|  |  | Бюджет розвитку за джерелами |  |  |  |  | Х | [10 empty] | Х |  | Х
|  |  | Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку) |  |  |  |  | Х | [10 empty] | Х |  | Х
|  |  | Запозичення до бюджету |  |  |  |  | Х | [10 empty] | Х |  | Х
|  |  | Інші джерела |  |  |  |  | Х | [10 empty] | Х |  | Х
| 2 |  | Видатки бюджету розвитку всього: |  |  |  |  | Х | [10 empty] | Х |  | Х
| 2.1 |  | Всього за інвестиційними проектами
| 2.2 |  | Капітальні видатки з утримання бюджетних установ |  |  |  |  | Х | [10 empty] | Х |  | Х
5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":
Фінансових порушень не виявлено.;
5.7 "Стан фінансової дисципліни":
За час реалізації Програми дотримувались всі фінансово-правові норми.;
6. Узагальнений висновок щодо:
актуальності бюджетної програми
Виконання бюджетної програми "Будівництво освітніх установ та закладів" у 2021 р. дало можливість проводити роботи та забезпечувати належні умови для навчання в освітніх установах і закладах міста. У 2021 році було введено в експлуатацію роботи по 5 об’єктах освітніх установ., а саме: реконструкція будівлі (термомодернізація) закладу ДНЗ №4 по вул. Стельмаха, 37 та ДНЗ №17 ВМР по вул. Чумацька, 268, реконструкція покрівель ДНЗ №31 по вул. Р.Скалецького,23, ЗОШ №36 по вул. Пирогова, 191 та реконструкція харчоблоку №25 по вул. Келецька, 89;
ефективності бюджетної програми
Програма має високу ефективність - 225 балів. Реалізація бюджетної Програми у 2021 році дала можливість провести: Будівельні роботи на об’єктах освіти та забезпечити їх належний стан виконання ;
корисності бюджетної програм
Проведення будівельних робіт на об’єктах освіти на території Вінницької міської територіальної громади та їх функціонування для потреб міста.;
довгострокових наслідків бюджетної програми
Забезпечення належного стану об’єктів освіти на території Вінницької міської територіальної громади .
Директор департаменту | [13 empty] | Ігор ОТКИДАЧ
[9 empty] | (підпис) |  |  |  |  | (ініціали/ініціал, прізвище)
Головний бухгалтер | [13 empty] | Наталія ГАВРИШКО
[9 empty] | (підпис) |  |  |  |  | (ініціали/ініціал, прізвище)
| ДКБ |  |  |  | 17.01.2022 15:18:03