## січень-грудень 2021
ID | Перелік об’єктів . | Джерело фінансування_1 | Джерело фінансування_2 | Найменування Підрядника | План по джерелу 1 | Виконаний обсяг по джерелу 1 | Всього заплачено по джерелу 1 | План по джерелу 2 | Виконаний обсяг по джерелу 2 | Всього заплачено по джерелу 2 | План загальний по всіх джерелах | Виконання загальне по всіх джерелах | Всього заплачено по всіх джерелах | Квартал Введення | Введення потужностей | Введення основних фондів
1 | Реконструкція будівлі (термомодернізація) комунального закладу "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня №23 Вінницької міської ради" по просп. Космонавтів.32 в м. Вінниця | бюджет розвитку міської МТГ | na | ТОВ "Подільський Будмонтаж" | 304 | 304 | 304 | 0 | 0 | 0 | 304 | 304 | 304 | na | na | na
2 | Реконструкція будівлі (термомодернізація) комунального закладу "Дошкільний навчальний заклад №13 "Ластівка" Вінницької міської ради" по вул. Магістратська,58 в м. Вінниця | бюджет розвитку міської МТГ | na | na | 49 | 49 | 49 | 0 | 0 | 0 | 49 | 49 | 49 | na | na | na
3 | Реконструкція будівлі (термомодернізація) комунального закладу "Дошкільний навчальний заклад №59 "Вишенька" Вінницької міської ради" по вул. Воїнів Інтернаціоналістів, 16 в м. Вінниця | бюджет розвитку міської МТГ | na | na | 49 | 49 | 49 | 0 | 0 | 0 | 49 | 49 | 49 | na | na | na
4 | Реконструкція будівлі (термомодернізація) комунального закладу "Вінницький ліцей №12" по вул. Шимка, 3 в м. Вінниця | бюджет розвитку міської МТГ | na | na | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | na | na | na
5 | Нове будівництво дошкільного навчального закладу №1 на 12 груп в житловому районі "Академічний" по вул. Олександрівська, б/н в м. Вінниці | інші залучені кошти | na | Концерн "Поділля" | 6500 | 2232 |  | 0 | 0 | 0 | 6500 | 2232 | 0 | na | na | na
6 | Будівництво "Вінницького регіонального клінічного лікувально-діагностичного центру серцево-судинної патології" по вул. Хмельницьке шосе,96 в м. Вінниці | бюджет розвитку міської МТГ | субвенція з державного бюджету | ТОВ "КСМ-ГРУП" | 630 | 630 | 630 | 85112 | 47312 | 54542 | 85742 | 47942 | 55172 | na | na | na
7 | Реконструкція 2-го поверху адмінбудівлі під центр надання адміністративних послуг по вул. Замостянська,7 в м. Вінниці | бюджет розвитку міської МТГ | na | ПП "Рослана" | 862 | 862 | 862 |  |  |  | 862 | 862 | 862 | na | na | na
8 | Капітальний ремонт споруд цивільного захисту - укриттів комунальних закладів дошкільної освіти | бюджет розвитку міської МТГ | na | ТОВ "Вінтехбуд", ТОВ "Подільський будмонтаж", ПП "Б.В.В-Буд", ПП "Ладога 77", ТОВ "В-Білдінг Груп", ПП "Рослана" ТОВ "Білдбудстрой" ТОВ "Олеріт" ТОВ "Грандбудсоюз" | 40437 | 40437 | 40437 |  |  |  | 40437 | 40437 | 40437 | na | na | na
9 | Капітальний ремонт споруд цивільного захисту - укриттів комунальних закладів загальної середньої освіти | бюджет розвитку міської МТГ | na | ТОВ "Вінпроектбуд", ТОВ "Вінтехбуд", ТОВ Енергобудсервіс ТОВ "Подільський будмонтаж", ПП "Б.В.В-Буд", ПП "Ладога 77", ТОВ "БК СТАМ", ТОВ "Баскурт", ТОВ "ЖК-Гарант" ТОВ "Олеріт" ТОВ "Білдбудстрой" | 61764 | 61764 | 61764 | 0 | 0 | 0 | 61764 | 61764 | 61764 | na | na | na
10 | Капітальний ремонт споруд цивільного захисту - укриттів комунальних закладів позашкільної освіти | бюджет розвитку міської МТГ | na | ТОВ "Будспецмонтаж" | 2350 | 2350 | 2350 | 0 | 0 | 0 | 2350 | 2350 | 2350 | na | na | na
11 | Капітальний ремонт споруд цивільного захисту - (укриттів, бомбосховищ тощо) комунальних некомерційних підприємств охорони здоров'я | бюджет розвитку міської МТГ | na | ТОВ "ЖК-Гарант" ТОВ "Б.В.В.-Буд" | 10972 | 10972 | 10972 | 0 | 0 | 0 | 10972 | 10972 | 10972 | na | na | na
12 | Капітальний ремонт об'єкту нерухомого майна з укриттям по вул. Замостянська, 26-А в м. Вінниці - невідкладні роботи щодо ліквідації наслідків збройної агресії російської федерації | бюджет розвитку міської МТГ | na | ТОВ "Вінницябуд" | 4786 | 4786 | 4786 | 0 | 0 | 0 | 4786 | 4786 | 4786 | na | na | na
13 | Капітальний ремонт квартир №1 та №2 житлового будинку по вул. Бевза, 2 в м. Вінниці - невідкладні роботи щодо ліквідації наслідків збройної агресії російської федерації | бюджет розвитку міської МТГ | na | ПП "Б.В.В-буд" | 1617 | 1617 | 1617 | 0 | 0 | 0 | 1617 | 1617 | 1617 | na | na | na
14 | Капітальний ремонт будівлі комунального закладу "Вінницький ліцей №8" по вул. Винниченка, 36 в м. Вінниці - ліквідація наслідків збройної агресії російської федерації | бюджет розвитку міської МТГ | na | na | 420 | 420 | 420 | 0 | 0 | 0 | 420 | 420 | 420 | na | na | na
15 | Капітальний ремонт будівлі комунального закладу "Дошкільний навчальний заклад №27 Вінницької міської ради" по вул. Острозького, 33 в м. Вінниці - ліквідація наслідків збройної агресії російської федерації | бюджет розвитку міської МТГ | na | na | 367 | 367 | 367 | 0 | 0 | 0 | 367 | 367 | 367 | na | na | na
16 | Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту по вул. Замостянська, 34А в м. Вінниці (реєстраційний номер об'єкту нерухомого майна 1379245305101) | бюджет розвитку міської МТГ | na | ТОВ ІНЖЕНЕР-Б | 9757 | 9757 | 9757 | 0 | 0 | 0 | 9757 | 9757 | 9757 | na | na | na