Операційний план на перший рік

2024 – 2025 р.

| Стратегічний напрям | Складові напряму | 2024 |  |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  |  | Показники |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Червень | Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | Грудень | Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень |  |
| Розвиток інституційної спроможності Ради з питань ВПО | Розбудова внутрішньої та зовнішньої екосистеми Ради з питань ВПО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наявність робочих груп з напрямами діяльності в Раді - 1 Сформована база експертів у громаді - 1 Сформована база партнерів/стейкхолдерів - 1 |
| Сприяння комплексній інтеграції ВПО в громаду | Формування політик інтеграції та залучення ВПО у життєдіяльність громади |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Розроблена політика інтеграції ВПО у громаду - 1 Розроблений механізм інтеграції - 1 |
| Створення та організація роботи універсального центру підтримки ВПО | Створення єдиного інформаційно-консультаитвного центру підтримки з питань ВПО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Створений єдиний універсальний центр підтримки ВПО - 1 Навчальна програма з питань працевлаштування - 1 |
| Посилення впливу щодо надання та розширення спектру соціальних послуг з урахуванням потреб та забезпеченням рівності прав всіх членів громади у їх отриманні | Створення реєстру соціальних послуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сформований реєстр соціальних послуг - 1 |

Стратегічний план Координаційної ради з питань ВПО Вінницької міської територіальної громади

на 2024-2026 рр. (2 роки)

Напрям №1

| Стратегічний напрям: Сприяння комплексній інтеграції ВПО в громаду Мета: : систематизація та комплексне вирішення питань адаптації ВПО у громаду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Складові напряму | Завдання щодо реалізації стратегічного напряму |  |  |  |  |  |  |  |  | Індикатори | Відповідальні |
|  | 2024 |  |  |  | 2025 |  |  | 2026 |  |  |  |
| Формування політик інтеграції та залучення ВПО у життєдіяльність громади | Формування робочої групи КР Залучення зовнішньої експертизи | Аналіз ситуації документообігу у надані послуг ВПО у громаді | Створення політик інтеграції ВПО у громаді | Проведення зустрічей із надавачами/стейкхолдерами соціальних послуг та ВПО | Розробка механізмів комплексної адаптації та інтеграції ВПО згідно з новоствореними політиками | Проведення зустрічей із надавачами/стейкхолдерами соціальних послуг та ВПО | Запровадження серії заходів із залученням мешканців (формування соціальної згуртованості) | Запровадження серії заходів із залученням мешканців (формування соціальної згуртованості) | Зворотній зв'язок та моніторинг діяльності | Розроблена політика інтеграції ВПО у громаду Розроблений механізм інтеграції |  |

Напрям №2

| Стратегічний напрям: Посилення впливу щодо надання та розширення спектру соціальних послуг з урахуванням потреб та забезпеченням рівності прав всіх членів громади у їх отриманні Мета: формування та підтримка надані соціальних послуг всім мешканцям громади за принципом рівності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Складові напряму | Завдання щодо реалізації стратегічного напряму |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Індикатори | Відповідальні |
|  | 2024 |  |  |  | 2025 |  |  |  | 2026 |  |  |  |
| Створення реєстру соціальних послуг | Формування робочої групи КР Залучення спеціалістві з відповідних галузей | Аналіз та визначення потреб ВПО | Аналіз соціальних послуг, які наявні в ТГ надавачами | Розробка окремих програм підтримки, послуг | Формування реєстру соціальних послуг | Впровадження реєстру соціальних послуг | Аналіз соціальних послуг, які наявні в ТГ надавачами Аналіз та визначення потреб ВПО | Зворотній зв'язок та моніторинг діяльності Актуалізація даних послуг та потреб | Впровадження реєстру соціальних послуг Актуалізація даних послуг та потреб | Зворотній зв'язок та моніторинг діяльності Актуалізація даних послуг та потреб | Сформований реєстр соціальних послуг |  |

Напрям №3

| Стратегічний напрям: Створення та організація роботи універсального центру підтримки ВПО Мета: ефективного використання потенціалу ВПО та сприяння соціалізації у громаді |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Складові напряму | Завдання щодо реалізації стратегічного напряму |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Індикатори | Відповідальні |
|  | 2024 |  |  |  | 2025 |  |  |  | 2026 |  |  |  |
| Створення єдиного інформаційно-консультаитвного центру підтримки з питань ВПО | Формування робочих груп: з питань працевлаштування, з питань інформування | Аналіз комунікаційних каналів Аналіз та формування ринку праці, кількості потреб у працевлаштуванні з числа ВПО | Визначення пріорітетних напрямів діяльності центру | Проведення пілотних заходів, інформаційної кампанії | Залучення до формування річної програми стейкхолдерів Створення єдиного інформаційного дайджесту для мешканців (ВПО) громади (з щомісячною періодичністю) | Створення сайту/сторінки у соціальних мережах центру | Формування комплексної навчальної програми | Запуск «Бізнес школи – самозайнятості та підприємництва | Формування річної програми навчання | Проведення «Ярмарки вакансій» | Створений єдиний універсальний центр підтримки ВПО Навчальна програма з питань працевлаштування |  |

Напрям №4

| Стратегічний напрям: Розвиток інституційної спроможності Ради з питань ВПО Мета: забезпечення ефективного функціонування Ради та комунікації з зовнішніми партнерами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Складові напряму | Завдання щодо реалізації стратегічного напряму |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Індикатори | Відповідальні |
|  | 2024 |  |  |  | 2025 |  |  |  | 2026 |  |  |  |
| Розбудова внутрішньої та зовнішньої екосистеми Ради з питань ВПО | Формування робочих груп (комітетів) з визначенням напрямів діяльності | Затвердження графіків проведення засідань, обрання членів робочих груп з Ради ВПО | Створення пулу експертів з питань ВПО у громаді Розробка навчальної програми для членів Ради Аналіз наявних стейкхолдерів у громаді, діяльність яких пов’язана з ВПО | Проведення моніторингу та оцінки ефективності проведеної діяльності. Звітування робочих груп | Планування діяльності робочих груп на рік Внесення пропозицій у покращенні взаємодії. Алгоритм перенаправлення ВПО між партнерами Запуск навчальної програми для членів Ради ВПО (залучення до навчальних заходів партнерів) | Обмін досвідом з Радами ВПО інших громад Формування координаційної платформи (каналу зв’язку) між партнерами | Проведення заходів з обміну досвідом та практик реалізації програм у інших громадах. | Звітування діяльності, планування програм на наступний рік | Формування робочих груп (комітетів) з визначенням напрямів діяльності Оновлення пулу експертів з питань ВПО у громаді Визначення пріоритетних напрямів навчання для членів Ради | Проведення моніторингу та оцінки ефективності проведеної діяльності. Звітування робочих груп | Наявність робочих груп з напрямами діяльності в Раді Сформована база експертів у громаді Сформована база партнерів/стейкхолдерів |  |