План поточного ремонту на 2023 р.

житлових будинків, які обслуговує ПП «Бокуд»

| № П/П | Назва робіт | Один. виміру | Загальний план на рік | План на рік |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |
| 1 | Ремонт м’якої покрівлі (згідно додатку №1) | м. кв. | 2940 | - | 1780 | 1360 | - |
| 2 | Ремонт шиферної покрівлі (згідно додатку №2) | м. кв. . | 305 | - | 190 | 115 | - |
| 3 | Ремонт під’їздів (згідно додатку №3) | шт.. | 9 | - | 4 | 5 | - |
| 4 | Відновлення остіклення сходових клітин (згідно додатку №4) | м. кв. | 59 | 15.5 | 4 | 14 | 25.5 |
| 5 | Ремонт і заміна водозливних звісів, жолобів,труб (згідно додатку №5) | м/п | 224 | 29 | 60 | 85 | 50 |
| 6 | Ремонт сходів та виходів в під’їзди (згідно додатку №6) | м. кв. | 22 | 1 | 11 | 10 | - |
| 7 | Ремонт козирків входів в під’їзди (згідно додатку №7) | шт. | 6 | 1 | 3 | 2 | - |
| 8 | Ремонт козирків входів в підвали (згідно додатку №8) | шт. | - | - | - | - | - |
| 10 | Каналізація – ремонт та заміна ділянок Трубопроводу мереж ( згідно додатку №10) | м/п | 538,5 | 68,5 | 154 | 144 | 172 |
| 11 | Заміна запірної арматури на кулькові крани мереж(згідно додатку №11) | шт. | 176 | 16 | 57 | 56 | 47 |
| 12 | Теплопостачання – ремонт та заміна ділянок Трубопроводу мереж (згідно додатку №12) | м/п | 276 | 2 | 121 | 117 | 36 |
| 13 | Гаряче водопостачання – ремонт та заміна труб мереж (згідно додатку №13) | м/п | 333 | 57 | 74 | 129 | 73 |
| 14 | Холодне водопостачання – ремонт та заміна Трубопроводу мереж (згідно додатку №14) | м/п | 632 | 65 | 231 | 228 | 108 |
| 15 | Ремонт електрообладнання електрощитових мереж (згідно додатку №15) | шт. | 26 | 4 | 9 | 9 | 4 |
| 16 | Встановлення метало пластикових вікон мереж (згідно додатку №16) | шт. | - | - | - | - | - |
| 17 | Встановлення акустичних вимикачів мереж ( згідно додатку №17) | шт. | - | - | - | - | - |